SMLOUVA O DÍLO č. 180830

# uzavřená dne, měsíce a roku níže uvedeného na základě ustanovení § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Národní muzeum,

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

sídlo: Praha 1, Václavské nám. 68, PSČ: 110 00

zastoupené: RNDr. Ing. Ivem Mackem, ředitelem Přírodovědeckého muzea Národního muzea

IČO: 00023272

DIČ: CZ 00023272

(dále jen „objednatel“)

a

Olivia Alejandra Eliash Délano

Sídlo: Měřičkova 1448/52, 621 00, Brno - Řečkovice

Zastoupený: Olivia Alejandra Eliash Délano

IČO: 07044461

(dále jen „zhotovitel“)

# Článek I.

# Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je příprava zoologických exponátů do přírodovědeckých expozic, rámcově specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy. Příprava spočívá v očištění exponátů a drobných restaurátorských a uměleckých zásazích (dále jen „restaurátorské práce“), které budou u každého předmětu před samotným zahájením restaurátorských prací, konzultované a schválené  kurátorem objednatele. Poslední kontrola a úpravy proběhnou současně s instalací daných předmětů do expozice, pokud by si to situace žádala. U každého předmětu, blíže specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen konzultovat rozsah restaurátorských prací před jejich zahájením s kurátorem objednatele.

- Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.

- Zhotovitel se tímto zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí na základě předávacího protokolu a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek, obsažených v příslušných ustanoveních této smlouvy.

# Článek II.

Místo a čas plnění

- Činnost uvedenou v Čl. I. odst. 1 této smlouvy provede zhotovitel v tomto časovém rozmezí:

- zahájení prací neprodleně po uzavření smlouvy, předpoklad je od 1. 6. 2018

- dokončení prací v rozsahu dle této smlouvy nejpozději do 28. 10. 2019

- Místem plnění jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx) x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x.

# Článek III.

Cena díla a platební podmínky

- Cena je zpracována v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a s prováděcími předpisy.

- Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran.

Sazba za 1 hodinu restaurátorské práce dle této smlouvy je stanovena ve výši 300,- Kč. Sjednaná odměna je sjednána jako konečná, nejvýše přípustná a není možné ji překročit.

- Smluvní hodinová sazba zahrnuje zejména veškeré práce, výkony a služby související s provedením díla, ale také zajištění materiálu.

- Smluvní strany se dohodly na maximálním finančním plnění ve výši 700.000,- Kč.

- Objednatel připouští úpravu ceny díla pouze v případě změn, které si sám vyžádá. Veškeré vícepráce, jejichž realizace bude předem písemně odsouhlasena objednavatelem, budou oceněny v cenové úrovni nabídky zhotovitele. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího odsouhlasení objednavatelem, nebudou tyto vícepráce objednatele uhrazeny.

- Vyúčtování ceny díla zhotovitel provede formou faktury – daňového dokladu, který bude obsahovat jako přílohu hodinový výkaz výměr.

- Každá faktura (daňový doklad) musí v souladu s platnou právní úpravou (zejm. ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o DPH v platném znění) obsahovat mimo jiné tyto náležitosti:

- označení: daňový doklad číslo

- název a sídlo zhotovitele i objednatele nebo jiný identifikátor

- rozsah a předmět plnění

- číslo smlouvy

- bankovní spojení zhotovitele

- fakturovanou částku

- označení díla a rozpis provedených prací

- soupis provedených prací dokladující oprávněnost fakturované částky potvrzený objednatelem

- doklad o předání a převzetí díla (podepsaný předávací protokol) nebo jeho části

- datum zdanitelného plnění a další náležitosti daňového dokladu v souladu s § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o DPH ve znění pozdějších předpisů (výpočet DPH na haléře)

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn tuto vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury na doručovací adresu objednatele.

- Daňový doklad je splatný ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne vystavení, a to po předáním a převzetím díla nebo jeho části.

- Daňový doklad je považován za uhrazený dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

# Článek IV.

Povinnosti a práva objednatele

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli ke dni podpisu této smlouvy všechny základní podklady a informace potřebné k plnění předmětu díla podle této smlouvy.

- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou k realizaci díla podle této smlouvy a neprodleně jej informovat o všech změnách v platnosti předaných podkladů a informací.

- Objednatel je oprávněn průběh provádění díla sledovat a kontrolovat, a to prostřednictvím svých pověřených pracovníků, což je zhotovitel povinen těmto osobám po předchozím oznámení umožnit.

- Objednatel je oprávněn pořizovat audiovizuální záznam z průběhu provádění díla a to buď formou vlastní produkce anebo pomocí externího subjektu za účelem vlastní propagace.

- Objednatel má právo na náhradu plné výše veškerých škod zaviněných zhotovitelem nebo jeho zaměstnanci, dodavateli či jinými osobami, které vzniknou v souvislosti s užíváním prostor objednatele pro zhotovení předmětu smlouvy zhotovitelem.

# Článek V.

# Povinnosti a práva zhotovitele

- Zhotovitel je povinen zajistit realizaci díla s vynaložením vysoké odborné péče a kvality prací.

- Zhotovitel je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozví při plnění předmětu této smlouvy a které by mohly objednatele poškodit. Tato povinnost trvá i po skončení tohoto smluvního vztahu.

- Dílo vznikne ve spolupráci s odbornými pracovníky objednatele a zhotovitel je povinen dbát na jejich připomínky související s jejich odborností tak, aby výsledná díla v maximální míře odpovídala současné úrovni poznání a postupů při restaurování obdobných předmětů.

- Zhotovitel je povinen všechny opravy před samotnou realizací s odbornými pracovníky objednatele konzultovat. Předmětem konzultace je především morfologie a zbarvení exponátu živočicha.

- Zhotovitel je ke konstrukci modelů oprávněn využívat xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx) x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x.

- Objednatel poskytne zhotoviteli pro provedení díla prostory bezúplatně s tím, že zhotovitel je povinen pojistit veškeré jím vnesené věci a díla na své náklady. Dále je povinen dodržovat provozní řád areálu a zajistit toto i u svých zaměstnanců, spolupracovníků, návštěv a dodavatelů.

- Objednatel nenese odpovědnost za případné škody, které zhotoviteli při užívání poskytnutých prostor vzniknou ani za úrazy zhotovitele, jeho zaměstnanců či návštěv.

- Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 500.000,- Kč (pětsettisíc korun českých). Prostá kopie této pojistné smlouvy nebo prostá kopie pojistného certifikátu (potvrzení o pojištění) bude předložena při podpisu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou ve větě první tohoto odstavce.

# Článek VI.

Předání a převzetí díla, záruční doba

- O převzetí provedeného díla (nebo jeho části) objednatelem budou sepsány předávací protokoly, které podepíší zástupci obou smluvních stran.

- Předání díla bude probíhat po částech. V takovém případě bude rovněž cena hrazena po odpovídajících částech měsíčně zpětně, způsobem dle čl. III této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen při předání díla (nebo jeho části) předat Objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání díla.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za vady, které vzniknou v záruční době, která činí na zhotovené dílo 36 měsíců ode dne protokolárního předání díla nebo jeho části objednateli za dodržení podmínek vystavení a uložení ve vhodném prostředí.

Článek VII.

Odpovědnost za vady

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, nebo na základě dohody mezi stranami smlouvy, tj. kvalitě, rozsahu, způsobu provedení apod. Vady zjištěné při dokončení a předání díla musí být jednoznačně specifikovány v předávacím protokolu, nebo v přiměřené lhůtě, která bude stanovena v předávacím protokolu.

- Oznámení později zjištěné vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli v průběhu záruční doby písemně bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do pěti dnů poté, kdy vadu zjistil, a to doporučeným dopisem do rukou zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace objednatele, reklamované vady prověřit a navrhnout způsob jejich odstranění. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady.

- Na vyzvání objednatele odstraní zhotovitel bezplatně a na vlastní odpovědnost v záruční době všechny vady v dohodnutých termínech. Opravy provedené objednatelem, nebo třetí osobou objednatelem určenou, zbavují zhotovitele k této části díla záruční povinnosti.

- Jestliže zhotovitel neodstraní závady, vzniklé v záruční lhůtě v termínu dohodnutém s objednatelem, může objednatel zadat odstranění vad a nedostatků jiné oprávněné osobě nebo organizaci. V tomto případě odstraní tato oprávněná osoba nebo organizace vady proti úhradě zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokazatelné škody, které vzniknou z důvodu reklamací.

# Článek VIII.

# Ukončení smlouvy, sankční ujednání

- Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla nebo jednotlivé jeho části zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě.

- Takovým neposkytnutím součinnosti může být znepřístupnění prostor poskytnutých objednatelem (viz Čl. V, odst. 5 a 6 této smlouvy) zaviněním na straně objednatele nebo vyšší mocí, překážka v místě instalace v průběhu 60 dní před zpřístupněním instalace veřejnosti nebo neposkytnutí vyžadované odborné konzultace objednatele po dobu delší 14 dnů.

- Odklad plnění v počtu dní odpovídajícímu době trvání překážky dle odst. 2 tohoto článku (neposkytování součinnosti) musí být oznámen písemně na adresu objednatele nejméně 30 dní před termínem dokončení prací. Tato lhůta neplatí pro překážku v instalaci v expozičních prostorách.

- Objednavatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, pokud objednavatel odstoupil od smlouvy z důvodu opakovaného vadného plnění na straně zhotovitele, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové ceny díla.

- V případě prodlení objednavatele s placením faktur uhradí objednavatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

- Smluvní pokuty se sčítají a nezapočítávají se na náhradu škody. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.

- Smlouva zaniká

- dohodou smluvních stran za podmínek stanovených Smlouvou,

- výpovědí kterékoliv ze smluvních stran za podmínek stanovených Smlouvou,

- odstoupením kterékoliv ze smluvní stran v případech, kdy tak stanoví tato smlouva nebo právní předpis.

- Dohoda o zániku Smlouvy musí být písemná a podepsána oběma smluvními stranami.

- Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět, nastanou-li opodstatněné věcné, finanční nebo technické důvody.

Za opodstatněné důvody lze považovat zejména:

- finanční důvody -  nemožnost hradit náklady spojené s prováděním díla

- technické důvody - zmenšení rozsahu provozu zhotovitele, které nemá původ v jednání některé ze smluvních stran.

- poškození dobrého jména objednatele

- Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

- Zhotovitel má právo na uhrazení prací dokončených ke dni doručení výpovědi.

- Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana ustanovení Smlouvy podstatným způsobem nebo hrubě poškodí dobré jméno druhé smluvní strany. Odstoupení od smlouvy nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek IX.

Ostatní ujednání

- Národní muzeum je právnickou osobou povinnou uveřejňovat příslušné smlouvy v předepsaném Registru smluv v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Druhá smluvní strana bere tuto skutečnost na vědomí, podpisem této smlouvy zároveň potvrzuje svůj souhlas se zveřejněním smlouvy.

- Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti nabude dnem jejího uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

- Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní ani veřejně nepoužije ve svůj prospěch či prospěch třetí strany žádnou informaci, se kterou se seznámí v souvislosti s výkonem předmětu činnosti této smlouvy.

- Práva a povinnosti smluvních stran, neupravené výslovně touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

- Strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze smluvních stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor řešen rozhodnutím soudu.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel jedno.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, je ji možno měnit a doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině.

- Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podány písemně a podepsány oprávněnými osobami dle této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají na základě svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.

| V Praze dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel Přírodovědeckého muzea Národního muzea |  | Olivia Alejandra Eliash Délano |