Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 28-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bořice u Domažlic, Černovice u Bukovce, Draženov, Klenčí pod Čerchovem, Prapořiště, Přívozec a Zíchov“ **pro část 1) KoPÚ v k.ú. Bořice u Domažlic** uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:

 **Státní pozemkový úřad**

 **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**

 Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**

IČO: **01312774**

*Konečný objednatel:*

 **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

 **Pobočka Domažlice**

Se sídlem: **Haltravská 438, 344 37 Domažlice**

Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucí Pobočky Domažlice**

Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice**

Bankovní spojení: **xxx**

Číslo účtu: **xxx**

Telefon: **xxx**

e-mail: **xxx**

a

1.2 Zhotovitel:

**GRID, a.s.**

Adresa: **Lucemburská 1170/07, 130 00 Praha 3**

Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**

V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka, Ing. Zbyněk Kugler**

Bankovní spojení: **xxx**

Číslo účtu: **xxx**

IČO/DIČ: **61251437/ CZ61251437**

Telefon: **xxx**

E-mail: **xxx**

ID DS: **ftjebx5**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925 (dále jen „zhotovitel“).

**2. Předmět dodatku č. 4**

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 28-2013-504202, která je vyvolaná „Písemným záznamem o uplatnění méněslužeb“ u fakturačního celku FC 3.1. ze dne 11.6.2018 č.j. SPU 278288/2018. Na základě přijatých žádostí o vytyčení hranic včetně stabilizací se mění výměra vytyčovaných pozemků z původních 21 ha, tj. 21 MJ na 19 ha, tj. 19 MJ, tedy o 2 ha, tj. o 2 MJ méně. Původní hodnota fakturačního celku FC 3.1. byla 16.800,- Kč a nově bude fakturováno 15.200,- Kč bez DPH, tedy o 1.600,- Kč méně.

2.2 V souladu s ustanovením Článek VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a písemným záznamem se mění tabulka bodu č.1 čl. VII „Cena za provedení díla“, Rekapitulace ceny takto:

|  |
| --- |
| **Rekapitulace** |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč | 297 120Kč |
| Dodatečné služby FC 1.4. bez DPH v Kč | 1 600 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 205 920 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 96 320 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | 600 960 Kč |
| DPH v Kč | 126 201 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | 727 161 Kč |

2.3 V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a písemným záznamem se mění tabulka „Příloha č. 1 SOD č. 28-2013-504202“ takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Ucelená část, fakturační celek | MJ  | Počet MJ | Cena za MJ bezDPH v Kč | Cena bez DPHcelkem v Kč  | Termín plnění  |
| **1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 208 | **100** | 20 800 | 30.4.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 208 | **50** | 10 400 | 30.06.2014 |
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 0 | **30** | 0 |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 208 | **700** | 145 600 | 30.06.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 54 | **800** | 43 200 | 30.06.2015 |
|  | Dodatečné služby FC 1.4. | 100bm | 2 | **800** | 1600 | 31.1.2016 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | 47 | **800** | 37 600 | 30.06.2015 |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 208 | **190** | 39 520 | 31.10.2015 |
|   | **Přípravné práce celkem** (1.1.-1.6.) **v Kč bez DPH** |  **298 720** |
| **2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 208 | **390** | 81 120 | 30.04.2016 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 208 | **600** | 124 800 | 31.01.2017 |
|   | **Návrhové práce celkem** (2.1.-2.2.) **v Kč bez DPH** | **205 920** |
| **3.** | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo** | Termín plnění v měsícíchpočínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100bm | 19 | **800** | 15 200 | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 208 | **390** | 81 120 | 2 |
|   | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem** (3.1.-3.2.) **v Kč** **bez DPH** | **96 320** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace** |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč | 297 120Kč |
| Dodatečné služby FC 1.4. bez DPH v Kč | 1 600 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 205 920 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 96 320 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | 600 960 Kč |
| DPH v Kč | 126 201 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | 727 161 Kč |

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

* 1. Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
	3. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
	4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Domažlicích dne 11. 06. 2018 V Praze dne 11. 06. 2018

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

………………………………… ……………………………..

Ing. Jiří Papež Ing. Zdeněk Štefka

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj předseda představenstva

Státní pozemkový úřad GRID, a.s.