Příloha č. 5

Harmonogram plnění

Dodavatel se zavazuje dodržet následující termíny pro dodání uvedených dílčích plnění:

- Dodavatel vypracuje Úvodní projekt dle Smlouvy a předloží jej k vyjádření Objednateli do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy jejím zveřejněním v registru smluv (dále jen „účinnost Smlouvy“). Objednatel se vyjádří do 14 kalendářních dnů od předložení Úvodního projektu sdělením písemných připomínek.

- Dodavatel zapracuje do Úvodního projektu připomínky Objednatele sdělené dle bodu 1) tohoto Harmonogramu a předloží Objednateli k akceptaci Úvodní projekt se zapracovanými připomínkami Objednatele, a to nejpozději do 6 kalendářních dnů od sdělení písemných připomínek Objednatelem.

- Po akceptaci Úvodního projektu Objednatelem dle bodu 2) tohoto Harmonogramu Dodavatel zahájí práce na vytvoření Systému a nejpozději do 90 kalendářních dnů od akceptace Úvodního projektu Objednatelem předloží Objednateli Systém k testovacímu provozu. Objednatel provede testování a sdělí Dodavateli písemné připomínky do 14 kalendářních dnů od předložení Systému k testovacímu provozu. V rámci testovacího provozu Dodavatel provede školení dle Smlouvy a dle části 10 Přílohy č. 1 Smlouvy.

- Dodavatel zapracuje připomínky Objednatele sdělené dle bodu 3) tohoto Harmonogramu do návrhu Systému, nasadí Systém do produkčního prostředí, provede migraci dat a nejpozději do 16 kalendářních dnů od sdělení písemných připomínek Objednatelem předloží návrh Systému k závěrečné akceptaci Objednateli.