| Služby města Králíky s.r.o. |  |
| --- | --- |
|  | # Počet stran: 3 # Výtisk číslo: 1 |

Smlouva o dílo uzavřená podle

Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

a Zákon č. 90/2013 o obchodních korporacích,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: Koup_01_2018

Smluvní strany

Zhotovitel:

Služby města Králíky s.r.o.

Růžová 462

561 61 Králíky

adresa pro zasílání korespondence:

provozovna Služby města Králíky s.r.o.

Růžová 462, 561 69, Králíky

zastupuje:

Robert Jílek, jednatel společnosti

IČ: 26007959

DIČ: CZ26007959

zapsána v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19661

bankovní spojení: xxx

č. ú: xxxx

Objednatel:

Město Králíky

Velké náměstí 5

561 69 Králíky

adresa pro zasílání korespondence:

Velké náměstí 5

561 69 Králíky

zastupuje:

Jana Ponocná, starostka

IČ: 002 79 072

DIČ: CZ002790702

zapsána v OR:

bankovní spojení: xxxx

č. ú: xxxxx

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění provozu koupaliště, bufetu na koupališti a souvisejících rekreačních ploch,(dále jen díla).

Specifikace díla:

Zhotovitel se zavazuje zajistit provoz koupaliště v Králíkách, Karla Čapka, včetně bufetu a souvisejících rekreačních ploch v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., č.464/2000 Sb., č. 254/2001 Sb. a schváleného platného provozního řádu.

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 1. 5. 2018
do 30. 9. 2018.

- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v těchto etapách:

- přípravné práce pro zajištění provozu 2018 			do 30. 6. 2018.

- provoz koupaliště 2018 			         od 1. 7. 2018	do 30. 8. 2018.

- ukončení provozu 2018, zazimování 				do 30. 9. 2018.

Přípravné práce na koupališti budou realizovány dle klimatických podmínek.

Článek III.

Cena za dílo

- Předběžná cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní:

305.768,- Kč bez DPH.

64.232,- Kč DPH 21%

celkem 370.000,- Kč vč. DPH

Článek IV.

Platební podmínky

- Cena za provedení díla bude uhrazena následujícím způsobem:

Platba ve výši 250.000,- Kč včetně DPH bude uhrazena nejpozději do 31. 7. 2018

Doplatek ceny včetně DPH bude uhrazena nejpozději do 31. 10. 2018 dle vyúčtování skutečných nákladů na provoz koupaliště v roce 2018.

2. 	Zhotovitel provede v roce 2018 opravy dle domluveného rozpisu se zástupci VTS. Náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.

3. 	Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

4. 	Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 ‰ z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

5. 	Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 ‰ dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V.

Součinnost

- Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.

- Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek VI.

Platnost smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

Schvalovací doložka dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena dne 4.6.2018 usnesením č. RM/2018/21/323 Radou města Králíky.

V Králíkách dne     6.6.2018					V Králíkách dne 5.6.2018

.........................................................			........................................................

Za zhotovitele: 						Za objednatele:

Robert Jílek							Jana Ponocná

Jednatel			     				Starostka