**Příloha č. 1 - Smlouvy o poskytování služeb ze dne 6.6.2018**

**Popis Služeb, Termíny plnění, Ceník, Platební podmínky**

1. **Popis Služeb**

**Poskytovatel se zavazuje vykonat pro Objednatele:**

1. Zajištění administrace Projektu: „Hospodaření se srážkovou vodou ve sportovním areálu Holice“

Administrace Projektu obsahuje:

* + 1. finanční a časová kontrola
    2. řešení změn v Projektu
    3. zpracování žádostí o platbu
    4. zpracování monitorovacích zpráv Projektu
    5. dohled nad povinnou publicitou Projektu
    6. dohled nad udržitelností Projektu
    7. komunikace s poskytovatelem dotace
    8. příprava podkladů a účast na kontrolách ze strany poskytovatele dotace a dalších relevantních subjektů

**Objednatel se zavazuje Poskytovateli dodat:**

1. Přístupové údaje do systému MS 2014
2. Dokumentaci k výběrovému řízení
3. **Nejzazší termíny plnění:**

**Objednatel**

1. Zaslání přístupových hesel do MS 2014: nejpozději 3 týdny po uzavření Smlouvy

**Poskytovatel**

* + - 1. Zajištění administrace Projektu dle smluveného harmonogramu s předpokládaným ukončením Projektu do června 2019, nejpozději však do prosince 2020 Fáze administrace Projektu se považuje za ukončenou dnem připsání dotace (nebo její poslední části) na účet Objednatele.
      2. Zajištění relevantních kroků ve fázi udržitelnosti. Fáze udržitelnost Projektu se považuje za ukončenou schválením závěrečné zprávy o udržitelnosti Projektu.

1. **Ceník:**
2. Cena za administraci Projektu: **170 000,- Kč**
3. **Platební podmínky:**
4. Cena za administraci Projektu je splatná po částech po ukončení příslušné části realizace projektu následovně:
   1. Částka 70 000 je splatná na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem v den, kdy bude realizace projektu v jedné třetině. Tento den je i dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
   2. Částka 50 000 je splatná na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem v den, kdy bude realizace projektu ve druhé třetině. Tento den je i dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
   3. Částka 50 000 je splatná v den kdy bude ukončena realizace Projektu, tedy dnem připsání poslední části dotace na účet Objednatele. Tento den je i dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
5. S výjimkou případu odstoupení Objednatele od Smlouvy podle článku 9.2 (i) Smlouvy nebo 9.5 b (i) platí v případě, kdy dojde k předčasnému ukončení Smlouvy, tj. ukončení Smlouvy před zánikem Smlouvy jejím splněním, že Poskytovatel má nárok na úhradu částky ve výši Ceny Zajištění administrace Projektu, pokud k ukončení Smlouvy dojde ve fázi, kdy již bylo započato s poskytováním plnění uvedených v této Příloze části Popis Služeb – Realizace administrace Projektu. Cena je splatná na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem v den předčasného ukončení Smlouvy. Tento den je i dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

Výše uvedená ustanovení tohoto odstavce 2 platí, nestanoví-li Smlouva jinak.

1. Veškeré ceny v rámci této Přílohy č. 1 jsou uvedeny bez DPH.