Stavba –„ZČU – Univerzitní 14 Rekonstrukce sociálních zařízení K1 na FST  “

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM

PRACÍ

__________________________________________________________________________

1.Zahájení stavby, schůzka se zástupcem investora – předání klíčů a domluvení podrobností

ke  stavbě .

27.7.2018

2.Demontáž stávajících zařízení elektroinstalace ,ZTI ,vytápění, demolice příček a

omítek vč. obkladů,podkladových potěrů a dlažeb, prostupy pro instalace, DMTZ

zámečnických konstrukcí – 1.P.P. – 7. N.P

27.7. – 7.8. 2018

3.Vyzdívky příček a přizdívek v jednotlivých patrech soc. zařízení ,instalace ZTI,

vytápění, VZT ,elektroinstalace, vnitřní omítky a betonáž podlah

7.8.2018 - 30.8.2018 /přednostně 1.N.P. -4.N.P./

4.Montáž SDK  podhledů a opláštění instalací z SDK konstrukcí, montáž obkladů a dlažeb,

hydroizolace  stěrkové , kompletace ZTI a elektroinstalace

30.8.- 10.9.2018 /přednostně 1.N.P. -4.N.P/

5.Dokončení kompletací ZTI ,elektroinstalace,VZT ,osazení dveří vč .generálního systému

Malby a nátěry ,montáž kuchyní a vybavení soc. zařízení,dokončující práce

10.9.- 14.9. 2018  /přednostně 1.N.P. -4.N.P.

6.Dokončení montáží ,úklid staveniště

15.9.2018

7.Předání a dokončení díla 1.N.P.-4.N.P.  /dokumentace/

16.9.2018

8.Pokračování prací v 1.P.P.,5.N.P – 7.N.P. /Zdění ,instalace ,omítání /

17.9. – 22.10.2018

9.Kompletace instalací v 1.P.P. a 5. -7.N.P.

22.10. - 29.10.2018

10.Dokončení montáží ,předání a dokončení díla v 1.P.P. a 5.N.P.- 7.N.P

29.10 – 31.10.2018

V Blovicích dne  18.4.2018                                                Petr Milota