**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo ze dne 18.12.2017 na akci:**

**Renovace vestibulu včetně rampy a schodiště – část II**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 2017/01/038

Číslo smlouvy zhotovitele: 5310 79653

# SMLUVNÍ STRANY

## **1. Sociální služby města Třince, příspěvková organizace**

 adresa: Habrová 302, 739 61 Třinec – Dolní Líštná

 zastoupena Mgr. Pavlem Pezdou, ředitelem organizace

 jednání ve věcech:

1. smluvních: Mgr. Pavel Pezda
2. technických: Ing. Lukáš Pydych

 telefon: 558 993 711

 e-mail: ssmt@ssmt.cz

 IČ: 00600954

 DIČ: neplátce

 bankovní spojení: xxx

 číslo účtu: xxx

 **(dále jen objednatel)**

 **a**

# 2. Strojírny a stavby Třinec, a.s.

 zastoupena: Ing. Miroslavem Kováříkem, předsedou představenstva

 a Ing. Michalem Ruszem, místopředsedou představenstva

 jednání ve věcech:

 technických: Ing. Petr Váňa

 se sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec

 IČ: 47674539

 DIČ: CZ47674539

 telefon: 558 532 050

 bankovní spojení: xxx

 č. účtu: xxx

**(dále jen zhotovitel)**

# PŘEDMĚT DODATKU

# Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se v oddíle VI. Platební podmínky mění způsob fakturace díla a z tohoto důvodu se mění znění bodu č. 2., 3., 4. a 5. smlouvy o dílo, a to takto:

## Práce budou uhrazeny na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného po ukončení díla.

## Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5. pracovního dne po protokolárním předání a převzetí díla oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu, a to nejpozději do 10. pracovního dne po odsouhlasení soupisu provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele, a to ve dvou vyhotoveních.

## Smluvní strany se dohodly, že faktura bude uhrazena až do výše 90 % z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10 % z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 15 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 15 dnů od převzetí díla objednatelem.

## Lhůta splatnosti faktury za dílo činí 14 dnů od jejího doručení objednateli.

# OSTATNÍ USTANOVENÍ

## Ustanovení smlouvy o dílo, nedotčené v tomto dodatku, zůstávají v platnosti.

## Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

## Smluvní strany prohlašují, že dodatek na důkaz souhlasu s jejím obsahem potvrzují svými podpisy.

## S uzavřením tohoto dodatku vyslovila souhlas Rada města Třince dne 04.06.2018 usnesením č.  2018/4401.

V Třinci dne 11.6.2018 V Třinci dne 12.6.2018

………………………………….. …………………………………

 za objednatele za zhotovitele

Mgr. Pavel Pezda, ředitel organizace Ing. Miroslav Kovářík

 předseda představenstva

 ……………………………..

 Ing. Michal Rusz

 místopředseda představenstva