Smlouva o dílo č. FSI_UJEP 01/2018

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Nobilis Tilia s.r.o..,

se sídlem Krásná Lípa – Vlčí Hora 147, PSČ 40746

IČ: 25497006, DIČ: CZ25497006

KONTAKTNÍ ADRESA:  Krásná Lípa – Vlčí Hora 147, PSČ 40746

zastoupená jednatelem PaedDr. Zbyněk Šedivý

(dále jen ,,Objednatel")

a

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta strojního inženýrství

Pasteurova 3544/1, 400 96, Ústí nad Labem

IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601

zastoupená  prof. Ing. Štefanem Michnou, PhD., děkanem

(dále jen ,,Zhotovitel")

I.

Předmět smlouvy

- Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo, které spočívá v optimalizaci výrobního procesu s vyhledáním 
a analyzováním úzkých míst (dále jen ,,dílo“), v rozsahu uvedeného položkového rozpočtu a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

- „Dílo“ se zaměří na optimalizaci logistiky expedování zásilek a analýzu obalového a výplňového materiálu přepravních balíků s cílem optimalizace tohoto materiálu s ohledem na funkčnost, ekonomickou efektivitu a dopad na životního prostředí v souladu s environmentální politikou firmy. Dále bude provedena analýza celosvětových trendů v recyklovatelnosti materiálů s cílem inovace obalových a výplňových materiálů přepravních balíků.

- Specifikace díla je v Příloze č. 1 této smlouvy o dílo – Zpracovaná nabídka zhotovitele obsahující specifikaci díla.

- „Dílo“ je projektem v rámci programu „Inovační vouchery Ústeckého kraje 2018“ pod oficiálním názvem „Optimalizace výrobního procesu od dodávky po expedici“ s poskytnutím neinvestiční dotace objednateli ve výši 139 300,- Kč bez DPH. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 199 000,- Kč bez DPH.

II.

Doba a místo plnění

1. 	Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí a předat na základě závěrečné zprávy v následujících   termínech:

Termín zahájení prací: 29. 6. 2018

Termín dokončení prací: 8. 1. 2019

III.

Cena za dílo

1. Cena díla dle schváleného rozpočtu:

| VSM (Value Stream Mapping - Mapování toku hodnot) | 9 400 Kč |
| --- | --- |
| Analýza činností operátora | 23 600 Kč |
| Analýza činností operátora (vyhodnocení dat) | 12 900 Kč |
| Diagram člověk - stroj (i s náběhem směny | 14 700 Kč |
| Procesní analýza | 4 700 Kč |
| Standardizace | 9 400 Kč |
| Vizualizace | 4 700 Kč |
| 5S ve skladu a v expedici | 9 400 Kč |
| Ergonomický audit na vybraném pracovišti | 9 400 Kč |
| Sklad a expedice – logistika toků a procesů | 23 400 Kč |
| Analýza využitelnosti obalových a výplňových materiálů (analýza v celosvětovém měřítku za využití přístupu vědeckých databází) | 70 000 Kč |
| Závěrečná zpráva (kompletace dat, tvorba prezentace) | 7 400 Kč |
| Celkem (bez DPH) | 199 000 Kč |

Konečná cena včetně DPH (21%) bude ve výši 240 790 Kč.

IV.

Forma a způsob předání díla

- Dílo bude předáno formou závěrečné zprávy 1x v tištěné podobě a zároveň v elektronickém formátu PDF.

- Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu v sídle firmy Nobilis Tilia s.r.o. – Vlčí Hora 147, 407 46 Krásná Lípa.

- Odpovědné osoby za předání a převzetí díla:

Za zhotovitele bude předávat:

Jméno:	XXXXXXXXXXX

e-mail:	XXXXXXXXXXX

tel.:	XXXXXXXX

Za objednatele bude přebírat:

Jméno:	XXXXXXXXXXX

e-mail:	XXXXXXXXXXX

tel.:	XXXXXXXX

V.

Platební podmínky

- Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:

- konečná faktura bude vystavena do 2 dnů po protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků z přejímky díla,

- v konečné faktuře bude vyúčtována daň z přidané hodnoty,

- splatnost faktury bude 14 dnů od data vystavení,

- objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

- Faktura zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení faktury a čísla IČO a DIČ,

- název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísla bankovního účtu,

- odkaz na tuto smlouvu a informaci o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem,

- předmět plnění: projekt s názvem „ Optimalizace výrobního procesu od dodávky po expedici“, který je spolufinancován Ústeckým krajem

- účelový znak kraje ÚZ103

- cena provedených prací,

- DPH v plné výši,

- den vystavení a splatnosti faktury,

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,

- v samostatné příloze soupis provedených prací.

3. Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.

VI.

Závazky zhotovitele

- Umisťovat logo poskytovatele (Ústecký kraj) v souladu s logomanuálem na tištěných výstupech projektu.

VII.

Převod vlastnických práv

- Předáním díla formou závěrečné zprávy se převádí vlastnické právo k dílu ze zhotovitele na objednatele.

- Objednatel je oprávněn licenci k užití díla nebo její část převést na třetí osobu, a to i bez souhlasu zhotovitele.

VIII.

Jiná ujednání

Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků. V ostatním se tato smlouva řídí platným občanským zákoníkem.

Dáno ve dvou vyhotoveních s tím, že obě paré mají platnost a závaznost originálu.

Za zhotovitele                                                                                          Za objednatele

V Ústí nad Labem dne: 					             V Krásné Lípě dne:

…………………………						………………………….

Prof. Ing. Štefan Michna, PhD.                                                                  PaedDr. Zbyněk Šedivý

Děkan FSI                                                                                              jednatel firmy