**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo 0258/2018**

uzavřené dne 17. 04. 2018

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění

*(dále jen „Dodatek č. 1“)*

mezi níže uvedenými stranami

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel: Město Kopřivnice**

Sídlo: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupen: Mgr. Jiřím Štěpánem, vedoucím odboru rozvoje města

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Mgr. Jiří Štěpán – vedoucí odboru rozvoje města

tel. 556 879 650

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jitka Pechová, referent oddělení investic

tel. 556 879 661

IČ: 002 98 077

DIČ: CZ 002 98 077

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

IDDS: 42bb7zg

*(dále jen „objednatel“)*

**2.** **Zhotovitel: EPROM, s.r.o.**

Sídlo: Lubina 50, 742 21 Kopřivnice

Zastoupen: Martinem Bednaříkem, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx

xxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxx

xxx

IČ: 62305646

DIČ: CZ62305646

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

zapsán v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7763

*(dále jen „zhotovitel“)*

**II.**

**Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 04. 2018 Smlouvu o dílo č. 0258/2018 *(dále jen „Smlouva“)* na realizaci díla „Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích – instalace elektronického zabezpečovacího systému PZS a kamerového systému CCTV“ v rozsahu technické a cenové specifikace, jež je přílohou uzavřené Smlouvy. Termín plnění byl sjednán do 15. 06. 2018. Objednatel se výše uvedenou Smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Vzhledem ke skutečnostem, že:
3. zhotovitel nemůže z důvodů na straně objednatele provést dílo v uvedeném termínu (souběžně probíhající práce jiného zhotovitele uvedeného v čl. III odst. 6 Smlouvy nebyly dokončeny v předpokládaném termínu),
4. objednatel požaduje po zhotoviteli provést dodatečné práce nad rámec rozsahu díla sjednaného smlouvou

(v souvislosti s rozšířením rozsahu předmětu díla sjednaného Smlouvou dojde ke zvýšení ceny díla o 3.289,00 Kč bez DPH),

se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0258/2018 ze dne 17. 04. 2018.

**III.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. V. Termín plnění. Termín plnění bude na základě tohoto Dodatku č. 1 změněn, resp. prodloužen v souladu s ustanovením čl. V odst. 1 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. V. Termín plnění odst. 1, který upravuje dobu provedení díla a to tak, že jej nahrazují novým ustanovením, které jako celek zní následovně:

Článek V. odst. 1

Práce na realizaci díla byly započaty předáním staveniště zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel provede a předá dílo v rozsahu Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez vad a nedodělků **do 17. 07. 2018**.

V případě, že dílo dle Smlouvy a Dodatku č. 1 nebude možné z důvodů na straně objednatele provést včas (zejména z důvodu souběžně probíhajících prací ostatních zhotovitelů uvedených v čl. III odst. 6 smlouvy), prodlouží se termín plnění o dobu, o kterou nemohl zhotovitel dílo provádět.

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. III. Předmět smlouvy. Rozsah předmětu smlouvy se na základě tohoto Dodatku č. 1 upravuje o dodatečné práce dle položkového rozpočtu cenové nabídky, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena díla odst. 1 Smlouvy, který upravuje cenu za dílo, a to následovně:

Článek VI odst. 1

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran dle cenových nabídek č. 17NA00010 ze dne 22. 11. 2017 a č. 18NA00002 ze dne 04. 01. 2018, které jsou přílohou Smlouvy a cenové nabídky č.18NA00018 ze dne 21. 05. 2018, která je přílohou tohoto Dodatku č. 1, jako cena pevná, nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla.

Cena díla celkem dle Smlouvy bez DPH 130.133,00 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 3.289,00 Kč

**Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH 133.422,00 Kč**

Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH 161.440,62 Kč

**XVII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která jej podepíše jako druhá. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 0258/2018 ze dne 17. 04. 2018 zůstávají v platnosti v plném rozsahu a nemění se.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:

č. 1 - Cenová nabídka č. 18NA00018 ze dne 21. 05. 2018

V Kopřivnici dne 14. 06. 2018 V Kopřivnici dne 14. 06. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………… ………………………………………

Mgr. Jiří Štěpán Martin Bednařík

vedoucí odboru rozvoje města jednatel