**DODATEK č. 1**

**Ke Smlouvě o dílo** **č. 29/2016/MO**

na realizaci stavby

**„SPORTOVNÍ HALA LITVÍNOV – TLAKOVÁ KANALIZACE“**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

uzavřená podle § **2586** a násl. zákona č. **89/2012** Sb

(dále jen **Občanský** zákoník **v platném znění**)

**Smluvní strany**

* 1. Objednatel : SPORTaS s.r.o.

Zastoupený : Ing. Miroslavem Otcovským - jednatelem

Sídlo : Jiráskova 413, 436 01 Litvínov

IČ : 250 05 430

DIČ : CZ 25005430

 (dále jen objednatel)

* 1. Zhotovitel : YSSEN – spol. s r.o.

Zastoupený : Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem

 Zdeňkem Weisnichtem, ředitelem

Sídlo : Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČ : 445566565

DIČ : CZ44566565

(dále jen **zhotovitel**)

**Předmět dodatku**

Obě smluvní strany se v souladu se Smlouvou o dílo č. 2/2016/MO na realizaci stavby „SPORTOVNÍ HALA LITVÍNOV – TLAKOVÁ KANALIZACE“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. Důvodem k uzavření Dodatku jsou nepříznivé geologické podmínky zjištěné při vyhloubení stavební jámy, které si vynutily její zajištění mobilním ocelovým pažením a dále změnu technologie provádění zemních prací. Tyto skutečnosti mají dopad do termínu plnění a ceny díla.

Změny smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy v níže uvedených článcích či odstavcích takto:

Čl. 4, odst. 4.1. se původní termín realizace 8 týdnů nahrazuje datem 30.11.2016.

Čl. 5, odst. 5.1. se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 a 2 týkajících se provedení víceprací a méně prací kvůli změně technologie zemních prací upravuje cena předmětu díla, a to následovně:

Cena bez DPH předmětu díla dle SoD: 595.000,00 Kč

Změnový list č. 1 – vícepráce, méněpráce: 14.572,32 Kč

Změnový list č. 2 – vícepráce: 102.613,40 Kč

Cena díla celkem vč. ZL1a ZL2 bez DPH: 712.185,72 Kč

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne: 1.11.2016 V Litvínově dne 1.11.2016

 Za objednatele: Za zhotovitele:

........................................................ ............................................................

 Ing. Miroslav Otcovský - jednatel Zdeněk Weisnicht, ředitel

Přílohy: Změnový list č. 1 a č. 2