
****

**DOdatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**SOD/00046/2018/OIÚ**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** | ***Město Říčany*** |
| sídlem: | *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany* |
| zastoupený: | *Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města* |
| bankovní spojení | *KB, a.s., pobočka Říčany* |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | *00240702* |
| DIČ: | *CZ00240702* |
| Identifikátor datové schránky: | *skjbfwd* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | [………….…] |
| Technický dozor investora (TDI): |  |
| tel.: |  |
| Email: |  |
| *dále „Objednatel“* |  |
|  |  |
|  |  |
| **ZHOTOVITEL:** | ***Petr Bedrník*** |
| sídlem: | *Žitná 171, 251 01 Pacov* |
| zastoupený: | *Petrem Bedrníkem* |
| bankovní spojení |  |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | *15352676* |
| DIČ: | *CZ6808251846* |
| Identifikátor datové schránky | *[………….…]* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Petr Bedrník* |
| tel.: |  |
| email |  |
| *dále „Zhotovitel“* |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

# **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku č. *1* je stanovení víceprací a méněprací na akci „*částečná* rekonstrukce *bytu p. Bartáka, Masarykovo nám. čp. 13, 251 01 Říčany*,“

# **Předmět plnění**

Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. *1*, který je přílohou tohoto dodatku č.*1* k SOD.

# **Doba provádění díla**

Doba provádění díla se dodatkem č. *1* nemění*.*

# **Cena díla**

1. Ceny dle ZL uvedených v čl. II. tohoto dodatku č. *1*, se sjednávají takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební objekt | Vícepráce bez DPH | Vícepráce s DPH | Méněpráce bez DPH | Méněpráce s DPH | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| *ZL 1* | *36420,00* | *41883,00* | *3000,00* | *3450,00* | *33420,00* | *38433,00* |
| CELKEM | *36420,00* | *41883,00* | *3000,00* | *3450,00* | *33420,00* | *38433,00* |

1. Z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací se tedy původní cena díla mění takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH |
| Původní cena dle SOD | *99298,00* | *14894,70* | *114192,70* |
| Cena dle SOD ve znění stávajících dodatků | [………….…] | [………….…] | [………….…] |
| Dodatek č. *1* | *33420,00* | *5013,00* | *38433,00* |
| Celková výsledná cena díla | *132718,00* | *19907,70* | *152625,70* |

# **Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
2. Tento dodatek č. *1* nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel i zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. *1* na svém jednání konaném dne *5.4.2018* pod č. usnesení *18-16-012*.
6. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. *1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *V Říčanech* | *dne 06.04.2018* | *V  Praze* | *dne 06.04.2018* | |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |  | |
| ……………………………….. |  | ……………………………….. |  | |
| *Mgr. Vladimír Kořen* |  | *Petr Bedrník* | |  |
| *starosta města* |  |  |  | |