***Příloha č. 1 SOD*** *– specifikace aktivit a realizovaných výstupů díla*

**OSVĚTOVÁ KAMPAŇ pro Kopřivnici „KLIMA SE MĚNÍ – ZMĚŇ SE I TY“**

**Období realizace:** 15. 6. 2018 – 30. 11. 2018

**Popis výstupů kampaně a jejich nákladů:**

| **Dílčí výstup** | **Počet, termíny** | **Specifikace obsahu** | **Rozsah výstupu, dílčí částky bez DPH (s DPH)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mediální výstupy kampaně** | **6**  6/2018,  8-11/2018 | Připravena úvodní tisková zpráva o projektu, průběžné popularizační/osvětové články v Kopřivnických novinách a další informační podklady týkající se tematiky kampaně a jejích výstupů - určené pro web i další komunikační kanály města vč. místních médií. | 6 x 1500 (1.815) Kč  Celkem  9000 (10.890) Kč |
| **Tematická informační skládačka pro veřejnost** | **1**  Nejpozději k 22.9.2018 | Grafický návrh, vytvoření obsahu a tisk celobarevné skládačky v DL formátu na téma „Kopřivnice – klimatický rádce“. Materiál je určen pro veřejnost, obsahuje praktické informace k dopadům změny klimatu a konkrétní rady, jak se připravit a jaká opatření je možné snadno realizovat. | 1.800 vytištěných ks a PDF verze pro on-line distribuci  Celkem 30.000 (36.300) Kč |
| **Měsíční kalendárium opatření pro rodinu** | **1**  Nejpozději k 22.9.2018 | Tištěný i elektronický originální inspirační materiál s 1-2 srozumitelnými a jednoduchými opatřeními pro každý měsíc, které může realizovat běžná rodina, domácnost. Doplněno dalšími informacemi k tématu pro občany Kopřivnice. Rozsah 1 x oboustranný formát A4 nebo ekvivalentní rozsah, včetně graf. návrhu a tisku. | 6.000 vytištěných ks a PDF verze pro on-line distribuci  Celkem 25.000 (30.250) Kč |
| **Besedy pro veřejnost** | **4**  10/2018 | Besedy s občany města Kopřivnice (včetně místních částí Lubina, Mniší a Vlčovice) s prezentací odborníka z CI2 na změnu klimatu, jeho dopadů a příkladů vhodných opatření na místní úrovni. | 4 x 9.500  (11.495) Kč  Celkem 38.000 (45.980) Kč |
| **Kulatý stůl s místními aktéry** | **1**  11/2018  dopoledne pro zástupce veřejné správy, odpoledne pro veřejnost | Kulatý stůl za účasti odborných pracovníků CI2 na změnu a ochranu klimatu, a místních zástupců úřadů a organizací, na téma přípravy a implementace vhodných opatření na místní úrovni. | 1 x 12.000 (14.520) Kč  Celkem 14.520 Kč |
| **Informační pokrytí souvisejících akcí/kampaní** | **2**  1 stánek 25.8.2018 + 22.9. 2018 | Zajištění viditelnosti tématu kampaně při veřejných akcích ve městě (kampaních Zdravého města apod.). Zahrnuje účast zástupce CI2 na 2 jednodenních akcích pro veřejnost v Kopřivnici. | 2 x 5.000 (6.050) Kč  Celkem 10.000 (12.100) Kč |
| **Koordinační a komunikační zajištění kampaně** | Celková koordinace přípravy a realizace aktivit po celou dobu kampaně, průběžná komunikace se zástupci města a dalších spolupracujících organizací a osob, podpora šíření výstupů kampaně a informací směrem k veřejnosti. | | 11.000 (13.310) Kč |