**D o d a t e k č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dne 10. 4. 2018 mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl., ve spojení s § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Čl. I**

**Smluvní strany**

**1.1 Objednatel**

Název: **Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9**

Sídlo: Náměstí Republiky 9, Znojmo 669 02

Zastoupený: Mgr. Zdeňkem Mikuličem, ředitelem školy

IČ: 45671303

Bankovní spojení: 686908514/0600

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Jan Miklátek – projektová a inženýrská činnost

 Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby ČKAIT,

 evidovaný pod č. 1000621 u ČKAIT

 Zátiší 405, Vranov na d Dyjí 671 03

 IČ: 13399462

1.2 Zhotovitel

Název: **Stavební firma Stavospol s.r.o.**

Sídlo: Dobšická 3545/12, Znojmo 669 02

Zastoupený: Ing. Ivem Durdou, jednatelem společnosti

IČ: 27755541

Bankovní spojení: 281130257/0300

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Ivo Durda

(objednatel a zhotovitel společně dále takém jen „smluvní strany“)

uzavírají následující dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**Čl. II**

**Doplnění specifikace díla**

Článek IV. Specifikace díla, odstavec 2 se doplňuje o následující znění:

Zhotovitel nejpozději ke dni 31. května 2018 přeruší práce na stavbě S01. K dokončení prací na stavbě S01 dojde v termínu od 1. července 2018 – 15. srpna 2018.

Dále zhotovitel ke dni 1. června 2018 zahájí práce na stavbě S02.

Ostatní termíny zůstávají dle časového harmonogramu nezměněny.

**Čl. III**

**Doplnění závěrečného ustanovení**

Článek XIX. Závěrečná ustanovení se doplňuje o následující znění:

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací stavby včetně účetních dokladů minimálně do roku 2028.
2. Zhotovitel je povinen každou fakturu označit názvem a číslem projektu.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům a zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy). Je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

**Čl. IV**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek byl sepsán na základě svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel díla.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných osob jednotlivých smluvních stran.

Ve Znojmě \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ve Znojmě \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.

Mgr. Zdeněk Mikulič Ing. Ivo Durda

ředitel školy jednatel společnosti