[image: image1.jpg]MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR

FVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvo) ~ ‘)
Integrovany regionalni operacni program






Moravská zemská knihovna v Brně
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno

IČO: 00094943

DIČ: CZ00094943

bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 197638621/0710 

zastoupená:
ve věcech smluvních:
prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem
ve věcech technických: ing. Petrem Žabičkou, náměstkem
 (jako „objednatel“) na straně jedné a

a

ing. Jarmila Kubešová
sídlo: Veselská 236/27, Popůvky, PSČ 664 41
IČO:  67577342
DIČ:CZ  není plátcek DPH
bankovní spojení:  
zastoupená:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických: 

(jako „dodavatel“) na straně druhé

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

 tuto 
smlouvu o koordinaci projektu 
I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je 
· činnost dodavatele jakožto výkonného manažera projektu v realizační fázi projektu 

· řízení a kontrolování činnosti objednatele z pohledu splnění povinností příjemce dotace pro projekt a sdělování vhodných doporučení a stanovisek objednateli pro řádné splnění povinností příjemce dotace
· dozor nad celým průběhem realizace projektu v průběhu jednotlivých aktivit projektu

· spolupráce se objednatelem dle potřeb objednatele v průběhu realizace všech činností objednatele, které jsou předmětem projektu IROP, včasné sdělování činností, které má objednatel provést k bezproblémovému čerpání dotace

· kontrola a upozornění na blížící se uplynutí veškerých termínů z hlediska čerpání dotace, vyúčtování dotace a plnění všech povinností dle podmínek dotace a včasné upozorňování objednatele na ně tak, aby objednatele tyto mohl řádně splnit

· dohled nad způsobilostí a efektivitou výdajů, časovým harmonogramem projektu a informování o zjištění nezpůsobilosti kteréhokoliv výdaje a navržení vhodných opatření za účelem uznání výdaje způsobilým dle pravidel IROP
· kontrola plnění podmínek IROP vč. obecných a specifických pravidel pro žadatele a příjemce, průběžná výzva č. 25 „knihovny“ vyhlášených Ministerstvem pro místní rozvoj a včasné upozorňování objednatele na nutnost učinění vhodných opatření pro splnění těchto podmínek a dále předpisů EU týkajících se dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace

· komunikace za objednatele se zprostředkujícím subjektem programu - Ministerstvem kultury ČR a s poskytovatelem dotace a dalšími orgány veřejné moci 
· pravidelné informování objednatele o průběhu realizace projektu – minimálně 1 x měsíčně a vždy, kdy vznikne z hlediska zájmu objednatele vhodnost informovat nebo pokud o to objednatel požádá
· zabezpečení monitoringu a dohledu nad dodržováním pravidel publicity projektu, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu

· řádné předání všech podkladů nezbytných pro zajištění udržitelnosti projektu včetně všech podkladů nezbytných pro vytvoření monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu 

· výkon činností k zajištění administrativních aktivit provozní fáze projektu např. průběžných/závěrečných zpráv o realizaci projektu, účast na kontrolních dnech na projektu s následným poskytnutím doporučení objednateli za účelem řádného plnění podmínek projektu

· příprava na kontroly projektů ze strany příslušných orgánů veřejné moci:

· zjištění stavu realizace projektu v souladu s podepsanými podmínkami pro poskytnutí dotace a sdělování včasných doporučení objednatel v této souvislosti tak, aby objednatel mohl včas provést vhodná nápravná opatření

· kontrola způsobilosti výdajů projektů a sdělování včasných doporučení zadavateli v této souvislosti tak, aby objednatel mohl včas provést vhodná nápravná opatření

· kontrola splnění pravidel v souladu s podmínkami poskytnutí dotace – dodržování pravidel pro publicitu, pro vedení účetnictví, pro zadávací řízení apod.; dávání včasných doporučení objednatel v této souvislosti tak, aby objednatel mohl včas provést vhodná nápravná opatření
· kontrola změn projektu a správnost oznamování změn vůči Ministerstvu kultury České republiky a Centru pro regionální rozvoj České republiky a sdělování včasných doporučení objednateli v této souvislosti tak, aby objednatel mohl včas provést vhodná nápravná opatření,
· kontrola dalších povinností v souladu s podmínkami poskytnutí dotace a udělování včasných doporučení objednateli v této souvislosti tak, aby objednatel mohl včas provést vhodná nápravná opatření,
· zodpovězení veškerých dotazů poskytovatele dotace řádně a včas.
II.

Způsob poskytování předmětu plnění
1. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je státní příspěvkovou organizací, která se řídí z.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Z tohoto důvodu je dodavatel povinen při plnění předmětu této smlouvy dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto zákona.

2. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které zjistí v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

3. Dodavatel je povinen činnost dle této smlouvy provádět s odbornou péčí a v souladu s právními předpisy, podmínkami příslušného programu a pokyny objednatele, na jejichž případnou nevhodnost je povinen objednatele písemně včas upozornit. Dodavatel je oprávněn po tomto upozornění přerušit provádění předmětu smlouvy nebo jeho části jen v případě, že tato nevhodnost brání provedení předmětu smlouvy nebo jeho části, a to jen v nezbytném rozsahu. Objednatel je povinen písemně sdělit, zda po upozornění dodavatele na nevhodnost trvá na provedení předmětu smlouvy či jeho části dle svého pokynu. Pokud by nepřesné požadavky nebo sdělené skutečnosti ze strany objednatele mohly zkreslit výsledky plnění dle této smlouvy, je dodavatel povinen na tuto skutečnost včas písemně objednatele upozornit.
4. Je-li k provedení předmětu smlouvy nutná součinnost objednatele, a objednatel ji na výzvu dodavatele neposkytne, dodavatel není oprávněn si zajistit náhradní plnění na účet objednatele.
5. Dodavatel je povinen řídit se požadavky poskytovatele dotace a příslušných orgánů, sledovat aktuální pravidla čerpání dotace a vždy včas písemně upozorňovat objednatele na změny v těchto pravidlech a vyzývat jej písemně k součinnosti vedoucí k naplnění předmětu této smlouvy.
6. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli a uchovávat dokumentaci související s projektem minimálně do konce roku 2028 a zavazuje se poskytnout nezbytné informace týkající se dodavatelských činností orgánům provádějícím audit a kontrolu čerpání dotace.

7. Pokud objednatel označí některé informace z předmětu smlouvy jako důvěrné, dodavatel je nesmí poskytnout třetí osobě ani použít v rozporu s účelem této smlouvy.
8. Dodavatel je povinen kopii jakékoliv dokladu nebo dopisu vztahujícího se k projektu či dotace předat písemně objednateli do dvou dnů ode dne jejich získání (doručení). Pokud tak neučiní a objednateli vyplývá z předmětného dokladu povinnost konat, nese dodavatel odpovědnost za prodlení nebo za právní jednání objednatele, která jsou s tímto dokumentem spojena.
III.

Místo a doba plnění

1. Místem plnění je:

· sídlo objednatele pro účast na kontrolních dnech, předávání pokynů, doporučení objednateli a poskytování informací objednateli

· sídlo objednatele pro předání předmětu smlouvy a jeho částí, pro poskytování součinnosti 
· u ostatních činností je místem plnění místo obvyklé nejvíce vyhovující účelu činností poskytovaných dle této smlouvy.
2. Dodavatel se zavazuje zahájit provádění předmětu smlouvy bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje dokončit:

· Každou činnost dle této smlouvy v termínu vhodném a účelném pro řádné plnění smlouvy. Pokud se strany nedohodnou do 14 dnů ode dne výzvy objednatele k uzavření dohody o termínu plnění, je objednatel oprávněn tento termín určit jednostranně (oznámit dodavateli mailem).
· Všechny činnosti dle této smlouvy do 31.8.2021. 

· Objednatel je oprávněn jednostranně v průběhu plnění smlouvy určovat dodavateli termíny plnění některých činností dle této smlouvy (postačí mailem) 

IV.
Cena 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli cenu dle čl. I. této smlouvy ve výši 748.800,- Kč 
2. Cena uvedená v bodu 1 tohoto článku je nejvýše přípustnou cenou a zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu této smlouvy. Cenu lze změnit pouze v případě změny zákonné sazby DPH.
3. Objednatel je povinen uhradit dodavateli pouze cenu skutečně provedených činností. V případě, že některé činnosti nebudou z jakéhokoliv důvodu dodavatelem provedeny, má objednatel právo cenu přiměřeně snížit.
V.

Platební podmínky
1. Cena za dílo bude hrazena měsíčně ve výši 1/39 z celkové ceny díla, a to na základě faktury vystavené dodavatelem po skončení každého měsíce. 
2. Dodavateli vzniká nárok na úhradu každé části ceny dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy v případě, že činnosti zahrnuté v příslušné části ceny díla (období, za které je účtováno) provedl řádně a včas a objednatel tyto činnosti odsouhlasil. 
3. Dodavatel je povinen přiložit ke každé faktuře soupis provedených činností v příslušném měsíci písemně odsouhlasený objednatelem.

4. Faktury budou obsahovat náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na každé faktuře bude uveden název a číslo projektu.
5.  V případě, že kterákoli faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti dle odst. 1 a 2, má objednatel právo vrátit ji dodavateli k doplnění či opravě. Do doby doručení bezvadné faktury objednateli není objednatel v prodlení s její úhradou.
6. Lhůta splatnosti činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Dlužná částka je uhrazena okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.
VI.

Předání a převzetí
1. Předmět smlouvy, nebo jeho část (i měsíční rozsah prací), je proveden, je-li dokončen a předán bez jakýchkoliv vad.

2. O předání a převzetí předmětu smlouvy nebo jeho části (např. měsíčního rozsahu prací) musí být stranami sepsán písemný protokol a musí být podepsán oběma stranami. 
VII.

Odpovědnost za vady
1. Objednatel má právo reklamovat i vady, které mohl zjistit při předání předmětu smlouvy či kterékoliv jeho části.

2. Dodavatel odpovídá za to, že předmět smlouvy a jeho části budou mít vlastnosti obvyklé, jakož i vlastnosti požadované právními předpisy, podmínkami dotace, zejména, že objednateli budou v rámci dotace proplaceny veškeré činnosti, u kterých o proplacení příslušný orgán požádá a dále že objednatel nebude žádnou část dotace vracet poskytovateli a nebude mu uložena žádná sankce či náklady v souvislosti s čerpáním dotace.
3. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu smlouvy v délce 3 let od dokončení celého předmětu smlouvy bez vad. Záruční doba začne běžet pro každou činnost dle této smlouvy dnem jejího provedení (převzetím objednatelem).
4. Objednatel je povinen oznámit případné vady bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, a to i mailem.
5. Dodavatel je povinen odstranit vady díla do 14 dnů ode dne doručení oznámení vady, nestanoví-li objednatel jinou lhůtu.
6. Objednatel je oprávněn v případě prodlení dodavatele s odstraněním vady provést toto odstranění sám nebo třetí osobou a takto vzniklé náklady dodavateli vyúčtovat. Smluvní strany se dohodly, že součástí těchto nákladů je mj. cena odstranění vady, kterou objednatel uhradí třetí osobě.
7. V případě, že objednatel uvede v reklamaci, že se jedná o mimořádnou situaci, je dodavatel povinen zahájit odstranění vady do 24 hodin od okamžiku doručení oznámení vad a odstranit tuto vadu do 2 dnů ode dne reklamace, nestanoví-li objednatel jinak. 
VIII.
Sankce

1. V případě porušení závazku dodavatele dokončit předmět smlouvy nebo jeho část (i kterékoliv měsíční plnění) řádně a včas je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu smlouvy bez DPHza každý den prodlení. 
2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn si účtovat úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že dodavatel neodstraní vadu ve lhůtě dle této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.
4. Za pochybení dodavatele vedoucí k neuznatelným nákladům dotace je dodavatel povinen uhradit objednateli náklady, které mu v této souvislosti vzniknou.
5. Smluvní strany se dohodly, že vedle smluvních pokut uvedených v tomto článku, je každá strana povinna uhradit druhé straně škodu, která jí v souvislosti s porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou vznikne.

6. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel odpovídá s ohledem na předmět smlouvy i za škodu vzniklou náhodou.

7. Smluvní strany podpisem smlouvy potvrzují, že ke dni podpisu smlouvy nebylo mezi nimi sjednáno ústně žádné utvrzení dluhu. Toto utvrzení dluhu je možné sjednat pouze písemně.

8. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že výše uvedené smluvní pokuty nejsou nepřiměřeně vysoké.

9. Náležitosti dokladů na úhradu smluvních pokut a jejich splatnost se řídí dle čl. IV.

IX.

Ostatní ujednání

1. Změny smlouvy mohou být prováděny pouze písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Při výkladu ujednání smlouvy a smluvního vztahu dle této smlouvy se nepřihlíží k obecným obchodním zvyklostem oboru dodavatele a k obecným obchodním zvyklostem. 
3. Okamžikem podpisu této smlouvy zanikají jakákoliv jednání objednatele a dodavatele, která se od této smlouvy odlišují a která by zakládala kterékoliv straně nárok na náhradu škody, podpisem této smlouvy se tato jednání ruší bez nároku na náhradu škody v souvislosti s tímto zrušením bez ohledu na to, zda o této škodě poškozený v okamžiku podpisu smlouvy věděl či nikoli.
4. Postoupení této smlouvy třetí straně je vyloučeno.
5. Objednatel a dodavatel okamžikem podpisu smlouvy na sebe přebírají dle § 1765 Sb. z.č. 89/2012 Sb., nebezpečí změny okolností. Obě strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností učinění objednávky a jejího přijetí. 
6. Dodavatel poskytuje objednateli výhradní licenci k veškerým listinám (autorským dílům), které v průběhu plnění předmětu smlouvy vzniknou, a to bezplatně na dobu neurčitou k jakémukoliv nakládání s těmito listinami. Objednatel je oprávněn tuto licenci nebo její část postoupit na třetí osoby.
7. Za podstatné porušení smlouvy se považuje každé porušení smlouvy, které objednatel označí za podstatné porušení smlouvy.
8. Za podstatné porušení smlouvy se považuje ze strany dodavatele:

· prodlení s plněním předmětu smlouvy delší než 15 dnů,
· prodlení s odstraněním vady delší než 10 dnů.
9. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné doručením druhé straně.
X.

Zveřejnění smlouvy v Registru smluv

1. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva se řídí z.č. 340/2015 Sb. o registru smluv a podléhá zveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy v registru smluv včetně všech údajů v nich uvedených (např. telefonů, mailů, čísla účtu).

3. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel, avšak ke zveřejnění této smlouvy je oprávněna kterákoliv ze stran, proto pokud nedojde ke zveřejnění této smlouvy do tří měsíců ode dne jejího podpisu, a smlouva tak pozbude účinnosti, nemají vůči sobě strany nárok na náhradu škody.

4. Smluvní strany se dohodly na těchto následcích spojených s povinností zveřejnit smlouvu v registru smluv a zrušením smlouvy dle § 7 z.č. 340/2015 Sb.. v případě její neregistrace do tří měsíců ode dne jejího uzavření: 

· smlouva se pro účely ustanovení § 7 z.č. 340/2015 Sb. považuje za uzavřenou dnem jejího odeslání kupujícím do registru smluv

· strany jsou vázány svými projevy vůle uvedenými v této smlouvě ode dne podpisu smlouvy

· ujednání týkající se předmětu smlouvy, doby plnění, ceny, platebních podmínek, záruk, odpovědnosti za vady, smluvní pokut, autorských práv, jsou pro strany závazné a strany se zavazují se jimi řídit i v případě zrušení smlouvy dle § 7 odst. 1 z.č. 340/2015 Sb.

· strany se dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy a v souvislosti s ní jsou vymahatelné i v případě, že tato bude zrušena dle § 7 odst. 1 z.č. 340/2015 Sb. a těchto se lze domáhat i soudní cestou. Strany se dohodly, že veškeré své vztahy vyplývající z této smlouvy podřizují občanskému zákoníku a občanskému soudnímu řádu

· výše bezdůvodného obohacení, které některé ze stran může vzniknout v důsledku zrušení smlouvy dle § 7 odst. 1 z.č. 340/2015 Sb. je dohodnuto ve výši, jaká odpovídá příslušné hodnotě uvedené v této smlouvě.
XI.

Závěrečná ustanovení

1. Přílohou této smlouvy je nabídka dodavatele.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že posoudily obsah této smlouvy, neshledaly ji rozporným a toto potvrzuje v souladu s § 4 z.č. 89/2012 Sb. a že s celým obsahem smlouvy souhlasí.

5. Tato smlouva byla uzavřena dle svobodné a vážné vůle stran, prosté omylu, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což obě stvrzují svými podpisy.
V Brně dne: 
............................



V ......................  dne:...............

....................................................



.................................................

             za objednatele





za zhotovitele

4

[image: image1.jpg]