|  |
| --- |
| ***Dodatek č.1 k SOD 917 033 Výměna výplní v objektu č.p.178 Domova Maxov*** |
| ***Rekapitulace:***  |
| *pořadové číslo* | *Název položky* |  |  | *cena v Kč bez DPH celkem* |
| *1* | *Cena dle SOD*  |  |  | *712 101 Kč* |
| *2* | *Jiné výrobky 7603 ( dle výkazu pozice 23 - 28)* |  | *součást SOD*  | *-57 000 Kč* |
| *3* | *D+M Střešní okna 600/600 vč. oplechování 7602 ( dle výkazu pozice 18 )* |  | *součást SOD*  | *-80 955 Kč* |
| *4* | *Vnitřní parapet dřevotřískový - změna na plastový*  |  |  | *0 Kč* |
| *5* | *Vnější parapety měděné - změna na překrytky měděné* |  |  | *-27 310 Kč* |
| *6* | *Oboustranné pásky - změna na pouze vnitřní*  |  |  | *-5 850 Kč* |
| *7* | *Infiltrace ( AIRCOMFORT) pozice O/01, O/02, O/03* | *5ks*  |  | *2 500 Kč* |
| *8* | *Sklo Matelux ( mléčné ) pozice O/01,O/06, O/07,O/14, O/15*  | *9ks* |  | *7 850 Kč* |
| *9* | *Dodávka chybějícího okna pozice O/07* | *1ks* |  | *3 782 Kč* |
| *10* | *Montáž, demontáž, zednické začištění k pozici O/07* | *1ks* |  | *1 470 Kč* |
| *11* | *Zábradelní ochrana dle ČSN 74 3305, pozice O/08, O/10* | *2ks* |  | *6 760 Kč* |
| *12* | *Změna rastru oken 22ks, přidání výklopu 24ks, přidání křídla 1ks* |  |  | *2 100 Kč* |
| *15* | *Vstupní dveře 1.NP*  | *1ks* |  | *37 720 Kč* |
|  | *elektromagnetický vrýtný 12V, samozavírač,*  |  |  | *6 210 Kč* |
| *16* | *Dveře zádveří 1.NP ( chodba )* | *1ks* |  | *37 890 Kč* |
|  | *samozavírač* |  |  | *3 120 Kč* |
|  | *válečkový zámek, madlo/madlo*  |  |  | *5 530 Kč* |
| *17* | *Zadní dveře 1.PP* | *1ks* |  | *37 720 Kč* |
|  | *Sklo Matelux ( mléčné / bezpečnostní )* |  |  | *2 290 Kč* |
| *18* | *Sítě proti hmyzu 8ks* |  |  | *7 120 Kč* |
| *19* | *Příplatek na zlatý dub/bílá (okna) a zlatý dub oboustranný (dveře)* | *kpl* |  | *115 868 Kč* |
| ***Nová cena díla bez DPH celkem*** | ***818 916 Kč*** |
| ***DPH se sazbou 15 %*** | ***122 837 Kč*** |
| ***Nová cena díla včetně DPH celkem*** | ***941 753 Kč*** |
|  |  |  |  |
|  | ***Změna bodu dle SOD 2.1.1 :*** |  |  |
| ***termín zahájení provádění díla ode dne 14.5.2018*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ***V Horním Maxově dne…………………2018 V Turnově dne…………………….2018*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ***Za objednatele:*** | ***Za zhotovitele:***  |
|  | ***Ing. Stanislav Petrovič - ředitel Domova Maxova***  | ***Jiří Kraus - jednatel společnosti***  |