|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dodatek č.1 k SOD 917 033 Výměna výplní v objektu č.p.178 Domova Maxov*** | | | | | |
| ***Rekapitulace:*** | | | | | |
| *pořadové číslo* | *Název položky* |  |  | | *cena v Kč bez DPH celkem* |
| *1* | *Cena dle SOD* |  |  | | *712 101 Kč* |
| *2* | *Jiné výrobky 7603 ( dle výkazu pozice 23 - 28)* |  | *součást SOD* | | *-57 000 Kč* |
| *3* | *D+M Střešní okna 600/600 vč. oplechování 7602 ( dle výkazu pozice 18 )* |  | *součást SOD* | | *-80 955 Kč* |
| *4* | *Vnitřní parapet dřevotřískový - změna na plastový* |  |  | | *0 Kč* |
| *5* | *Vnější parapety měděné - změna na překrytky měděné* |  |  | | *-27 310 Kč* |
| *6* | *Oboustranné pásky - změna na pouze vnitřní* |  |  | | *-5 850 Kč* |
| *7* | *Infiltrace ( AIRCOMFORT) pozice O/01, O/02, O/03* | *5ks* |  | | *2 500 Kč* |
| *8* | *Sklo Matelux ( mléčné ) pozice O/01,O/06, O/07,O/14, O/15* | *9ks* |  | | *7 850 Kč* |
| *9* | *Dodávka chybějícího okna pozice O/07* | *1ks* |  | | *3 782 Kč* |
| *10* | *Montáž, demontáž, zednické začištění k pozici O/07* | *1ks* |  | | *1 470 Kč* |
| *11* | *Zábradelní ochrana dle ČSN 74 3305, pozice O/08, O/10* | *2ks* |  | | *6 760 Kč* |
| *12* | *Změna rastru oken 22ks, přidání výklopu 24ks, přidání křídla 1ks* |  |  | | *2 100 Kč* |
| *15* | *Vstupní dveře 1.NP* | *1ks* |  | | *37 720 Kč* |
|  | *elektromagnetický vrýtný 12V, samozavírač,* |  |  | | *6 210 Kč* |
| *16* | *Dveře zádveří 1.NP ( chodba )* | *1ks* |  | | *37 890 Kč* |
|  | *samozavírač* |  |  | | *3 120 Kč* |
|  | *válečkový zámek, madlo/madlo* |  |  | | *5 530 Kč* |
| *17* | *Zadní dveře 1.PP* | *1ks* |  | | *37 720 Kč* |
|  | *Sklo Matelux ( mléčné / bezpečnostní )* |  |  | | *2 290 Kč* |
| *18* | *Sítě proti hmyzu 8ks* |  |  | | *7 120 Kč* |
| *19* | *Příplatek na zlatý dub/bílá (okna) a zlatý dub oboustranný (dveře)* | *kpl* |  | | *115 868 Kč* |
| ***Nová cena díla bez DPH celkem*** | | | ***818 916 Kč*** | | |
| ***DPH se sazbou 15 %*** | | | ***122 837 Kč*** | | |
| ***Nová cena díla včetně DPH celkem*** | | | ***941 753 Kč*** | | |
|  |  | |  |  | |
|  | ***Změna bodu dle SOD 2.1.1 :*** | |  |  | |
| ***termín zahájení provádění díla ode dne 14.5.2018*** | | | | | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  | ***V Horním Maxově dne…………………2018 V Turnově dne…………………….2018*** | | | | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  | ***Za objednatele:*** | | ***Za zhotovitele:*** | | |
|  | ***Ing. Stanislav Petrovič - ředitel Domova Maxova*** | | ***Jiří Kraus - jednatel společnosti*** | | |