**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo e.č. 780038**

**Č.j. ČGS/300/18/498**

Uzavřené mezi

Česká geologická služba

Se sídlem: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

Zastoupená : Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. , ředitel

IČO: 00022798

DIČ: CZ00025798

(dále jen „Objednatel“)

A

Jiří Zenáhlík

Se sídlem: xxxxxxxxxxxxx, 43000 Olomouc

Zastoupený: Jiří Zenáhlík, majitel

IČO: 67820336

DIČ: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel se na základě dodatečně zjištěných skutečností dohodli na níže uvedených změnách znění Smlouvy o Dílo č. 780038 ze dne 09.05.2018:

Čl. II, odst. 2.1 „Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 25.06.2018“

Čl. III, odst. 3.1. „Celková cena za realizaci Díla byla dle dodatečně zjištěných skutečností stanovena na 275.686,- Kč bez DPH. DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21%, tedy celková cena Díla včetně DPH tak činí 333.580.06 Kč“.

Za Objednatele: 19.6.18 Za Zhotovitele:14.6.2018

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

……………………………………….. …………………………………………

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. Jiří Zenáhlík

 ředitel majitel firmy