Dodatek č. 2 ke Smlouvě o účasti na řešení projektu č. FV10370

I.T.A.-Intertact s.r.o.

se sídlem: 	Revoluční 24/1546, 110 00 Praha 1

zastoupená: 	Ing. Michalem Němcem, jednatelem

IČ: 	65408781

bankovní spojení: 	ČSOB a.s., Praha 1

číslo účtu: 	276180604/0300

na straně jedné, (dále jen příjemce)

a

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

se sídlem:	Heyrovského nám. 1888/2, 162 06 Praha 6

zastoupený:	Ing. Jiřím Kotkem, Dr., ředitelem

IČ:	61389013

bankovní spojení:	ČSOB Praha 1

číslo účtu:	276587738/0300

na straně druhé, (dále jen další účastník projektu)

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o účasti na řešení projektu č. FV10370 (dále jen „Dodatek“) s názvem „Fluorescenční modulární nanosondy pro pokročilé funkční analýzy buněk v hematologii, imunologii a mikrobiologii“, kterým se upravuje její znění takto:

I.

doplňuje se:

Článek 4

Náklady na řešení projektu

2. Bližší specifikace pro rok 2018:

Náklady

| Ukazatel | Jednotka | Rok 2018 |
| --- | --- | --- |
| Osobní náklady | Kč | 1 394 000 |
| Náklady na nástroje, přístroje a vybavení | Kč | 0 |
| Náklady na subdodávky | Kč | 0 |
| Náklady na ostatní služby | Kč | 60 000 |
| Další provozní náklady | Kč | 630 000 |
| Cestovní náhrady | Kč | 100 000 |
| Doplňkové (režijní) náklady | Kč | 278 800 |
| Celkem | Kč | 2 462 800 |

Zdroje

| Ukazatel | Jednotka | Rok 2018 |
| --- | --- | --- |
| Maximální výše podpory | Kč | 2 462 800 |
| Dotace | Kč | 2 216 520 |
| Ostatní veřejné zdroje | Kč | 246 280 |
| Neveřejné zdroje | Kč | 0 |
| Zdroje (náklady) | Kč | 2 462 800 |

6.  O případnou změnu uznaných nákladů uvedených v příloze č. 1 Smlouvy č. FV10370 a změnu věcné náplně uvedenou v příloze č. 2 Smlouvy č. FV10370 musí příjemce požádat písemně poskytovatele a to i v případě, týká-li se změna dalšího účastníka projektu. Výše  uznaných nákladů a s tím související výše účelové podpory stanovené Smlouvou č. FV10370 na celou dobu řešení projektu nemohou být v průběhu řešení projektu změněny o více než 50 %.

Článek 5

Závazky dalšího účastníka projektu

21. Další účastník projektu bude po celou dobu realizace projektu používat metodu „flat rate“ uplatňování (účtování) doplňkových režijních nákladů.

22. Další účastník projektu je povinen odeslat příjemci přehled o dosavadním čerpání poskytnuté účelové podpory v daném roce a výhled čerpání účelové podpory do konce roku nejpozději do 15. října daného roku, aby příjemce mohl přehled o dosavadním čerpání poskytnuté účelové podpory v daném roce a výhled čerpání účelové podpory do konce roku odeslat poskytovateli nejpozději do 31. října daného roku. Pokud z přehledů vyplývá, že účelová podpora na daný rok nebude zcela vyčerpána, příjemce vrátí část účelové podpory, která nebude čerpána, na účet poskytovatele dotace do 10. prosince daného roku. Další účastník projektu je povinen nevyčerpanou část účelové podpory vrátit na účet příjemce do 30. listopadu daného roku.

mění se:

Článek 4

Náklady na řešení projektu

Odst. 5 nyní zní:

Do uznaných nákladů se zahrnují způsobilé náklady vymezené v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. v příloze č. 7 Smlouvy č. FV10370, vzniklé a zaúčtované do daného kalendářního roku řešení projektu a uhrazené nejpozději v termínu do 15. 1. následujícího kalendářního roku, přičemž tyto náklady / výdaje musí být skutečné, nezbytně nutné a přímo související s plněním cílů a parametrů projektu stanovených pro daný kalendářní rok. Uznány mohou být náklady / výdaje vzniklé ode dne, který byl stanoven jako začátek řešení projektu. Pokud dojde k nabytí účinnosti Smlouvy ke dni pozdějšímu, bude na náklady / výdaje spotřebované na řešení projektu mezi těmito dny pohlíženo, jako by se jednalo o náklady / výdaje spotřebované po nabytí účinnosti Smlouvy č. FV10370.

Článek 5

Závazky dalšího účastníka projektu

Odst. 5. nyní zní:

V rámci celkových uznaných nákladů skutečně vynaložených na řešení projektu je povinen nepřekročit míru účelové podpory stanovenou pro každý jednotlivý kalendářní rok ani maximální míru podpory stanovenou pro celou dobu realizace projektu. V případě, že další účastník projektu překročí stanovenou míru účelové podpory, je další účastník projektu prostřednictvím příjemce povinen vrátit na bankovní účet poskytovatele do 15. února následujícího kalendářního roku tu část poskytnuté účelové podpory, o kterou byl překročen stanovený poměr financování.

Odst. 6. nyní zní:

Nastane-li podstatná změna okolností týkajících se řešení projektu, včetně dopadu na jeho financování, kterou další účastník projektu nemohl předvídat, ani ji nezpůsobil, požádá písemně o změnu výše uznaných nákladů a věcné náplně jednotlivých etap řešení projektu prostřednictvím příjemce poskytovatele nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl. Za podstatnou změnu je považována změna v nákladové položce o více jak 20% (pokud současně změna v nákladové položce přesahuje 50 000 Kč) v daném roce, změna v časovém nebo obsahovém rozvržení jednotlivých etap řešení projektu a dále jakákoli změna, která má vliv na splnění cílů projektu a jeho očekávaných výsledků. O jakoukoliv plánovanou změnu financování stanoveného přílohou č. 1 Smlouvy č. FV10370 a Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o účasti na řešení projektu č. FV10370 musí příjemce poskytovatele předem písemně požádat, a to s uvedením důvodu požadované změny. Stejně musí příjemce postupovat i v případě změny věcné náplně uvedené v příloze č. 2 Smlouvy č. FV10370.

Odst. 14 nyní zní:

Účelovou podporu převedenou do FÚUP je další účastník projektu povinen použít pouze v době řešení projektu a na úhradu uznaných nákladů projektu. Pro použití této účelové podpory je další účastník projektu povinen převést účelovou podporu z FÚUP na samostatný bankovní účet určený výlučně k financování projektu z účelové podpory.

Odst. 20. nyní zní:

V ostatních věcech touto Smlouvou neupravených dodržovat ustanovení Smlouvy č. FV10370, Dodatku č. 1/2017 ke smlouvě č. FV10370 a Dodatku č. 2/2018 ke smlouvě č. FV10370.

upřesňuje se:

1. Příloha č. 3 Smlouvy č. FV10370 – Závazná osnova roční a závěrečné zprávy

2. Příloha č. 7 Smlouvy č. FV10370 – Vymezení způsobilých nákladů projektu

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento Dodatek se uzavírá na dobu určitou, od 1.1.2018 do konce běhu projektu.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí další účastník projektu.

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních majících stejnou platnost, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení bude předáno poskytovateli dotace (MPO).

- Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

- Součástí Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Dodatek č. 1/2018 ke smlouvě č. FV10370

Datum:						Datum:

Příjemce:						Další účastník projektu:

__________________	_____				_____________________

Ing. Michal Němec, jednatel				Ing. Jiří Kotek, Dr., ředitel

I.T.A.-Intertact s.r.o.						Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.