|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční list Změny stavby | | | | | | | | | | | | |
| Název a evidenční čish Stavby:  I/26 Staňkov. přeložka  Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):  401 Pteloźka vzdušného vedeni VN. km 0,759, km 0,849 | | | scvps /  I čisto Změny sogps:  so 401/1 | | | | | | zev: 1 | | | |
| Strany smlouvy 0 dilo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 1.05.2015 len Srnbuva):  Objednateb Ředitelství a dáhic CR se sidlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha Zhotovtteł: BOGL a KRÝSL, | | | | | | | | | | | | |
| Pfilohv Ev"enenlho listu Změny stavby:   |  | | --- | | 5 |   Zápis o projednáni oceněni soupisu praci a ceny SO/PS. Rozpis oceněni Zrnén pomek, Informace o zařazeni Zmëny do režimu ZBV včetně event vyjádřeni Úseku GŘ - počet listů AA   |  | | --- | | 8 |   Soupis praci - počet listů A4   |  | | --- | | 9 |   PAKIąěg.O.š$XZmeny:  Dalši doklady nezbytné pro řádné zdůvodněni, popis. dokladováni a oceněni Změn - počet A4 | | |  | Paré č, Pčijemce  Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSC) CR)   1. Zhotovitel 2. projektant   Supervize | | | | | | | | |
| Iniciátor změny: provozovatel ČEZ  Popis a zdůvodněni Změny včetně uvedeni a zdůvodnéni Vícepraci v ZBV: | | |  | | | | | | | | |
| Na záhtađé zjistëných skutečnosti při realizaci tohoto stavebniho obžektu bylo nutno provést změnu oproti zadávaci dokumentaci. což nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat. Změna spočivá v tom, Že provozovatel CEZ požadoval v ROS jiný sloup a pňhradový stožár. kde byly zvětšen vrcholove tahy. TudiŽ byb nutné původni přihradovs• stožár dle PD vyměnit. požadoval doložit dokumentaci skutečného provedeni v dlgttáhi | | | | | | | | | | | | |
| Udaje v Kč bez DPH, | | | | | | | | | | | | |
|  | Cena navrhovaných Ménépraci | Cena navrhovaných Vicepraci | | | | | Cena navrhovaných Ménépraci a Vicepraci celkem | | | | | |
| -74 353,44 | 182 283,44 | | | | | 107 930,00 | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| o p s vy a sou m nou: | | | | | | | | | | | | |
| Projektant ( d0ZOr) jmeno Ing, Roben Vorschneider datum podpis | | | | | | | | | | | | |
| Funkce zaméstnarce D organizačn; Věcné płĚsh\_gSnéh0 útvaru jméno Bc. Miroslav Blabol datum2016pódPts vnádteni ZBV | | | | | | | | | | | | |
| Supervize jméno Martin Netrval datum | | | | |  |  | pis | | | | | |
| Správce stavby jméno Ing. Zdenek Kuťák datum - | -02- | | | | | | |  |  | | |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli. Že u výše uvedeného SCYPS. který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Zmény jsou podrob popsány. zdůvodněny. dokladovány a Ocenény v dokumentaci Zrněny. jejiŹ součásti je i tento Evkden"i list Změny stavby, Tento i list avby představuje dodatek Smlouvy. Smbuva se měni v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Zrněny stavby. V zústávaji pr a povnnostiObjednatele a Zhotovitele sjednané ve Smbuvěnedoteeny, jménem ne v stoupeni Objednatele a Zhotov tele své podpisy. | | | | | | | | | | | | |
| Objednatel (Opravnéna osoba Objednatele  dle S 31 smémice 18/2015) jméno Ing, Zdeněk Kutak datum 20180dpis | | | | | | | | | | | | |
| Zhotovitel: BOGL a KRÝSL, ks Josef Kryst datum  podpis | | | | | | | | | |  | | |
| Změna během výstavby (ZBV) - krtci | | | | | | | 5 | | | | | |

ZÁPIS o projednáni oceněni soupisu praci a ceny stavebního objektu/provozniho souboru pro ZBV čisto: 1

|  |  |
| --- | --- |
| Název Stavby: I/26 Staňkov, přeložka | Kategorie Vicepraci: 3 |
| islo a název stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):  SO 401 - Přeložka vzdušného vedeni VN, km 0,759, km 0,849 |  |

v Kč bez DPH

|  |
| --- |
| Cena SO/PS dle Smlou |
| -zadat |
| 299 698.44 |

'Nech MérÉPraci v Zrnérłactl na SO'PS a navrhovaných Méněpraci SOfPSie nutno zadávat znaménkem minus 

Cena SO/PS v předchozich Změnách: Udaje v bež DPH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena Všech Méněpraci v předchozich  Změnách na SO/PS | Cena všech Vícepraci v předchozích  Zménách na sołps | Cena SO/PS po všech předchozích  Změnách | ROZdil ceny SO/PS po všech předchozich Zrnénách a ve  Smlouvé |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat |  |  |
| stavebni/montáżni race | 0.00 | 0,00 | 299 698,44 | 0.00 |

Číslo Zrněn SO/PS:  Údaje v Kč bez DPH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena navrhovaných  Méněpraci na SO/PS | Cena navrhovaných  Vicepraci na SO/PS | Cena všech  Vicepraci na SO/PS (piedchozich a navrhovaných) | Cena všech Viczprací na SO,PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|  | 8 - zadat | 9 zadat |  |  |
| stavebni,/montáżni ráce | -74 353.44 | t 82 283.44 | 182 283,44 | 60 |

Nová cena SO/PS po této Zrněné: Ůdap v Kč bez DPH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena všech Méněpraci na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této  Změně | Rozdíl ceny so,'PS po této Změně oprot• ceně SO/PS dle  Smlou | Rozdíl ceny SO/PS po této  Zrněné oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| stavebni/montážni ráce | -74 353 44 | 407 628.44 | 107 930,00 |  |

Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (jednatel komplementáře): BOGL a KRÝSL, k.s.. Josef Krýsl

Projektant (autorský dozor): Ing. Robert Vorschneider

Stavebni dozor: Jaroslav Sommer

Datum: 04.02.2016

