|  |
| --- |
| Evidenční list Změny stavby |
| Název a evidenční čish Stavby:I/26 Staňkov. přeložkaNázev stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):401 Pteloźka vzdušného vedeni VN. km 0,759, km 0,849 | scvps /I čisto Změny sogps:so 401/1 | zev: 1 |
|  Strany smlouvy 0 dilo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 1.05.2015 len Srnbuva):Objednateb Ředitelství a dáhic CR se sidlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha Zhotovtteł: BOGL a KRÝSL, |
| Pfilohv Ev"enenlho listu Změny stavby:

|  |
| --- |
| 5 |

Zápis o projednáni oceněni soupisu praci a ceny SO/PS. Rozpis oceněni Zrnén pomek, Informace o zařazeni Zmëny do režimu ZBV včetně event vyjádřeni Úseku GŘ - počet listů AA

|  |
| --- |
| 8 |

Soupis praci - počet listů A4

|  |
| --- |
| 9 |

PAKIąěg.O.š$XZmeny:Dalši doklady nezbytné pro řádné zdůvodněni, popis. dokladováni a oceněni Změn - počet A4 |  |  Paré č, PčijemceSprávce stavby (v elektronické verzi Intranet RSC) CR)1. Zhotovitel
2. projektant

Supervize |
| Iniciátor změny: provozovatel ČEZ Popis a zdůvodněni Změny včetně uvedeni a zdůvodnéni Vícepraci v ZBV: |  |
| Na záhtađé zjistëných skutečnosti při realizaci tohoto stavebniho obžektu bylo nutno provést změnu oproti zadávaci dokumentaci. což nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat. Změna spočivá v tom, Že provozovatel CEZ požadoval v ROS jiný sloup a pňhradový stožár. kde byly zvětšen vrcholove tahy. TudiŽ byb nutné původni přihradovs• stožár dle PD vyměnit. požadoval doložit dokumentaci skutečného provedeni v dlgttáhi |
| Udaje v Kč bez DPH, |
|  | Cena navrhovaných Ménépraci | Cena navrhovaných Vicepraci | Cena navrhovaných Ménépraci a Vicepraci celkem |
| -74 353,44 | 182 283,44 | 107 930,00 |
|  |
|  o p s vy a sou m nou:  |
|  Projektant ( d0ZOr) jmeno Ing, Roben Vorschneider datum podpis  |
| Funkce zaméstnarce D organizačn; Věcné płĚsh\_gSnéh0 útvaru jméno Bc. Miroslav Blabol datum2016pódPts vnádteni ZBV |
|  Supervize jméno Martin Netrval datum |  |  |  pis  |
|  Správce stavby jméno Ing. Zdenek Kuťák datum - | -02- |  |  |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli. Že u výše uvedeného SCYPS. který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Zmény jsou podrob popsány. zdůvodněny. dokladovány a Ocenény v dokumentaci Zrněny. jejiŹ součásti je i tento Evkden"i list Změny stavby, Tento i list avby představuje dodatek Smlouvy. Smbuva se měni v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Zrněny stavby. V zústávaji pr a povnnostiObjednatele a Zhotovitele sjednané ve Smbuvěnedoteeny, jménem ne v stoupeni Objednatele a Zhotov tele své podpisy. |
| Objednatel (Opravnéna osoba Objednatele dle S 31 smémice 18/2015) jméno Ing, Zdeněk Kutak datum 20180dpis |
|  Zhotovitel: BOGL a KRÝSL, ks Josef Kryst datum  podpis |  |
| Změna během výstavby (ZBV) - krtci |  5 |

ZÁPIS o projednáni oceněni soupisu praci a ceny stavebního objektu/provozniho souboru pro ZBV čisto: 1

|  |  |
| --- | --- |
| Název Stavby: I/26 Staňkov, přeložka | Kategorie Vicepraci: 3 |
| islo a název stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):SO 401 - Přeložka vzdušného vedeni VN, km 0,759, km 0,849 |  |

v Kč bez DPH

|  |
| --- |
| Cena SO/PS dle Smlou |
| -zadat |
| 299 698.44 |

'Nech MérÉPraci v Zrnérłactl na SO'PS a navrhovaných Méněpraci SOfPSie nutno zadávat znaménkem minus 

Cena SO/PS v předchozich Změnách: Udaje v bež DPH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena Všech Méněpraci v předchozichZměnách na SO/PS | Cena všech Vícepraci v předchozíchZménách na sołps | Cena SO/PS po všech předchozíchZměnách | ROZdil ceny SO/PS po všech předchozich Zrnénách a veSmlouvé |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat |  |  |
| stavebni/montáżni race | 0.00 | 0,00 | 299 698,44 | 0.00 |

Číslo Zrněn SO/PS:  Údaje v Kč bez DPH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena navrhovanýchMéněpraci na SO/PS | Cena navrhovanýchVicepraci na SO/PS | Cena všechVicepraci na SO/PS (piedchozich a navrhovaných) | Cena všech Viczprací na SO,PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|  | 8 - zadat | 9 zadat |  |  |
| stavebni,/montáżni ráce | -74 353.44 | t 82 283.44 | 182 283,44 | 60 |

Nová cena SO/PS po této Zrněné: Ůdap v Kč bez DPH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena všech Méněpraci na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny so,'PS po této Změně oprot• ceně SO/PS dleSmlou | Rozdíl ceny SO/PS po tétoZrněné oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| stavebni/montážni ráce | -74 353 44 | 407 628.44 | 107 930,00 |  |

Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (jednatel komplementáře): BOGL a KRÝSL, k.s.. Josef Krýsl

Projektant (autorský dozor): Ing. Robert Vorschneider

Stavebni dozor: Jaroslav Sommer

Datum: 04.02.2016

