|  |
| --- |
| Evidenční list Změny stavby |
| Název a evuenčni Čisb Stavby:I/26 přeložka StaňkovNázev stavebního objektu/provozniho Souboru (SO/PS):403 přeložka vzdušného vedeni VN. km 2,640 | Cisto sołps / I změny sołps:so 403/1 | 2 |
|  Strany smbuvy o dilo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11 OS. 2015 jen Smlouva):Objednatel: Ředdeistvi silnic a CR se sidlem NA Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 Zhotovitel' a KRÝSL. ks |
|  Ev4enčniho Změnv stavby.

|  |
| --- |
| 5 |

Zápis 0 projednáni oceněni soupisu praci a ceny SO,PS. RozpisOceněni Zrněn pohŽek. Informace o zařazeni Změny do režimu ZBV včetně event, vyjádřeni useku GŘ počet listů A4

|  |
| --- |
| 6 |

 Soupis praci - počet A4

|  |
| --- |
| 9 |

ova ČástDaišl doklady nezbytné pro řádné zdůvodněni. popis. dokladováni a oceněni Zmén - počet listů A4 |  | Paré č.Správce stavby (vverzi Intranet ŘSO CR) 2  3 ProjektantSupervize |
| Iniciátor Změny: Provozovatek ČEZPopis a zdůvodněni Změny veetné uvedeni a zdůvodněni kategorie Vlcepraci ZBV: |  |
| Na zakladé zjištěných skutečnosti při realizaci tohoto stavebniho objektu by$0 nutno provést zménu oproti zadávaci dokumentaci, což nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat. Změna spočivá v tom, Že provozovatel ČEZ požadovat v RDS doloŻŘ dokumentaci skutečného provedeni v forme- |
| Udałe v KČ bez DPH: |
|  o sou as se menou: | Cena navrhovaných Ménépraci | Cena navrhovaných Vicepraci | Cena navrhovaných Meněpraci a Vicepraci celkem |
| 0,00 | 10 ooo,oo | 10 ooo,oo |
|  |
| PIS vyja rule  Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Robert Vorschneider datumC, podpis ../A |
| organizačni struktury Věcné płi.lvgného útvaru k jméno BC „Mirosłav datum - 2016 vyjádřeni k |  |
|  Supervize  |  04.02.016 |  |  |
|  Správce stavby Ing. Zdeněk Kutak datum — b — |  | podpis  |
| Objednatela Zhotovitel se dohodli, Že u výše uvedeného SO,'PS. který je sou i výse uvedené Stavby, budou provedeny Zrné . jež jsou pod é popsány. zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Zrněny, jejiŻ součásti je i tento Evdenčni list Změny stavby\_ Te list stavby pfedstavuje dodatek Smiouvy. Smlouvase meni v rozsahu upraveném v tomto Eviien&nim fistu Zmeny stavby. V m zůstávaji pr a a poWinosti Objednateh: a sjednané ve nedotčeny, Na důkaz toho plipojuli pnsluSne osoby Opravnéné natjmenem n v peni ObjednateE a podpisy, |
| Objednatel (Oprávněna Osoba Objednatek Zdeněk Kuták podpis. dle 531 Směrnice & 18/2015) |  |  |
|  |
|  Zhotoviteł: BOGL a KRÝSL, es. jméno Josef Krýsl datum  podp |  |  |
| Změna během výstavby (ZBV) krytí list |  |  |

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro ZBV číslo: 2

|  |  |
| --- | --- |
| Název Stavby: I/26 Staňkov, přeložka | Kategorie Víceprací: 6 |
| islo a název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):SO 403 - Přeložka vzdušného Vedeni VN, km 2.640 |  |

Kč bez DPH

|  |
| --- |
| Cena SO/PS dle Smlou |
| . zadat |
| 201 447,86 |

 Ceru. všech v předchozieh ZrněrÓch na SO/PS a cenu navmo”aných Méněpraci na SOJPS je nutno zadávat se minus

Cena SO/PS v iedchozich Zrnénách: Ke bez OPH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena všech Méněpraci v ptedchozíchZrnénach na SO/PS | Cena všech Vicepraci v předchozichZménach na SO/PS | Cena SO/PS po všech piedchozichZměnách | Rozdil ceny SO/PS po všech ptedchozich Změnách a veSmlouvě |
|  | 3 • zadat | - zadat |  |  |
| stavebni/montáżni ráce | 0,00 | 0.00 | 201 447,86 | 0,00 |

Číslo Změn SO/PS:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | v Ke bez DPH |
|  | Cena navrhovanýchMéněpraci na SO/PS | Cena navrhovanýchVicepracł na SO/PS | Cena všechVíceprací na SO/PS (předchozich a navrhovaných) | Cena všech Víceptaci naSO/PS k ceně SO/PS cite Smlouvy v % |
| stavebni/montáżni ráce | 6 . zadat0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |  |

Nová cena SO/PS po této Zrněné: Ijdąe v Kč bez DPH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Cena všech Méněpraci na SO/PS (piedchozich a navrhovaných) | Cena SO/PS po této  | Rozdil ceny SO/PS po této Zrněné oproti ceně SO/PS dleSmlou | Rozdíl ceny SO/PS po tétoZměně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| stavební/rnontáżni ráce | 0.00 | 211 447,86 | '5-14-110 ooo,oo | 4 96 0/0 |

Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (jednatel komplementáfe): BOGL a KRÝSL. k.s., Josef Krisl

Projektant (autorský dozor): Ing. Robert VorschneiderStavebni dozor. Jaroslav Sommer

Správce stavby: Ing. Zdeněk Kuťák

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projekty

