Evidenční list Změny stavby

Název a evidenčni Čislo Stavby: sorps /

I/26 přeložka Staňkov I Změny so,ps:

Název stavebního Objektu/provozniho souboru (SO'PS): so 303/1

SO 303 přeložka vodovodních Čadů do VOJ

Strany smlouvy o dib na realizac: výše uvedené Stavby uzaviené dne 11.05,2015 jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelstvi silnic a dáhic CR se sidlern Na Pankráci 546/56. 14000 Praha 4

Zhotovtter BOGL a KRÝSL. ks

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evidenčniho listu Změny stavby.  Zápis 0 projednáni oceněni soupisu praci a ceny SO/PS. |  | Paré č, |
| oceněni Zrněn poboźek. Informace 0 zařazeni Zrnény do režimu ZBV včetně event. vyjádfeni Úseku GŘ • počet ustů A,' | 5 | 2 |
| Soupis praci počet listů Aa | 14 | 3 |

ZBV:

3

Pfijemce

Správce stavby (v elektron\*ké verzi Intranet RSO ČR)

Supervize

'a

DatŠi doklady nezbytné pro řádné zdůvodněni, popis, dokladováni a 2 ocenénl Zmën počet ustů Aa

lnEiátor zrneny: provozovatel CHVak

Popis a zdůvodnéni Změny včetné uvedeni a zdůvodnéni kategorie Vlcepraci v ZBV.

Na základě zjištěných skutečnosti při realizaci tohoto stavebnlho objektu byk) nutno provést zmenu oproti zÉdávaci dokumentacL což nemohl objednatel ani předpokládat Změna spočíva v tom, Že pn realizaci stavby byla objevena stávajici vodovodní pňpojka, ZÁSObujici zahradni domek v blízké zahrad€ Tato vodovodni pfipojka nebyla v projektové dokumentaci stavby řešena po provedeni pfepoie starého vodovodu na nový (zásobovaci iad do Staňkova) by byla tato pnpojka bez vody Správce vodovodu CHVaK požadovat provést na novém potrubi zásobovaciho radu do Staňkova navrtávKu a položit novou trasu ptipojky podél trasy kanalizace přepadu z VOJ v úseku do š3 po Šl.

e sou as se m

Projektant (autorský dozor)

1rčeného v ma organzačni Stuktury pnŠušnéh0 útvaru k zev

Supervize

Správce stavby

Udaje v Kč bez DPH'

Cena navrhovaných Ménépraci

# 0,00

|  |  |
| --- | --- |
| nou: |  |
| jméno | Ing- Roben |
| jméno | Bc. WOsĘv Blabol |
| jméno | Marth Netrval |
| jméno | Ing. Zdeněk Kurak |

Cena navrhovaných Ménépraci

Cena navrhovaných Vicepvaci

a Vicepraci celkem 34 959,61 34 959,61

datum C . podpis

datum pod

datum pnłg podpis datum — Pfllfipodpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Že u uvedeného SO,'PS, který je součásti výše uvedené Stavby. budou provedeny Zm łsou poar né popsány. zdůvodněny. dokiadovany a oceněny v dokumentaci Zrnény. jeiiŽ součásti je tento Evuenčni list Zrněny stavby, Te vdenčnl lis ény vby pfedstavuie dodatek Srnbuvy. Smlouva se meni v rozsahu upraveném v tomto Evidenčnim listu Změny stavby, V m zůstávaji Ď Vaa povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Srnbuvë nedotčeny. Na důkaz toho připojuj/ osoby oprávněné atjménern v

stoupení Objednatele a ZhotovŘe5e své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednateee

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S 31 smérmce č, 18/2015) | jméno | Ing, Zdeněk Kutak | daturn\_ | podpis |
| Zhotoviteł: BOGL a KRÝSL, k.s.  Změna během výstavby (ZBV) - kryci list | jméno | Josef Krýsl | datum | podp /  Či p |

5

# ZÁPIS

o projednáni ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ro ZBV číslo: 3 |  |
| Název Stavby: I/26 Staňkov. ptelożka | | Kategorie Vicepraci: 3 |
| islo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  SO 303 Pfeložka vodovodních radů do VOJ | |  |

Ůdaie v KČ bez DPH

|  |
| --- |
| Cena SO'PS dle Smlou |
|  |
| 2 895 075,85 |

 Cenu všech Ménöpraci v Zmanách na SO'PS e navrhovaných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus

Cena SO/PS v ředchozich Změnách: (Jdałe v Kč bez DPH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena Všech Méněpraci v pfedchozich  Změnách na SO/PS | Cena všech Vicepraci v ptedchozich  Změnách na SO/PS | cena SO/PS po všech ptedchozich Změnách | Rozdil ceny SO/PS po Všech předchozich Změnách a ve  Smlouvě |
|  |  | 4 zadat |  |  |
| stavebni/montażni ráce | 0,00 |  | 2 895 075.85 | 0,00 |

čislo Změny SO/PS: 1 údałe v KČ bez DPH

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Cena navrhovaných  Méněpraci na SO/PS | | Cena navrhovaných  Vicepraci na SO/PS | | Cena všech  Vícepraci na sołps (ptedchozich a navrhovaných) | Cena všech Vicepraci na  SOPPS k ceně SO/PS dle Smlouvy' v % |
|  | |  | | 9 - zadal | |  | Ilz 10/1 |
| stavebniimontážni ráce | | 0.00 | | 34 959,61 | | 34 959 61 |  |
| Nová cena SOtPS | této Zméné: | |  | | | | údałe v bez OPH |
|  | | | Cena všech Ménépraci na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | | Cena SO/PS po této zrněné | Rozdil ceny SO/PS po této Zméné oproti ceně SO/PS dle  Smlouvy | Rozdil ceny SO/PS po této  Zménë oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| stavebni/montáżni ráce | | |  | | 2 930 035.46 | 34 959.61 | 16-15.11  1.21% |

Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (jednatel komplementáře): BÖGL a KRÝSL. k.s.. Josef Krýsl


Projektant (autorský dozor): Ing. Robert Vorschneider

Stavebni dozor. Jaroslav Sommer

Správce stavby: Ing. Zdeněk Kuťák

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 5に>820」dーメ 0一 u?uJZ一u7030盟 呈 | 2 2」d ラ型」0関32X |  | | ま0Y00T  ま00'COt  ま8・8【  00・00【  ま名・001  呂、81  ま ・001  ま8・81  2 日  0  ま00、名1 ま【0種  ま090当 |
|  | | 19 当  、6言ト0、  01【5  ・E年3  OOZE  3  ま390、  ト 【  01  3ま、9に  第、  コ15に、  9・9出  当ま |
| ・  ,  0  リ | | お5意  01  ミ、等  5等0-お呂    当ま |
|  | | 6  、5言、0、 Otts  ミ- 3      当25 |
|  | | 0  0  0 |
|  | | 0  0  0  0  0  0  0 |
| 2 0 ュゞ0  「  0  >  op  0  で  2  一  工  upo  、  0P0 |  | | ミ尊3  9  1 コす  1を  鬻言 |
| --号きを--呂 | |  |
|  | |  |
| マ′1-00~ | | 0  0  0  0  0  0 |
| Tuz | |  |
| 、 。一Odこ N  己>名心pe~モモPOAOPOAの 0ゑdEOEOS | | を一言2呂 日、山》02当← 当03038・  300m5  当  、  エ  、  を  140Q  を&  1を、なOLN 咢0~一一コ【0鬘04 AV$OO、00N0、設40く》719》くN  N05005 ~一を0禁朝 ち1ち名0′  00~0うにN】)  一まも爾0口をく洋 コ05  出2一9つにOd、》癶新0  00~0一亡NV、0《ま5M0′5ト一0、、0」5当48つ Lご9コ 2  コ3日&ミ-&まン》00   * 口を6ケNく》004》9工0M01当」工ネ01Wご2コ賃、なコトOd   。そ   * 工 」~3ト《Aを芝《′、、A【Sま》3》0を1~》、ラ0 一、00創つ を岸、-工0 《》0ま受 壑)0 80く一8コ ク80   ~ ミゴ工、当こ亀一 エま、 い  一をト を 一製ミ」当こ ラ豈コ01工  二 費巳N-~44W、00まま8一N崟コ01工 |
| 一0一0・をま  三 0計0」 | | 05、を 設0を【 ま8 コミ、2   * 、dまま5101き,3■朝 20・3イ》ON IE662 コま   コOZメ2   * み4浜」01、でご   きをイ》0~・   * 」0 0鬘を当 マき当イ》ONイ -   雲0へ10」  0 3冴10コ耄 まっ・・ 》0~イ 【58 宅、事をまミ一  イ、ON'Oコ品  10」 0ミ4ま10コ耄と  ・0当イ》ON、 、8 雲0 、2   * ま 00,′で当まp さ3イ》ON・ユ 8 トコ * 、前ま0一00言25ト【コ 【   Oid鬘 01耄 まできどイ》0をに希雲  9当 -0石3・ El |
| 020新心 |  | コ  コ  o【  6  8  ト  9    2 |



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |