**DODATEK č. 5**

 ke Smlouvě o dílo č. 10/2017/OMM ze dne 17. 7. 2017

(č. smlouvy zhotovitele 11-667-17)

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Město Kopřivnice**

Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupené: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM

kontaktní osoba ve věcech technických: Miloš Sopuch, vedoucí OTS

 Michal Krpec, referent OTS

IČ: 002 98 077

DIČ: CZ 002 98 077

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice

Číslo účtu: 1767241349/0800

*dále jen „objednatel“*

**Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.**

Sídlo:

Zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsán v OR:

*dále jen „zhotovitel“*

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.07.2017 Smlouvu o dílo č. 10/2017/OMM (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

**„Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“**

(*dále jen „stavba“)*

v rozsahu dle:

1. projektové dokumentace stavby „Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“, zpracované Atris, s.r.o.,

 *(dále jen „dílo“).*

1. V průběhu realizace stavby „Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“ vznikla v souvislosti se zjištěním na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení potřeba dodatečných prací a prací, které není třeba provádět. Tyto změny budou provedeny v souladu s ustanoveními článku III., odst. 4. a 5. Smlouvy o dílo a v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, a to ust. § 222, odst. 4 a v případě změn dle změnových listů č. 55 a 57 v souladu s ust. § 222, odst. 5 zákona.
2. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou zejména tyto práce:

**Dodatečné práce:**

Doplnění elektro vodičů pro stmívání m.č. 1.03

Napojení dešťové kanalizace na novou areálovou kanalizaci

Dopočet omítek v 1. PP

**Neprováděné práce:**

Odpočet okna, maleb v 1. PP, ochranné sítě

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 10/2017/OMM ze dne 17.07.2017.

**III.**

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. Předmět smlouvy. Předmět smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn dle změnových listů č. 53- 57, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedené změnové listy doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky Položkového rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy. Dodatečné práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku.
	2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla odst.1, který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných a neprováděných prací mění následovně:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena celkem bez DPH****(v Kč)** | **DPH celkem****(v Kč)** | **Cena celkem včetně DPH (v Kč)** |
| Cena díla dle smlouvy a dodatku č.4 | 25.159.234,35 | 5.283.439,21 | 30.442.673,56 |
| **Neprováděné práce**dle dodatku č.5 | -77.442,81 | -16.263,99 | -93.705,80 |
| **Dodatečné práce**dle dodatku č.5 | 767.310,87 | 161.135,28 | 928.446,15 |
| **Cena díla celkem dle dodatku č.5** | **25.849.102,41** | **5.428.311,50** | **31.277.413,91** |

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 5 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 5 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 5 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 53- 57, včetně položkových rozpočtů

Tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své \_\_. schůzi konané dne 22.05.2018 usnesením č. \_\_\_\_\_\_\_\_.

V Kopřivnici dne ………………………… V Třinci dne …………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………… ……………………………

**Ing. Miroslav Kopečný**

starosta

2310100/3639/6121/15/1569/002634