# Číslo smlouvy objednatele: 209-2018-16212

# Číslo smlouvy zhotovitele:   O-12/2018

# SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 25 a § 63 a násl., zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ)

(dále jen „smlouva“)

# I. 
Smluvní strany

# Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Sídlo:	        	Těšnov  65/17, 110 00  Praha 1- Nové Město

Zastoupen:          xxxxxxxxxxxxxx, ředitelem odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů

Zástupce ve věcech technických:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:	            00 02 04 78

# DIČ:	            CZ00020478

Bankovní spojení: č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Strnady 136, 252 02  Jíloviště

doručovací adresa: Strnady 136, 156 00 Praha 5 Zbraslav

veřejná výzkumná instituce - zřizovací listina: č.j. 22974/2006-11000 ze             dne 13.4.2010

Zřizovatel: Česká republika   -  Ministerstvo zemědělství, organizační             složka státu

Zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem

Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 	             00 02 07 02

DIČ:		 CZ00020702

Bankovní spojení: č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu:

# II.

# Předmět a účel smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo:

Zajištění provozu Národního koordinačního centra monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci programu ICP FORESTS v letech 2018 - 2022, monitoring v systematické síti ploch a intenzivní monitoring lesních ekosystémů (dále jen „dílo“).

Předmětem plnění je každoroční zajištění těchto činností:

A.     Úroveň I – monitoring v systematické síti ploch

A.1	Pravidelné šetření defoliace, sociálního postavení a barevných změn stromů na monitorovacích plochách národní sítě

A.2 	Modelová verifikace terénního šetření při realizovaných prostorových a časových změnách v hodnocení a změnách v týmu hodnotitelů

A.3 	Vyhodnocení výsledků šetření a jejich publikace v odborném tisku

A.4 	Obnova nefunkčního značení ploch

B.     Úroveň II – intenzivní monitoring lesních ekosystémů

B.1	Šetření zdravotního stavu lesních porostů na plochách intenzivního monitoringu

B.2	Sledování depozic chemických látek ve srážkách

B.3	Sledování chemismu gravitační půdní vody

B.4	Provádění meteorologických měření

B.5    Provádění fenologických sledování

B.6    Hodnocení růstu na monitoračních plochách

B.7	Analýzy asimilačních orgánů a opadu

C.     Národní koordinační centrum

C.1 	Plnění úkolů International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (dále jen „ICP Forests“) a požadavků programového  koordinačního centra

C.2 	Soustředění dat z úrovně I a II, validace, vyhodnocení a odeslání do mezinárodních datových center

C.3 	Účast na zasedání Výkonné skupiny programu ICP FORESTS („Task Force Meeting“)

C.4   Účast na jednání expertních panelů ICP Forests.

Podrobná specifikace díla, včetně ocenění jednotlivých položek (položková specifikace) je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí  smlouvy.

- Účelem smlouvy je naplnění závazků České republiky v oblasti monitoringu zdravotního stavu lesů a předávání dat do Evropského centra programu ICP Forests vyplývající z Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (CLRTAP) a ministerských konferencí o ochraně lesů.

# III.

# Místo plnění

Místem plnění smlouvy je Česká republika a sídlo zhotovitele.

# IV.

# Doba a způsob plnění, předání a převzetí díla, přechod vlastnictví

- Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2022.

- Dílo bude zhotovitelem plněno průběžně, počínaje bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy.

- Měření, odběry a analýzy vzorků, rozsah, termín a formát dat předávaných do   mezinárodních databází, jakož i systém řízení kvality činností prováděných v rámci monitoringu se řídí platným Manuálem (Manual on methods and criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests, UN-ECE, CLRTAP, ICP Forests, Hamburg, 2010) jehož aktualizace jsou schvalovány řídícím orgánem programu ICP Forests – Task Force Meetingem, a jsou zveřejněny na webových stránkách programu (http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual).

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat o předmětu plnění smlouvy za každý rok od účinnosti smlouvy dvě dílčí písemné zprávy, které předá objednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději do 10. července (1. pololetí) a do 5. prosince (2. pololetí) každého kalendářního roku (kromě 1. roku plnění, kdy předá pouze jednu dílčí písemnou zprávu, a to do 5. prosince 2018) a dále jednu závěrečnou písemnou zprávu, kterou předá objednateli v jednom vyhotovení ke dni ukončení plnění. O převzetí výsledků předmětu plnění smlouvy (kromě dílčí písemné zprávy, která je řešena protokolem dle odst. 6) bude objednatelem ke konci plnění smlouvy vyhotoven finální protokol potvrzující, že výsledky předmětu plnění smlouvy odpovídají zadání této smlouvy a případným připomínkám podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Zhotovitel pracuje na svůj náklad a na své nebezpečí, objednatel je oprávněn provádění díla průběžně kontrolovat, případné připomínky objednatele zjištěné při kontrole je zhotovitel povinen zapracovat.

- Písemné zprávy budou vyhotoveny ve dvou originálních výtiscích a doručeny do sídla objednatele v termínech uvedených v této smlouvě. O převzetí každé zprávy bude vyhotoven protokol o předání a převzetí dílčí písemné zprávy. Po předání dílčí písemné zprávy nejpozději v termínu dle čl. IV odst. 4, může objednatel k předané dílčí písemné zprávě uplatnit připomínky, tyto připomínky objednatele budou zhotovitelem zapracovány nejpozději do 3 pracovních dnů. Zda byly případné připomínky objednatele zapracovány, bude uvedeno do protokolu o převzetí a předání dílčí písemné zprávy. Příslušný protokol o předání a převzetí dílčí písemné zprávy bez připomínek bude přílohou každé faktury.

- K přechodu vlastnictví dochází převzetím díla na základě finálního protokolu o převzetí a předání díla.

# V.

# Licenční ujednání

# Zhotovitel díla prohlašuje, že v případě, že by na základě této smlouvy vzniklo autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením díla teprve vznikla.

# Zhotovitel díla poskytuje objednateli díla (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

# Zhotovitel díla poskytuje tuto licenci díla objednateli díla (nabyvateli licence) bezúplatně.

# Zhotovitel díla poskytuje tuto licenci objednateli díla (nabyvateli licence) jako výhradní, kdy se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě.

# Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.

# Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob.

# Objednatel díla souhlasí s tím, aby zhotovitel publikoval výsledky své činnosti dle této smlouvy v odborných a vědeckých publikacích.

# Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují § 2364, § 2370 a § 2378 občanského zákoníku

# Zhotovitel tímto prohlašuje, že pokud v souvislosti s plněním na základě této smlouvy vytvořil databáze, zřídil je pro objednatele jako pro pořizovatele databáze dle § 89 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a objednateli tak svědčí všechna práva na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. Objednatel je oprávněn databázi měnit a doplňovat bez souhlasu a vědomí zhotovitele.

# V případě, že by se z jakéhokoliv důvodu stal pořizovatelem databáze zhotovitel, zhotovitel touto smlouvou převádí veškerá práva k databázi na objednatele a objednatel tato práva přijímá.

# Stejně tak v případě, že zhotoviteli vznikla na základě této smlouvy zvláštní práva pořizovatele databáze ve smyslu § 88 a násl. autorského zákona, zhotovitel touto smlouvou veškerá tato práva převádí dle § 90 odst. 6 autorského zákona na objednatele a objednatel tato zvláštní práva pořizovatele databáze přijímá.

# Smluvní strany se výslovně dohodly, že převod veškerých práv k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze, je bezúplatný.

# VI.

# Cena díla

- Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu, stanovenou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou.

- Cena uvedená v tabulce v tomto odstavci je stanovena jako předpokládaná cena celková za provedení prací, jejichž předpokládaný rozsah je specifikován smlouvou a přílohou č. 1, a při použití položkového ocenění jednotlivých činností tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 ke smlouvě, a činí částku:

| Rok | Cena v Kč bez DPH | DPH 21 % Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 5375900,- | 1128939,- | 6504839,- |
| 2019 | 5375900,- | 1128939,- | 6504839,- |
| 2020 | 5375900,- | 1128939,- | 6504839,- |
| 2021 | 5375900,- | 1128939,- | 6504839,- |
| 2022 | 5375900,- | 1128939,- | 6504839,- |
| Celkem | 26879500,- | 5644695,- | 32524195,- |

Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že celková cena a cena za jednotlivé roky uvedená v tabulce v tomto odstavci je pouze předpokládanou cenou vycházející z předpokládaného rozsahu jednotlivých činností dle přílohy č. 1 a zhotovitel na tuto předpokládanou cenu nemá právní nárok.

Zhotovitel má nárok na cenu, která bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu prací za použití položkového ocenění jednotlivých činností uvedených v příloze č. 1.

Dohodnutá cena za jednotlivé činnosti uvedená v příloze č. 1 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu jen po podepsání protokolů dle čl. IV. 4. a 6. smlouvy.

  - Cena za jednotlivé činnosti uvedené v příloze č. 1 je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.

# Objednatel zaplatí jen cenu za skutečně odvedenou a řádně předanou činnost.

# VII.

# Platební podmínky a fakturace

- Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za řádné a včasně provedené předání výsledků předmětu plnění smlouvy podle článku IV. (ve stavu bez připomínek, což bude potvrzeno příslušných protokolem bez připomínek) a vystavené faktury doručené do sídla objednatele. Tyto výsledky předmětu plnění smlouvy musí být odsouhlaseny objednatelem.

- Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu dříve, než objednatel převezme bezvadné a objednatelem odsouhlasené výsledky předmětu plnění smlouvy. Faktury za daný kalendářní rok musí být do sídla objednatele doručeny nejpozději do 15. 12. daného kalendářního roku.

- Splatnost daňových dokladů (faktur) se stanoví na 30 kalendářních dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za řádné a včasně provedené předání výsledků předmětu plnění smlouvy prostřednictvím dílčích plateb na základě skutečně provedených prací. Daňové doklady (faktury) budou vystavovány na základě dílčích písemných zpráv předaných objednateli. Přílohou každé faktury bude protokol o předání a převzetí dílčí písemné zprávy bez připomínek. K poslednímu daňovému dokladu (za 2. pololetí roku 2022) bude vedle protokolu o předání a převzetí dílčí zprávy přiložen též finální protokol o řádném předání a převzetí výsledků předmětu plnění smlouvy vyhotovený objednatelem a podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Každý daňový doklad bude (možno formou přílohy) obsahovat též výpočet fakturované částky.

- Daňové doklady (faktury) zhotovitele musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li daňový doklad obsahovat zákonem nebo smlouvou stanovené náležitosti (včetně požadovaných příloh), je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury. Pouze takové daňové doklady (faktury), které budou současně formou přílohy doplněny o protokol o předání a převzetí výsledků předmětu plnění smlouvy, budou objednatelem považovány za úplné.

- Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

- Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele.

# VIII.

# Sankční ustanovení

- Pro případ prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.

- V případě, že zhotovitel závažně poruší své povinnosti stanovené smlouvou, přísluší objednateli smluvní pokuta ve výši 5 % z předpokládané ceny plnění v daném roce včetně DPH uvedené v čl. VI. odst. 2 smlouvy. Za závažné porušení smlouvy zhotovitelem se pro účely této smlouvy považuje porušení metodických postupů stanovených platným Manuálem viz čl. IV. odst. 3 smlouvy.

- V případě porušení povinností stanovených v ustanovení čl. IV. odst. 4 smlouvy, tedy nepředložení písemné zprávy o plnění díla ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši 0,1 % z předpokládané ceny plnění v daném roce včetně DPH uvedené v čl. VI. odst. 2 smlouvy za každý, i započatý den prodlení.

- V případě prodlení se zapracováním připomínek k dílčí písemné zprávě v termínu 5 pracovních dnů dle čl. IV odst. 6 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši 0,1 % z předpokládané ceny plnění v daném roce včetně DPH uvedené v čl. VI. odst. 2 smlouvy za každý, i započatý den prodlení.

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. IX. odst. 3 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 % z předpokládané ceny plnění v daném roce včetně DPH uvedené v čl. VI odst. 2 smlouvy.

- V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v čl. IX odst. 13 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z předpokládané ceny plnění v daném roce včetně DPH uvedené v čl. VI. odst. 2 smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, ani povinnost zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, pokud na takovém plnění povinnosti bude objednatel trvat.

- Zhotovitel podpisem smlouvy souhlasí, aby objednatel každou smluvní pokutu, na níž mu vznikne nárok, započetl vůči nejbližší následující dílčí platbě ve smyslu ustanovení čl. VII. této smlouvy. Pokud nedojde k započtení, zavazuje se k doplacení případné dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí písemné výzvy objednatele.

# IX.

# Společná ustanovení

- Zhotovitel se zavazuje provést požadované dílo podle této smlouvy včas a řádně a odpovídá za jeho kvalitní a odborné provedení. Zhotovitel si zajistí podklady potřebné pro zpracování díla vlastními prostředky.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujících mu uskutečnit dílo dle smlouvy.

- Smluvní strany se zavazují, že informace zjištěné při plnění této smlouvy, jako jsou technické, technologické, metodické, vývojové, poradenské a další obdobné expertní postupy včetně podrobností o obsahu plnění předmětu této smlouvy, budou udržovat v tajnosti i po ukončení účinnosti smlouvy a nezpřístupní je třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech (včetně skutečností dle předchozí věty), o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy. Povinnost mlčenlivosti zahrnuje také mlčenlivost zhotovitele ohledně osobních údajů. Bude-li zhotovitel s osobními údaji nakládat při realizaci předmětu této smlouvy, odpovídá zhotovitel za to, že z jeho strany bude nakládání s těmito osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR).

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy nebo od dosud neplněné části předmětu smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí zhotoviteli, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění podle této smlouvy v následujícím roce.

- Objednatel i zhotovitel mohou smlouvu nebo část plnění smlouvy vypovědět (viz § 1998 a násl. občanského zákoníku), a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

- Objednatel je bez jakýchkoliv sankcí vůči jeho osobě oprávněn odstoupit od této smlouvy vedle důvodů uvedených v právních předpisech taktéž v případě, že

  - zhotovitel je v úpadku, nebo

  - zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo

  - insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů), nebo

  - zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo

  - nastane situace dle čl. IX odst. 4 nebo 8, nebo

  - dojde prodlení zhotovitele s předáním díla delším než 30 dnů oproti termínu uvedeném v čl. IV odst. 4 a 6 smlouvy.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Zhotovitel má povinnost řídit se veškerými (písemnými nebo ústními) pokyny objednatele, pokud nejsou v přímém rozporu se zněním smlouvy a s příslušnými platnými právními předpisy.

- V případě, že na straně zhotovitele nastanou okolnosti, v jejichž důsledku nebude zhotovitel moci dočasně či dlouhodobě zajišťovat splnění smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu ode dne vzniku takových okolností, informovat objednatele o této skutečnosti a o aktuálním stavu plnění činností (příloha č. 1 smlouvy). Objednatel je v této situaci oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit, zhotovitel se zavazuje vyvinout veškeré úsilí k uspokojivému dokončení všech aktuálně rozpracovaných případů.

- Objednatel může kdykoli provést u zhotovitele kontrolu plnění smlouvy zaměřenou zejména na věcné plnění smlouvy, výsledky plnění smlouvy dosažené ke dni kontroly a způsob jejich realizace, účelné čerpání poskytnutých finančních prostředků a odhad dalšího čerpání na následující období, kontrolu plnění smluvních povinností smluvními stranami. O této kontrole se vyhotovuje protokol podepsanými všemi zúčastněnými.

- Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této smlouvě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel; tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání. Z důvodu uveřejnění smlouvy v registru smluv tato smlouva již nepodléhá povinnosti uveřejnění na profilu zadavatele (objednatele) s odkazem na ustanovení § 219 odst. 1 písm. d) ZZVZ.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozd. předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.

- Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu poskytování plnění dle této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, přičemž limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 1 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti objednatele.

- Zhotovitel může pověřit zhotovením části díla třetí osobu (poddodavatele). Při provádění díla touto třetí osobou má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškerá sdělení oficiálního charakteru mezi nimi ve věci plnění podle této smlouvy, budou činěna výlučně písemnou formou, přičemž za takové písemné jednání se považuje i jednání učiněné faxem nebo e-mailem s tím, že musí být písemně potvrzeno stejným komunikačním prostředkem do 3 kalendářních dnů. Sdělení neoficiálního charakteru (běžná komunikace, vyjasňování si stanovisek, výměna názorů, atd.) mohou být uskutečňována telefonicky nebo e-mailem (bez nutnosti potvrzení).

- Pro písemný styk v průběhu plnění podle této smlouvy se za kontaktní adresu zhotovitele považuje doručovací adresa zhotovitele, uvedená v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka zhotovitelem převzata, bude 5. dnem ode dne jejího uložení, vyznačeného na zásilce držitelem poštovní licence, považována za doručenou.

- Zhotovitel prohlašuje, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, které jsou k plnění předmětu dle této Smlouvy nezbytné, jedná se tak o zhotovitele ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel potvrzuje, že jako příslušník určitého stavu nebo povolání nebo jako jiný odborník k plnění předmětu dle této Smlouvy, nahradí objednateli škodu, vznikne-li objednateli škoda podle § 2950 občanského zákoníku.

# X.

# Závěrečná ujednání

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech každý s platností prvopisu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Smlouva může být doplňována a měněna pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran (viz § 1759 občanského zákoníku). Změny smlouvy mohou být učiněny pouze v souladu s § 222 ZZVZ.

Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, subsidiárně dalšími ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, rozumějí mu a souhlasí s ním, a dále potvrzují, že smlouva je uzavřena bez jakýchkoli podmínek znevýhodňujících jednu ze stran. Tato smlouva je projevem vážné, pravé a svobodné vůle smluvních stran, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

6.   Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

- Příloha č. 1: 	Podrobná položková specifikace předmětu plnění

V Praze dne                                                             V Praze dne

Objednatel:					             Zhotovitel:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství              Výzkumný ústav lesního hospodářství

a myslivosti, v.v.i.

………………………………............			    ………………………………....................

xxxxxxxxxxxx                                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel odboru	                         ředitel

hospodářské úpravy a ochrany lesů

Příloha č. 1 smlouvy

č. smlouvy objednatele: 209-2018-16212

č. smlouvy zhotovitele:  O-12/2018

Položková specifikace

na rok 2018 -2022

# Podrobná roční položková specifikace „Zajištění národního koordinačního centra monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci programu ICP Forests v letech 2018 – 2022“

- Úroveň I – monitoring v systematické síti ploch

1.1	Pravidelné šetření defoliace, sociálního postavení a barevných změn stromů na monitorovacích plochách národní sítě

zhodnocení sociálního postavení, defoliace v 5% stupnici, diskolorace, poškození hmyzem, houbovými patogeny, případně dalšími negativními faktory na stávajících 300 plochách mezinárodní a národní sítě; předpokládaný rozsah: 300 ploch, časová náročnost hodnocení jedné plochy = 7 hodin; cena za 1 hodinu 600 Kč bez DPH;

1.2 	Modelová verifikace terénního šetření při realizovaných prostorových a časových změnách v hodnocení a změnách v týmu hodnotitelů

minimalizace subjektivních chyb v hodnocení defoliace podle prostorových a časových kriterií, odborné zajištění, předpokládaný rozsah 150 hodin; cena za 1 hodinu 600 Kč bez DPH;

1.3 	Vyhodnocení výsledků šetření a jejich publikace v odborném tisku

vyhodnocení výsledků terénního šetření v předchozím roce a v dlouhodobých časových řadách, grafické zpracování výstupů, odborný komentář, příprava publikace v odborném tisku pro vlastníky lesů, případně v materiálech státní správy a statistických ročenkách; předpokládaný rozsah 97 hodin; cena za 1 hodinu 500 Kč bez DPH;

1.4 	Obnova nefunkčního značení ploch

oprava značení stromů na plochách, označení vybraných ploch před obnovou geodetickým mezníkem; předpokládaný rozsah 150 hodin; cena za 1 hodinu 600 Kč bez DPH;

- Úroveň II – intenzivní monitoring lesních ekosystémů

2.1	Šetření zdravotního stavu lesních porostů na plochách intenzivního monitoringu

podrobné zhodnocení zdravotního stavu lesních porostů podle platného mezinárodního manuálu na 10 plochách intenzivního monitoringu o rozměru 50 x 50 m, odborné zajištění; předpokládaný rozsah 10 ploch, časová náročnost hodnocení 1 plochy = 33 hodin; cena za 1 hodinu 600 Kč bez DPH;

2.2	Sledování depozic chemických látek ve srážkách

- odběry vzorků depozice v desetidenním intervalu na volném prostranství a depozice pod porostem – 6 ploch, kontrola kvality odběrů, příprava pro analýzy; předpokládaný rozsah 6 ploch; časová náročnost = 180 hodin / 1 plocha; cena za 1 hodinu 600 Kč bez DPH;

- odběry stoku po kmeni na plochách s bukovými porosty – 2 plochy, kontrola kvality odběru, příprava pro analýzy; předpokládaný rozsah 2 plochy; časová náročnost = 180 hodin/1 plocha; cena za 1 hodinu 600 Kč bez DPH;

- analýzy slévaných měsíčních vzorků podle platného manuálu programu ICP FORESTS (pH, alkalita, vodivost, SO42-, NO3-, NH4+, Cl-, F-, Al, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Zn a Cox), systém zajištění a kontroly kvality, zpracování a hodnocení výsledků; předpokládaný rozsah 168 analýz; časová náročnost = 5 hodin /1 analýza; cena za 1 hodinu 600 Kč bez DPH;

2.3	Sledování chemismu gravitační půdní vody

- odběry vzorků půdní vody pod humusovým horizontem a v hloubce 30 cm v desetidenním intervalu – 6 ploch; předpokládaný rozsah 6 ploch; časová náročnost = 165 hodin/1 plocha; cena za 1 hodinu 600 Kč bez DPH;

- analýzy měsíčních vzorků podle platného manuálu programu ICP FORESTS (pH, alkalita, vodivost, SO42-, NO3-, NH4+, Cl-, F-, Al, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Zn a Cox), systém zajištění a kontroly kvality, zpracování a hodnocení výsledků; předpokládaný rozsah 144 analýz; časová náročnost = 5 hodin /1 analýza; cena za 1 hodinu 600 Kč bez DPH;

2.4	Provádění meteorologických měření

kontinuální měření meteorologických parametrů v souladu s platným manuálem ICP FORESTS (teplota a vlhkost vzduchu, sluneční záření, srážky, teplota půdy v porostu, vlhkost půdy v porostu) na 6 plochách, uchovávání dat v 10 minutovém intervalu na volné ploše, ve 30 min intervalu u půdních charakteristik v porostu, pravidelný servis stanic a kalibrace přístrojů, dálkový přenos dat, zpracování a vyhodnocení dat; předpokládaný rozsah 6 ploch; časová náročnost = 100 hodin / 1 plocha; cena za 1 hodinu 550 Kč bez DPH;

2.5	Provádění fenologických sledování

Extenzivní sledování hlavních fenologických fází v souladu s platným manuálem ICP FORESTS (rašení, sekundární rašení, kvetení, u listnatých ploch zbarvení listů a opad listů) na 6 plochách, zpracování a vyhodnocení dat; předpokládaný rozsah 6 ploch; časová náročnost = 36 hodin / 1 plocha; cena za 1 hodinu 600 Kč bez DPH;

2.6	Hodnocení růstu na monitoračních plochách

kontinuální měření radiálního přírůstu v souladu s platným manuálem ICP FORESTS (6 stromů na každé ploše, kontinuální záznam, ukládání dat v 30 min intervalu), pravidelný servis přírůstoměrů, zpracování a vyhodnocení dat hodnocení spolu s pětiletým měřením výčetní tloušťky a výšky jednotlivých stromů; předpokládaný rozsah 6 ploch; časová náročnost = 80 hodin ročně / 1 plocha; cena za 1 hodinu 600 Kč bez DPH;

2.7	Analýzy asimilačních orgánů a opadu

- sběr vzorků opadu dle schválené metodiky na plochách intenzivního monitoringu, transport vzorků, třídění, příprava vzorků pro analýzu; předpokládaný rozsah 6 plochy; časová náročnost = 40 hodin / 1 plocha; cena za 1 hodinu 600 Kč bez DPH;

- chemické analýzy odebraných vzorků asimilačních orgánů a opadu; předpokládaný rozsah 48 analýz; časová náročnost = 5 hodin/1 analýza; cena za 1 hodinu 600 Kč bez DPH;

- Národní koordinační centrum

3.1 	Plnění úkolů International Co-operative Programme on Assement and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (dále ICP Forests) a požadavků programového  koordinačního centra

- koordinační činnost pro ČR v rámci mezinárodního programu ICP FORESTS na úrovni I (extenzivní monitoring) a na úrovni II (intenzivní monitoring); předpokládaný rozsah 53 hodin; cena za 1 hodinu 600 Kč bez DPH;

- komunikace s programovým koordinačním centrem (program coordinating centre – dále PCC) v Eberswalde; předpokládaný rozsah 50 hodin; cena za 1 hodinu 600 Kč bez DPH;

3.2 	Soustředění dat z úrovně I a II, validace, vyhodnocení a odeslání do mezinárodních datových center

soustředění veškerých dat z úrovně I v termínu do 30. 11. daného roku, vyhodnocení dat kontrolním programem, odstranění případných nedostatků v datech, popř. jejich opatření komentářem, odeslání dat do 15. 12. daného roku do PCC Eberswalde, validace dat z úrovně II kontrolními programy, odstranění případných nedostatků, odeslání dat do mezinárodního datového centra do 15. 12. daného roku, vyplnění a odeslání doprovodných    informací, opakovaná validace na žádost mezinárodního centra; předpokládaný rozsah 60 hodin; cena za 1 hodinu 600 Kč bez DPH;

3.3 	Účast na zasedání Výkonné skupiny programu ICP FORESTS („Task Force Meeting“)

účast na zasedání; předpokládaný rozsah: 1 akce ročně, 60 hodin; cena za 1 hodinu 900 Kč bez DPH;

3.4 	Účast na jednání expertních panelů ICP Forests

účast na jednání expertních panelů programu ICP Forests: Růst (Growth), Biodiverzita (Biodiversity), Depozice (Deposition) Meteorologie, Fenologie a LAI (Meteorology, Phenology and Leaf Area Index), Znečištění ovzduší (Air Quality), Půda a půdní roztok (Soil and Soil solution), Listové analýzy a opad (Foliage and Litterfall), Hodnocení koruny (Crown condition and Damage Causes);  předpokládaný rozsah: 3 akce ročně, 60 hodin na akci; cena za 1 hodinu 600 Kč bez DPH;

|  | Souhrnná kalkulace podle jednotlivých činností |  |
| --- | --- | --- |
|  | Činnost | Počet | Cena v Kč | Celkem v Kč* | pozn |
| 1.1 | šetření defoliace | 2100 | 600 | 1 260 000 Kč | hodiny |
| 1.2 | modelová verifikace | 150 | 600 | 90 000 Kč | hodiny |
| 1.3 | vyhodnocení výsledků + publ | 97 | 500 | 48 500 Kč | hodiny |
| 1.4. | obnova nefunkčního značení | 150 | 600 | 90 000 Kč | hodiny |
| 2.1. | šetření zdravotního stavu II | 330 | 600 | 198 000 Kč | hodina |
| 2.2 a) | depozice bulk a throughfall | 1080 | 600 | 648 000 Kč | hodina |
| 2.2 b) | stok po kmeni | 360 | 600 | 216 000 Kč | hodina |
| 2.2 c) | chemické analýzy depozic | 168 | 3 000 | 504 000 Kč | vzorek |
| 2.3 a) | odběry půdní vody | 990 | 600 | 594 000 Kč | hodina |
| 2.3 b) | chemické analýzy půdní vody | 144 | 3 000 | 432 000 Kč | vzorek |
| 2.4 | meteorologická měření | 600 | 550 | 330 000 Kč | hodina |
| 2.5 | fenologická sledování | 216 | 600 | 129 600 Kč | hodina |
| 2.6 | hodnocení růstu | 480 | 600 | 288 000 Kč | hodina |
| 2.7 a) | sběr opadu a asimilačních org. | 240 | 600 | 144 000 Kč | hodina |
| 2.7 b) | analýzy | 48 | 3 000 | 144 000 Kč | vzorek |
| 3.1 a) | koordinace na území ČR | 53 | 600 | 31 800 Kč | hodiny |
| 3.1 b) | komunikace s centrem PCC | 50 | 600 | 30 000 Kč | hodiny |
| 3.2. | vyhodnocení a předání dat | 60 | 600 | 36 000 Kč | hodiny |
| 3.3 | Task Force Meeting | 1 | 54 000 | 54 000 Kč | akce |
| 3.4 | Expertní panely ICP Forests | 3 | 36 000 | 108 000 Kč | akce |
|  | Cena celkem bez DPH |  |  | 5 375 900 |  |
|  | DPH 21% |  |  | 1 128 939 |  |
|  | Cena celkem s DPH |  |  | 6 504 839 |  |

*Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že celková cena uvedená v tomto sloupci (sloupec „Celkem v Kč“) je pouze cenou předpokládanou vycházející z předpokládaného rozsahu jednotlivých činností (sloupec „Počet“) a zhotovitel na tuto předpokládanou cenu nemá právní nárok.

Zhotovitel má nárok na cenu, která bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu prací za použití položkového ocenění jednotlivých činností (sloupec „Cena v Kč“).