**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě č. ZAK 17-0314 ze dne 11. 12. 2017**

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

# MgA. Ondřej Císler, Ph.D.

sídlo: Bechyňova 1613/7, 160 00 Praha 6 – Dejvice

zapsaný: v Živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 6

IČO: 693 19 553

DIČ: CZ7208159904

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. ZAK 17-0314 ze dne 11. 12. 2017** (dále jen „Dodatek č. 1“)

**Čl. I – Předmět smlouvy**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „Návrh koncepční studie ulice Revoluční“ č. ZAK 17‑0314 (dále jen „Smlouva“) uzavírají smluvní strany z důvodu potřeby uchopit řešené území jako kompaktní celek a z tohoto důvodu je nutné rozšíření plochy zpracovávaného území v místě předpolí Štefánikova mostu.

Vzhledem k této skutečnosti je pro řádné splnění předmětu smlouvy nezbytné provedení úpravy předmětu Smlouvy spočívající v jeho rozšíření o zpracování prověřovací ideové studie předpolí Štefánikova mostu (dále jako „vícepráce“). Zadání projektu prověřovací ideové studie předpolí Štefánikova mostu je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

**Čl. II – Cena a platební podmínky**

1. Celková cena víceprací nezbytných pro splnění předmětu smlouvy činí:

* **180.000 Kč** (slovy: jednostoosmdesáttisíc korun českých) bez DPH,
* **217.800 Kč** (slovy: dvěstěsedmnácttisícosmset korun českých) s DPH.

1. Platba za splnění víceprací uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 se uskuteční jednorázově po předání kompletních víceprací a jejich kontrole objednatelem, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu.

**Čl. III – Termín plnění**

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli vícepráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, resp. kompletní předmět smlouvy, nejpozději **do 1. 12. 2018**.
2. V případě, že termín plnění vychází na víkend či svátek, posouvá se termín odevzdání na nejbližší následující pracovní den.

**Čl. IV – Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

2**.** Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

3. Dodatek č. 1 se řídí právním režimem Smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 1 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni   
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

**Příloha č. 1:** Zadání projektu prověřovací ideové studie předpolí Štefánikova mostu

V Praze dne: ………….. V …………. dne: ……………

za objednatele: za zhotovitele:

**................................................. .......................................................**

**Mgr. Martin Červený MgA. Ondřej Císler, Ph.D.**

zástupce ředitele