**DODATEK č. 1 ke S****mlouvĚ o dílo**

ze dne 4.4.2018

na akci

**Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou – dětské herní prvky – II. část – Čtyřvěžová herní sestava, pískoviště, řetězová jednohoupačka celokovová**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

**Smluvní strany**

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18

zastoupené: Mgr. Jan Tourek, starosta města

zástupce pro věci technické: Ing. Jana Satrapová, tel. , Ing. Vladimíra Krajanská, tel.

IČ/DIČ: 00268321/CZ00268321

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: ALESTRA s.r.o.

se sídlem: Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČ: 29196485

DIČ: CZ29196485

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, odd. C, vložka 64792

(dále také „Zhotovitel“)

1. **Předmět dodatku**

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.4.2018 se tato mění a doplňuje v čl. I., písm. a. a v čl. III., písm. a. takto:

1. **Předmět smlouvy**

a. Předmět díla je oproti původnímu rozsahu změněn v části dopadová plocha herních prvků z kameniva, která nebude realizována. Dodávané herní prvky dle ČSN EN 1176 nemají s ohledem na výšku volného pádu do 1 m požadavek na zřízení dopadové plochy z kameniva, dle ČSN EN 1177 jako dopadová plocha postačí trávník.

Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektové dokumentace „STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ, V – Novostavba pavilonu pro 48 dětí, SO 04 Rekonstrukce parteru“ zak.č. 657/15, listopad 2015 vypracované společností QATROSYSTEM, spol. s r.o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod.

Tato změna je provedena dodatečně na základě požadavků objednatele.

**III. Cena díla**

a. Smluvní strany se dohodly na ponížení celkové ceny díla o cenu méněprací, takže celková cena díla se snižuje o částku 108 595,94 Kč bez DPH.

Původní cena díla:

Celkem bez DPH 427 974,72 Kč

DPH 21% 89 875,28 Kč

CELKEM vč. DPH 517 850,- Kč

Nová cena díla:

**Celkem bez DPH 319 378,78 Kč**

**DPH 21% 67 070,22 Kč**

**CELKEM vč. DPH 386 449,- Kč**

1. **Ostatní ujednání**
   1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 4.4.2018 zůstávají beze změny.
   2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

2.3 Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text dodatku důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své podpisy.
   1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet méněprací.
   2. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání dne 11.6.2018, usnesením č. R/282/2018 část I. bod 1.

V Kuřimi, dne 18.6.2018 Ve Světlé nad Sázavou, dne 27.6.2018

Za Zhotovitele za Objednatele:

………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….

Mgr. Jan Tourek

starosta města