Smlouva o dílo

uzavřena v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1.

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a základní škola Ústí nad Labem

příspěvková organizace

Keplerova 315/7

Krásné Březno

400 07 Ústí nad Labem

Zastoupený:   Mgr. Pavlem Caitamlem, ředitelem školy

IČO: 00082627

DIČ: není plátcem

dále jen „objednatel“,

a

2.

Martin Dima

Keplerova 699/14   400 07 Ústí nad Labem

IČO:  87524481

DIČ: 8710273209

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je Rekonstrukce elektroinstalace ve školní kuchyňce (dále jen díla).

Specifikace díla: Kompletní rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení ve cvičné kuchyňce

ve 2. poschodí v budově Václavské nám. 10 v Trmicích včetně natažení nového přívodu ze stávajícího hlavního rozvaděče dle projektové dokumentace.

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době

od 29.6.2018  do 30.7.2018. Tento termín může být ovlivněn špatným souběhem

s ostatními řemesly.

- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v těchto etapách:

- hrubé rozvody                                                                     do 6.7.2018

- montážní práce, zapojování                                                do 20.7.2018

- dokončovací práce                                                              do 30.7.2018

3.  Zahájení díla je podmíněno předáním kompletní projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli a předávacím protokolem ke dni 29.6.2018.

4. Pokud nebude projektová dokumentace předána objednatelem v dohodnutém termínu, prodlužuje se doba zahájení díla o stejný počet dní. o který se objednatel opozdí s předáním projektové dokumentace. O stejný počet dní se zároveň prodlužuje termín vyhotovení díla.

Článek III.

Cena za dílo

- Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:

bez DPH          207.881,00 Kč

DPH 21%          43.655,01 Kč

celkem             251.536,00 Kč

Článek IV.

Platební podmínky

- Cena za provedení díla bude uhrazena nejpozději do 14 dnů od předání zhotoveného díla

podložené předávacím protokolem na základě faktury vystavené zhotovitelem.

2. 	Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.

3. 	Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

4. 	Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

5. 	Za prodlení s úhradou ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V.

Záruční doba

- Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců.

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

- Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. Záruka se nevztahuje na vady způsobené cizím zaviněním nebo neodbornou manipulací. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

- Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.

Součinnost

- Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu: Zajištění přístupu na stavbu, dodání potřebných informací týkajících se stavby

- Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek VII.

Platnost smlouvy

- Tato smlouva nabývá účinnosti po jejím podpisu oběma smluvními stranami a uveřejnění v registru smluv. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména pak příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli na

e-mail: dimamartin1987@seznam.cz

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V .................................... dne .........................

.........................................................                                 .............................................................

Za objednatele:                                                                 Za zhotovitele:

Mgr. Pavel Caitaml, ředitel školy		                   Martin Dima