
,,.\_.....-----



I.,; ' . !.•·• t

'\ ť-:' .

••„p „· '

.-

*Smlouva číslo: I'R 06Í'?.*

NPÚ„ÚPS/Jlt? /20 //

**Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2026H1170007/2017 (dále jen smlouva), uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

mezi smluvními stranami

**Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace IČ0: 75032333,DIČ: CZ75032333



**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze Sabinova 373/5,

130 00 Praha 3



**(dále jen „Objednatel" na straně jedné)**

## a

**Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o.**

se sídlem: Bělehradská 199/70,120 00 Praha 2

IČO: 45308616 DIČ: CZ45308616



**(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)**

I.

Na základě článku 13. 2. Smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2026H1170007/2017, uzavřené dne se smluvní strany dohodly na změně bodů 2.2.,2.3.,3.2. a 4.1. smlouvy, ve kterých je

stanoven rozsah, termín dodání a cena díla. Důvodem úpravy je zpřesnění rozsahu požárně­ bezpečnostních opatření expozice RSM, na základě několika jednání za účasti zástupců GŘ NPÚ, PČR a HZS. Na základě těchto jednání vznikly požadavky a návrhy na pokrytí výše uvedených rizik nad rámec platných norem, předpisů a doporučení vzhledem k významu RSM. Změna závazku ze smlouvu je zadána v souladu s odst.6 § 222 ZZVZ.

Pro upřesnění rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2. ke smlouvě (dále jen dodatek):

·>

I

**NÁRODNÍ**

**AMÁTKOVÝ ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA**

**USTAV V PRAZE**

### Čl. li., Předmět smlouvy

**li.**

**Bod 2. 2.** Mění se a doplňuje text bodu 2. 2. 2.

*2.2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle přílohy* č. 6. *vyhl.* č. *499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů se doplňuje o zapracování dohodnutých nadstandardních požadavků ohledně PBŘ,vyplývajících z jednání se zástupci GŘ, PČR a HZS. PO bude provedena v etapách:*

*2.2.2a Příprava studie navržených úprav, týkající se změny dispozice a rozsahu technických opatření 2.2.2b Do dokumentace pro provedení stavby budou zapracovány odsouhlasené změny z bodu*

*2.2.2.a*

**Bod 2. 3.** *Doplňuje text o bod 2. 3. 4.*

*2.3.4. Inženýrská činnost se rozšiřuje o zajištění změny stavby před dokončením*

### Čl. Ill.,Doba a místo plnění

**Bod 3. 2.** Mění se a text bodu 3. 2. 4. a 3. 2. S.

* + 1. *Činnosti: Projektová dokumentace pro provádění stavby {OPS} včetně podkladů pro zajištění změny stavby před dokončením, výkazu výměr, oceněného soupisu prací a závazného stanoviska*

*Doba plnění: Do 100 dnů po odsouhlasení Studie navržených úprav objektu*

* + 1. *Činností: Autorský dozor, předpokládaná realizace*



*Doba plnění: Během zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby a při realizaci stavby na základě výzvy objednatele po dobu realizace stavby, předpoklad dokončení 12/2020*

### Čl. IV., Cena díla

**Bod 4. 1.** Mění se a doplňuje text bodu 4. 1.

* 1. *Celková cena díla je dodatkem* č. *2 sjednána v celkové výši 1373 700,00Kč bez DPH, tj. 1662 177,00 Kč vč. DPH. Změna ceny se týká položky 2.2.2.* - *projektová dokumentace pro provádění stavby a položky 2.3.4.* - *inženýrská činnost při zajištění změny stavby před dokončením.*

## 2



"•""'>

I

**NARODNf**

**AMATKOVÝ ÚZEMNÍ PAMATKOVA SPRAVA USTAV V PRAZE**

|  |  |
| --- | --- |
| *Rozpis ceny díla:*  ***Část díla*** | ***cena bez DPH cena*** *vč.* ***DPH*** |
| *Smlouva o dílo ze dne 12. 5. 2017*  *Včetně dodatku 1 Vícepráce:* | *1263 700,00 1529 077,00* |
| *Příprava a odsouhlasení studie navržených úprav* | *12 000,00* |
| *Zpracování PD pro prav. stavby Inženýrská činnost k zajištění změny stavby před dokončením* | *80 000,00*  *18 000,00* |
| ***celková cena díla*** | ***1 373700,00 1 662 177,00*** |

Ill.

### Závěrečná ustanovení

* + 1. Dodatek č. 2. byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení. Jeho nedílnou součástí je nabídka zhotovitele ze dne 6.6.2018.
    2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 2 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 2 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
    3. Ostatní ujed \_o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2026H1170007/2017 ve znění dodatku č. 1uzavřeného sou tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.

**4.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**S.** Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz/) v sekci „Ochrana osobních údajů".

v Praze, dne *1 1. n* Z018iorn

# PROJEKTOVÝ ATELIER



**PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.**

**Bělehradská 199/70 120 00 Praha 2**



## Národní památkový ústav

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3 118 O 1 Praha 1 -Malá Strana

IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333



Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, ÚPS v Praze Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3



*Věc:Nabídka na změnu projektu (verze II)*

1. Název akce: „Projektová dokumentace SH Bečov, SO 01 Pluhovské domy a SO 02 Hradní nádvoří (v rámci realizace projektu SMVS - SH Bečov, příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze,

Id.č. SMVS 134V112000027)"

1. Rozsah:

* dispoziční a stavební úpravy objektu S0.01 (místnost PD 109 a PD 110)
* vyvolané úpravy vnějšího pláště
* zapracování vyjádření HZS a KVK ze dne 18. 4. 2018
* zapracování připomínek bezp. referenta NPÚ ÚPS Praha (částečně)

Poznámka:

Uvedené nově požadované změny mají dopad do profesí: architektura

statika

ústřední vytápění vzduchotechnika silnoproudé el. instalace slaboproudé el. instalace stabilní hasicí zařízení

„.

## požární ochrana stavební fyzika komunikace

Pro urychlení a zjednodušení vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby doporučujeme:

zachovat projednané a schválené požární úseky zachovat projednaný a schválený způsob hašení

1. Návrh postupu (verze II):
   1. Příprava a odsouhlasení změny dispozice a rozsahu technických opatření
   2. a Spojit zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby s vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby

3.2.b Inženýrská činnost k zajištění změny stavby před dokončením

3.3. Výkaz výměr + oceněný soupis prací dle vyhlášky č.169/2016 Sb.

1. Doba plnění:
   1. Příprava a odsouhlasení změny dispozice a rozsahu technických opatření

*14 dnů odpodpisu*

* 1. a Zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby

*3 měsíce od odsouhlasení*

4.2.b Inženýrská činnost k zajištění změny stavby před dokončením

*3,5 měsíce od odsouhlasení*

4.3. Výkaz výměr + oceněný soupis prací dle vyhlášky č.169/2016 Sb.

*3,5 měsíce od odsouhlasení*

1. Cena:
   1. Příprava a odsouhlasení změny dispozice a rozsahu technických opatření


*12.000,- Kč +DPH*

* 1. a Zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby

*cena dle smlouvy + 80.000,- Kč +DPH*

5.2.b Inženýrská činnost k zajištění změny stavby před dokončením

5.3. Výkaz výměr + oceněný soupis prací dle vyhlášky č.169/2016 Sb.



S pozdravem

*18.000,- Kč +DPH*