Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0035/K0901/18/RS (objednatele)

č. 3018079 (zhotovitele)

ze dne 21. 3. 2018

na stavbu **„Rekonstrukce kanalizace, ul. Sokolovská a Kolbenova, Praha 9 –**

**I. etapa“**

Smluvní strany:

1. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.,** IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

zastoupena: na základě plné moci

(dále jen „**Objednatel**“),

a

1. **POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky**, IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468

se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

zastoupená

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**PREAMBULE**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu výstavby kanalizace. Na základě koordinace s dodavatelem rekonstrukce tramvajové tratě – Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností došlo ke změně technologie provádění bočního vstupu kanalizace.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

Článek I.

**1**. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

* nový zděný boční vstup č. 6 (BV 6) v otevřeném výkopu“

„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

* nový zděný boční vstup č. 6 (BV 6) bude proveden hornickým způsobem (ražba pod nově zrekonstruovanou tramvajovou tratí)“

**2.** Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.3 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH 214.150,65 Kč“

z toho cena dle čl. 2.1.1 -680.260,15 Kč

a cena dle čl. 2.1.2 894.410,80 Kč

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 8.979.512,23 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 214.150,65 Kč

Celková cena bez DPH **9.193.662,88** Kč

DPH 21%

**ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**ČLÁNEK III.**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací a příloha č. 2 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,  v Praze, dne | Za Zhotovitele,  v Roztokách, dne |