

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz

# Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. 05857/SOPK/16 ze dne 2.8. 2016 (dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany
	1. Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 283 069 144

(dále jen „objednatel”)

a

* 1. Zhotovitel

**Sweco Hydroprojekt a.s.**

Sídlo: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

 Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

 Ing. Marika Mocková, členka představenstva

 Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

Zastoupený: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

Technicky jedná: Ing. Martin Pavel, ředitel divize 131

Ing. Miroslav Lubas (HIP)

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 264 750 81

DIČ: CZ 264 750 81

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7326

Telefon: + 420 261 102 222

(dále jen „zhotovitel”)

* 1. Vzhledem k tomu, že ze strany objednatele z administrativních důvodů došlo k opožděnému předání základních mapových podkladů zhotoviteli a tím k posunutí termínu plnění prací, smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).
	2. Čl. 2.3 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Zhotovitel zpracuje výsledky díla také jako publikovatelný rukopis článku do sborníku Bohemia centralis do termínu 15.3. 2017.“

* 1. Čl. 4.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do: 28.2. 2017. Zhotovitel předá pracovní návrh díla objednateli e-mailem“

* 1. Čl. 4.2 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky a zaslat je zhotoviteli nejpozději do 7.3. 2016. V případě prodlení zhotovitele s předáním pracovního návrhu díla podle článku 4.1 smlouvy, prodlužuje se lhůta objednatele pro zaslání připomínek o tuto dobu prodlení zhotovitele.“

* 1. Čl. 4.3 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi díla nejpozději do 15.3. 2017. Zhotovitel předá finální verzi díla objednateli v listinné podobě a na datovém nosiči CD.“

* 1. Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
	2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
	3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
	4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
	5. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
	6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Námět studie

V Praze dne 9.11.2016 V Praze dne 8.11.2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel |  | Zhotovitel |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| RNDr. František Pelc |  | Ing. Marika Mocková, Ibng. Vladimír Mikule |
| ředitel |  |  |