




Příloha č. 2

Rekapitulace změn při realizaci stavby:

„Výměna 57 ks oken v bytech a společných prostorách domu na ul. Generála Hlaďo 22 v Novém Jičíně“  
Po dohodě projektanta, objednatele a zhotovitele došlo v rámci stavby k následujícím změnám, které jsou zapsané ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
· jednokřídlé, 900*900 okna pol.č. 6 ( 3 ks ), budou zaměněna za 3 okna 850*1160        0,-
· Okno dvoukřídlé 1200*1500 (společné chodby 1.NP, 2.NP.)   1ks 9.150,-   2 ks    18.300,-

· Okno jednokřídlé 860*1580 ( chodba přízemí dvůr) 1ks


          7.200,-

· Okno dvoukřídlé, 1200*1500 ( přízemí dvůr –cestovka)    1ks
                        9.150,-

· Montáž a demontáž oken , parapety , zednické začištění                                            6.500,-

· Dvoukřídlé okno 1500*2100 pol.č,7                  

                                  - 17.475,-  

________________________________________________________________________

Celkem vícepráce 







       41.150,-

Rozdíl vícepráce a méněpráce 





     +23.675,-
cena dle SoD bez DPH 


          



      990.000,00Kč   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cena dle dodatku č. 1 bez DPH

          



    1.013.675,00 Kč
