# Dodatek č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

I . Smluvní strany:

## Obec Liberk

sídlo : Liberk 70, 517 12

IČ: DIČ:

jednající:

00275051

CZ00275051

Jiří Šimerda, starosta obce

telefon: e-mail :

731 108 496

obec.li[berk@seznam.cz](mailto:berk@seznam.cz)

plátce DPH: bank. spojení:

NE

1240011379/0800, česká spořitelna, Rychnov n/ Kněžnou

(dále jen objednatel)

a

## Jiří Šíma, DiS.

sídlo : Havlíčkova 1366

516 01 Rychnov nad Kněžnou

#### IČ:

telefon: e-mail:

plátce DPH: bank. spojení:

88769461

NE

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě v jednotlivých článcích dle níže uvedeného. Důvodem dodatku jsou skutečně provedené práce hydrogeologického průzkumu a rozšíření předmětu díla o objekty úpravny vody a systému řízení:

li. Předmět plnění:

*Původní text* se *v níže uvedeném odstavci rozšiřuje:*

Vlastním předmětem díla je vypracování projektu realizace průzkumných geologických prací v rozsahu vyhledání, testovánia zajištění nového zdroje vody . Provedeni geodetického zaměření předmětné lokality , zhotovení sloučené projektové dokumentace (dálejen PO) pro

územní řízení (dále jen DÚR) a stavební povoleni (dále jen DSP) v rozsahu návrhu objektu šachty nad vrtem, vystrojení šachty nad vrtem, návrhu čerpací techniky, výtlačného řadu do vodojemu a návrhu napájecího kabelu k čerpadlu, vč. napojení na stávající napájení v místě vodojemu.Součásti je návrh technologie úpravy vody a souvisejícího systému řízení.

#### Il l. Doba plnění :

*Původní termíny se mění takto:*

Predání sloučené PD ... do 6 měsíců od ukončení HGP

#### IV. Cena díla :

*Původní cena díla se mění takto:*

4.1.Účastníci sjednávají cenu díla takto: Celková cena za předmět díla 441732,95 Kč Za jednotlivé etapy dílčí plnění:

Geologické práce

Geodetické zaměření zájmového území Zpracování sloučené PD

Inženýrská činnost (Zajištěni vydání stavebního povolení)

255 182,95 Kč

19000 Kč

### 155 550 Kč

12 000 Kč

*Důvodem změny ceny dílaje nerealizace části prací v etapě Geologických praci* a *rozšíření předmětu a díla v části Zpracování sloučené PO a její změny.*

Tato smlouva je vyhotovena v 3 vyhotoveních , z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Rychnově nad Kněžnou

v Liberku

Jiří Šíma, DiS.

za objednatele

Jiří Šimerda starosta obce