Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 237-2017-520205 a č. zhotovitele 6/2017

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** |  |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** |  |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** |  |
| **Adresa:** |  |
| **Telefon:** |  |
| **E-mail :** | [vysocina.kraj@spucr.cz](mailto:vysocina.kraj@spucr.cz) |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** |  |
| **Číslo účtu:** |  |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | EKOS T, spol. s r.o. |
| **Sídlo:** | Bezručova 68, 674 01 Třebíč |
| **Zastoupen:** |  |
| **ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** |  |
| **v technických záležitostech oprávněn jednat:** |  |
| **Telefon:** |  |
| **E-mail :** | [ekos@ekos-t.cz](mailto:ekos@ekos-t.cz) |
| **ID DS:** | 2r63dp8 |
| **Bankovní spojení:** |  |
| **Číslo účtu:** |  |
| **IČO:** | 63470985 |
| **DIČ:** | CZ63470985 |
| **ID DS:** | 2r63dp8 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | KOS BR C 19 972 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** |  |

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.3, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatele 237-2017-520205 a č. zhotovitele 6/2017, ze dne 7.3.2017 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Milasín.

Na základě závěrů kontrolního dne konaného dne 11.6.2018 a skutečnosti, že není nutné provádět změnu katastrální hranice, se smluvní strany dohodly na snížení počtu měrných jednotek etapy 3.1.3., „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“, z původního počtu 89 MJ na 0MJ. Z toho důvodu se mění znění smlouvy o dílo, článek VI., odst. 6.1., cena za provedení díla, následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | 584.800,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1.304.500,- Kč |
| DPH 21% | 273.945,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1.578.445,- Kč |

Tímto dodatkem se zároveň mění příloha č. 1 smlouvy o dílo následovně:

* U etapy 3.1.3. „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“ se snižuje počet MJ z původních 89 MJ na 0MJ a cena na 0 Kč bez DPH

V souladu se změnami výše popsanými a změnou termínu podle dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 27.2.2018 se mění příloha č.1 smlouvy o dílo, která tvoří přílohu tohoto dodatku.

Odůvodnění:

Dodatkem č.3 se snižuje rozsah prací, tj. počet měrných jednotek etapy 3.1.3. „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“. Snížení počtu měrných jednotek je vyvoláno tím, že tyto práce nejsou nutné a změna katastrální hranice nebude provedena. Tato změna nebyla předpokládaná a zadavatel rovněž nepředpokládal změnu rozsahu prací. Tato změna je nutná pro dokončení dalších prací a zakázky.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

V Jihlavě dne ………….. V Třebíči dne ……………………….

…………………………………………….. …………………………………………………..

ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina jednatel

za objednatele za zhotovitele

…………………………………………………..

jednatel

za zhotovitele

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Milasín** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín  ukončení** |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 3 | **2 000** | 6 000 | **30.7.2017** |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | **3 000** | 9 000 |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 161 | **800** | 128 800 | **30.9.2017** |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech | ha | 0 |  | 0 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 72 | **2 500** | 180 000 | **30.3.2018** |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 |  | 0 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | **1 000** | 0 | **30.6.2018** |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 161 | **500** | 80 500 | **30.7.2018** |
| Vodohospodářská studie | ha | 250 | **400** | 100 000 | **30.7.2018** |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 161 | **500** | 80 500 | **30.9.2018** |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.5.) **bez DPH v Kč** | |  |  |  | 584 800 | **30.9.2018** |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 161 | **1 000** | 161 000 | **30.6.2019** |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 10 | **2 500** | 25 000 |
| Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 5 | **5 000** | 25 000 | **30.6.2019** |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | **2 000** | 20 000 | **30.6.2019** |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 70 | **1 000** | 70 000 |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | **1 500** | 45 000 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 161 | **1 200** | 193 200 | **28.2.2020** |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | **5 000** | 10 000 |
| **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** | |  |  |  | 549 200 | **28.2.2020** |
| **3.3** | **Mapové dílo** | ha | 161 | **500** | 80 500 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| **Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 80 500 |  |
| **3.4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | 150 | **600** | 90000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč** | | |  |  | 90000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 584 800 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 549 200 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 80 500 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 90 000 Kč |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 304 500 Kč** |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 273 945 Kč |  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **1 578 445 Kč** |  |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V Jihlavě dne ………………………... | | V Třebíči, dne | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: | | Za zhotovitele: | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………………………… | | ……………………………… ……………………………………. | | | | |
| ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina | | jednatel jednatel | | | | |