Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 1.3.2017 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na provedení díla s názvem

Novostavba mateřské školky „Za Branou“ v Pacově

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: 06578/2017
I Smluvní strany
1. Objednatel:


Město Pacov
se sídlem: 

Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
zastoupený:
Ing. Lukášem Vlčkem, starostou, Tomášem Kocourem, místostarostou
právní forma:
801 - obec

IČ:


00248789
Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 


Telefon:

565 455 111, Fax: 565 455 155

E-mail: 



web:

www.mestopacov.cz
dále jen objednatel
2. Zhotovitel:


Sdružení Pacov školka, které tvoří společnosti
Metrostav, a.s., správce společnosti
se sídlem:
 Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
spisová značka:
B 758 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 
000 14 915
DIČ: 
CZ00014915
Zastoupena:  
Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a Ing. Janem Dudášem, členem představenstva
Oprávněni jednat ve věcech smluvních:
                , ředitel divize 6 (tel.:                     , e-mail:) a                      ,                    oblastní ředitel pro kraj Vysočina (tel.:,                       e-mail:)
a
Hora s.r.o., společník
se sídlem:
Tržní 274/2, 390 01 Tábor
spisová značka:
C 9094 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ:
260 15 889
DIČ:
CZ 26015889
Zastoupena společností Metrostav a.s.

telefon: 
381 297 122,                                fax: 381 297 017 
e-mail: 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

II pŘEDMĚT DODATKU
· Změna článku III. odst. 2 smlouvy
Článek III. odst. 2 smlouvy o dílo ve znění: „Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději do 30. června 2018. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před sjednaným termínem. Termín dokončení díla je závazný a nebude měněn, ani v případě, že by k předání staveniště došlo později, než je uvedeno v čl. VII.2. této smlouvy.“ 
se mění na nové znění: 
„Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději do 31. července 2018. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před sjednaným termínem.“
Smluvní strany přistupují tímto dodatkem k prodloužení termínu pro předání dokončeného díla z následujících důvodů: 

· objednatel požaduje provést dopravní hřiště o větších rozměrech, než které bylo původně projektováno, změna velikosti hřiště vyžaduje dodatečný čas na projektovou přípravu a následně na vlastní realizaci dopravního hřiště,
· objednatel požaduje provést změnu technologie brouzdaliště, než která byla původně projektována. Změna technického řešení brouzdaliště si vyžádala čas na projektovou přípravu a následně na vlastní realizaci technologie brouzdaliště, 
· objednatel požaduje provést zpevněné plochy ze žuly namísto původně smluvené betonové dlažby. Žulová dlažba je atypickým výrobkem, který má delší dobu dodání, 
· s ohledem na změnu legislativy v oblasti zabezpečení školských zařízení bylo nutné provést změnu systému zabezpečení mateřské školky. Tato změna zabezpečení si vyžádala čas na projektovou přípravu a následně na vlastní realizaci řešení,  
· třetí osoba (společnost E.ON Česká republika s.r.o.) nařídila objednateli provést změnu umístění odečtového místa rozvaděčů z původně projektovaných vnitřních prostor do prostorů veřejně přístupných, což si vyžádalo čas na projektovou přípravu, schválení projektu společností E.ON Česká republika s.r.o. a realizaci řešení. Dále došlo z důvodů na straně společnosti E.ON Česká republika s.r.o. k prodlení při připojení na trafostanici. 
· Změna článku IV. odst. 1 smlouvy
Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o změny, které jsou nepodstatné a nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (hodnota změny činí 14,21 %) a jedná se o nutné změny, které vznikly během provádění díla. V důsledku těchto změn dochází ke změně čl. IV. odst. 1 smlouvy a to z původního znění: 

Celková cena díla bez DPH
53 109 970,00 Kč

Sazba DPH
                                            21 %

DPH 
                         11 153 094,00 Kč

Celková cena díla včetně DPH
                        64 263 063,00 Kč

Na nové znění: 

Celková cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH 
53 109 970,00 Kč

Dodatečné stavební práce
 6 345 821,00 Kč

méněpráce
1 200 797,00 Kč

Celková cena díla po změnách bez DPH
58 254 994,00 Kč

DPH 
12 233 549,00 Kč

Celková cena díla dle dodatku č.2 včetně DPH
70 488 543,00 Kč
Ke změně ceny díla dochází na základě dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou podloženy oboustranně odsouhlasenými změnovými listy č. 1 až 39 a které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

IV Podpisy smluvních stran

	V Pacově dne __. __. 2018
	
	V Praze dne  __. __. 2018

	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:

	
	
	

	Ing. Lukáš Vlček 
	
	Ing. František Kočí 

	starosta
	
	člen představenstva

	
	
	

	
	
	Ing. Ján Dudáš

	
	
	člen představenstva

	
	
	Metrostav a.s. za Sdružení Pacov školka
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