DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

VYTVOŘENÍ PUBLIKACE „DĚTSKÁ OBRÁZKOVÁ STATISTIKA - VODA“

Čl. I

Smluvní strany

**1.1 Objednatel:**

Název **Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (zkr. „NZM“)**

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7,

IČO: 75075741,

DIČ: CZ75075741

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 2837111/0710

zastoupená: xxx

kontaktní osoba: xxx

tel.: xxx,

e-mail: xxx

(dále jen „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název **Ústav zemědělské ekonomiky a informací**

 státní příspěvková organizace

Sídlo 120 00 Praha 2, Mánesova 1453/75

Zastoupen xxx

tel. č. xxx

IČO 00027251

DIČ CZ00027251

Bankovní spojení ČNB, č. ú. 32131021/0710

Pověřený pracovník xxx

tel. č. tel. xxx

e-mail xxx

 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Čl. II

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 3. 2018 Smlouvu o dílo ID 4562456 (datum zveřejnění v registru smluv 9. 3. 2018), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele vytvořit pro Objednatele dílo - **„*Dětská obrázková statistika*** - ***Voda*** (obrázková statistika na téma voda v zemědělství) (dále jen „Smlouva o dílo“).
	2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že z důvodů objektivní obtížnosti provedení díla spočívající zejména v nastavení vzájemného systému připomínkování a celkové obsahové koncepce, je třeba prodloužit lhůtu pro dokončení díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že text
	čl. III odst. 2 Smlouvy o dílo *(„Publikace Voda bude zhotovitelem vytvořena a předána objednateli nejpozději do 30. 6. 2018.“*) se vypouští a nahrazuje se tímto textem:

*„Publikace Voda bude Zhotovitelem vytvořena a předána Objednateli nejpozději do 31. 8. 2018.“*

* 1. Dále se smluvní strany dohodly, že do čl. III Smlouvy o dílo bude doplněn nový odst. 5. v následujícím znění:

*„Objednatel může v odůvodněném případě rozhodnout o přiměřeném prodloužení lhůty k vytvoření a předání Publikace Voda, pokud důvodem pro přiměřené prodloužení lhůty jsou zejména průtahy při jednání s partnery Objednatele, které však nesmí být způsobeny konáním resp. nekonáním Zhotovitele“.*

Čl. III

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změn.

3.2 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 ve smyslu předchozí věty provede Objednatel.

3.3 Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou.

3.7 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl sjednán na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej za zcela určitý a srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne V Praze dne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Národní zemědělské muzeum, s. p. o. |  | Ústav zemědělské ekonomiky a informací |  |
| xxx |  | xxx |
|  |  |  |
| podpis objednatele |  | podpis zhotovitele |