**DOHODA O USPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH PRÁVNÍCH VZTAHŮ**

**ZE SMLOUVY O DÍLO č. KK 02588/2017 ze dne 19. 10. 2017**

**Karlovarský kraj**

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený: Mgr. Danielou Seifertovou, náměstkyní hejtmanky pro kulturu a památkovou péči

na straně jedné jako objednatel (dále jen „*objednatel*“)

a

**Ing. arch. Miroslav Míka**

sídlo: Franze Kafky 835, 353 01 Mariánské Lázně

IČO: 10337075

DIČ: CZ6309291296

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený: Ing. arch. Miroslavem Míkou

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „*zhotovitel*“)

(společně jako „*smluvní strany“*)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto dohodu (dále jen „*dohoda*“).

# I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřeli dne 19. 10. 2017 Smlouvu o dílo, ev. č. KK 02588/2017, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci „Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci: Karlovarský kraj – rozšíření kapacity budovy C – krajské knihovny“ – v rámci akce „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ (dále jen „*smlouva*“).
2. V průběhu provádění díla zhotovitelem došlo k objektivním překážkám nezávislým na vůli zhotovitele, kvůli kterým nebylo možné dodržet termín odevzdání finální projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně odevzdání stavebního povolení v právní moci, který byl dle čl. IV. smlouvy sjednán do konce dubna 2018. Objektivními překážkami se rozumí nevydání stavebního povolení pro celou stavbu (SO.01 až SO.10), když žádost o jeho vydání byla zhotovitelem podána dne 20. 12. 2017 a Magistrát města Karlovy Vary vyzval teprve dne 19.03.2018 k doplnění podkladů pro vydání stavebního povolení (mimo jiné se jedná o tyto podklady: povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona a povolení ke zřízení vodního díla dle § 15 vodního zákona). Dokumentace pro vydání povolení k nakládání s vodami a pro vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla byla zhotovitelem zpracována a objednatelem podána v průběhu dubna 2018.

# II. Předmět dohody

1. Smluvní strany vedeny snahou o realizaci díla sjednaného smlouvou specifikovanou v čl. I. odst. 1. dohody, se dohodly následovně:
2. Zhotovitel se zavazuje předat řádně dokončené dílo dle smlouvy specifikované v čl. I. odst. 1. dohody, tj. v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli v rozsahu smlouvy a dle obecně závazných právních předpisů a ostatních norem pro přípravu a realizaci stavby, nejpozději do 30. 6. 2018.
3. Zhotovitel se zavazuje respektovat platební podmínky sjednané ve smlouvě, zejména celkovou cenu za dílo sjednanou v čl. III. odst. 3.1. smlouvy, která nebude v souvislosti s touto dohodou navýšena.
4. Objednatel se zavazuje předmětné dílo převzít nejpozději do 30. 6. 2018, za podmínek sjednaných ve smlouvě.
5. Objednatel se zavazuje neuplatnit vůči zhotoviteli sankci sjednanou v čl. VIII. odst. 8.1 písm. b) a d) smlouvy, tj. neuplatnit v těchto bodech smlouvy sjednanou smluvní pokutu v souvislosti s prodlením zhotovitele s předáním díla, a to za dobu ode dne 1. 5. 2018 do dne 30. 6. 2018 sjednaného touto dohodou pro řádné předání díla.
6. Objednatel se zavazuje neuplatnit vůči zhotoviteli sankci sjednanou v čl. IX. odst. 9.1 a 9.2 písm. a) smlouvy, tj. neodstoupit od smlouvy v souvislosti s prodlením zhotovitele s předáním díla, a to za dobu ode dne 1. 5. 2018 do dne 30. 6. 2018 sjednaného touto dohodou pro řádné předání díla.
7. Smluvní strany se dohodou zavazují k právům a povinnostem sjednaným ve smlouvě, včetně jednotlivých změn smlouvy sjednaných dohodou v odst. 1. tohoto článku.

###### III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dohody v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: [xxxxxxxxx](mailto:markant@tiscali.cz).
2. Dohoda nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy.
2. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení dohody nebudou dotčena ostatní ustanovení dohody.
3. Dohodu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být uzavřena písemně.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dohody a prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

Karlovy Vary dne …………………..

………………………….. …………………………… Mgr. Daniela Seifertová Ing. arch. Miroslav Míka

Karlovarský kraj