**Příloha č.1 Dodatku č.1 ke SoD**

**Z M Ě N O V Ý L I S T**

Smlouva o dílo č.: **02 009/2018**

Akce: **Zhotovení závlahového systému**

Změnový list číslo: **1**

Název změnového listu: **Vícepráce spojené se zhotovením více sekcí**

Datum vydání ZL: **11.6.2018**

**Zhotovení závlahového systému**

Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO či PS):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká zjištěného nízkého tlaku vody na vstupním potrubí s dopadem na smluvní cenu.

|  |
| --- |
| **Popis změny, technického řešení:**  Bylo oproti projektu zhotoveno více sekcí závlahového systému |
| **Původní řešení dle smluvní dokumentace:**  Původní řešení počítal s tlakem na vstupu 3,5Barů |
| **Nové řešení:**  Systém byl rozčleněn na více sekcí, byly doplněny ventily a použito více metrů potrubí |
| **Zdůvodnění změny:**  Byl zjištěn nízký tlak vody v přívodním potrubí. Na základě zjištěných parametrů byl systém rozčleněn na více sekcí, byly doplněny ventily a použito více metrů potrubí |
| **Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE** |
| **Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla**:  Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. |
| **Položkový rozpočet viz níže** |
| **Rozdíl ceny – navýšení ve výši 10 071,40 Kč bez DPH** |

Změnový list vyhotovil: Ing. Libor Maneth

Datum: 11.6.2018

Podpis:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet víceprací na základě zjištění nízkého tlaku vody. Na základě zjištěných parametrů byl systém rozčleněn na více sekcí, byly doplněny ventily a použito více metrů potrubí** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem bez DPH |
| 3 | elektromagnetické ventily nízkoprůtokové, připojení, kabelové spojky | ks | 3,000 | 1423,00 | 4 269,00 |
| 4 | ventilové šachtice | ks | 2,000 | 2040,00 | 4 080,00 |
| 6 | výsuvné rozprašovací postřikovače včetně trysek R-VAN | ks | 1,000 | 382,00 | 382,00 |
| 7 | výsuvný rotační postřikovače včetně nastavitelných trysek | ks | -1,000 | 783,00 | -783,00 |
| 8 | výsuvný rotační postřikovače včetně nastavitelných trysek výsuv 30cm | ks | 1,000 | 1545,00 | 1 545,00 |
| 9 | připojení výsuvných postřikovačů, navrtávací pasy, kolínka, flexi potrubí | ks | 1,000 | 129,00 | 129,00 |
| 11 | 32x2,0 PE80, PE potrubí, PN 8, role 100m | m | 21,000 | 21,40 | 449,40 |
|  |  |  |  |  | 10 071,40 |