**Příloha č.1 Dodatku č.1 ke SoD**

**Z M Ě N O V Ý L I S T**

Smlouva o dílo č.: **02 004/2018**

Akce: **Rekonstrukce parkového parteru**

Změnový list číslo: **1**

Název změnového listu: **Vícepráce spojené s chybou ve výkazu výměr**

Datum vydání ZL: **4.6.2018**

**Rekonstrukce parkového parteru**

Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO či PS):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká chyby v projektové dokumentaci s dopadem na smluvní cenu.

|  |
| --- |
| **Popis změny, technického řešení:**  Vícepráce spojené s chybně zadanou plochou řešeného prostoru ve výkazu výměr |
| **Původní řešení dle smluvní dokumentace:**  V projektové dokumentaci byla chybně zadaná plocha řešeného prostoru. Díky chybnému součtu trávníkových ploch v projektové dokumentaci bylo rozpočtováno o 119m2 méně přípravy prostoru, travního koberce, písku a ostatních prací a materiálu potřebných k založení travního koberce. |
| **Nové řešení:**  Beze změn. |
| **Zdůvodnění změny:**  Jedná se o chybu projektu. Ke škodě nedošlo, neboť při správném výpočtu travních ploch byl rozpočet i nabídka o tuto částku vyšší. |
| **Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE** |
| **Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla**:  Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. |
| **Položkový rozpočet viz. příloha.** |
| **Rozdíl ceny – navýšení ve výši – 36 359,98 Kč bez DPH** |

Změnový list vyhotovil: Ing. Libor Maneth

Datum: 4.6.2018

Podpis:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Založení parkového trávníku travním kobercem** |  |  |  | **30 613,70** |
|  |  | **ODŮVODNĚNÍ: dík chybnému součtu trávníkových ploch v projektové dokumentaci bylo při zahájení prací objednáno a rozpočtováno o 119m2 travního koberce a prací s tím souvisejících méně.** | | | | |
| 1 | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5, 2x | m2 | 119 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 181151311 | Plošná úprava terénu přes 500m2 při nerovnostech terénu v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 119 | 6,24 | 742,56 |
| 3 | 183403114 | Obdělání půdy kultivátorováním - promýchání, v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 119 | 14,40 | 1 713,60 |
| 4 | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 119 | 3,86 | 459,34 |
| 5 | 181301101 | Rozprostření substrátu tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 119 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | specifikace | Dodávka trávníkového substrátu, vrstva 5 cm | m3 | 5,95 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 119 | 3,86 | 459,34 |
| 8 | 181301103 | Rozprostření písku tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 119 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | specifikace | Dodávka písku, vrstva 2 cm včetně dopravy | m3 | 2,38 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 119 | 3,86 | 459,34 |
| 11 | 181411151 | Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000m2 v rovině a ve svahu 1:5 | m2 | 119 | 71,76 | 8 539,44 |
| 12 | Specifikace | Dodávka trávníkového koberce +10% prořez | m2 | 119,00 | 150,00 | 17 850,00 |
| 13 | 185803211 | Uválcování plochy trávníku v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 119 | 0,71 | 84,49 |
| 14 | 185804312 | Zalití trávníku vodou plocha přes 20 m2 (20l/m2) | m3 | 2,38 | 128,40 | 305,59 |