**Příloha č.2 Dodatku č.1 ke SoD**

**Z M Ě N O V Ý L I S T**

Smlouva o dílo č.: **02 004/2018**

Akce: **Rekonstrukce parkového parteru**

Změnový list číslo: **2**

Název změnového listu: **Vícepráce spojené s  přesadbou kuželů Taxus baccata**

Datum vydání ZL: **4.6.2018**

**Rekonstrukce parkového parteru**

Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO či PS):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

|  |
| --- |
| **Popis změny, technického řešení:**  Vícepráce spojené s přesadbou kuželů Taxus baccata |
| **Původní řešení dle smluvní dokumentace:**  V projektové dokumentaci byly kužely plánované v horní části parteru. Investor rozhodl o změně umístění. |
| **Nové řešení:**  Byly umístěny u vstupu do objektu. |
| **Zdůvodnění změny:**  Po zasazení kuželů se ukázalo, že při čelním pohledu zasahují do výhledu na průčelí historické fasády objektu. To narušovalo vnější vzhled památkově chráněné budovy. |
| **Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE** |
| **Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla**:  Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. |
| **Položkový rozpočet viz. příloha.** |
| **Rozdíl ceny – navýšení ve výši – 5 746,28 Kč bez DPH** |

Změnový list vyhotovil: Ing. Libor Maneth

Datum: 4.6.2018

Podpis:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2. Přesadba kužulů Taxus baccata, soliter na jiné místo** |  |  |  | **5 746,28** |
|  |  |  | | | | |
| 1 | 183101221 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 | ks | 2,00 | 1 344,00 | 2 688,00 |
| 2 | specifikace | Dodávka zahradnického substrátu pro výsadbu dřevin (0,2m3/strom) | m3 | 0,40 | 1 380,00 | 552,00 |
| 3 | 184102116 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky v rovině a svahu do 1:5 | ks | 2,00 | 1 126,00 | 2 252,00 |
| 4 | 185802114 | Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám | t | 0,00 | 28 680,00 | 5,74 |
| 5 | specifikace | Dodávka hnojiva SILVAMIX (5ks/strom) | ks | 10,00 | 1,92 | 19,20 |
| 6 | R | Zřízení závlahové mísy | ks | 2,00 | 102,00 | 204,00 |
| 7 | R | Zalití dřevin vodou, jednotlivě (80l/rostlina) | m3 | 0,16 | 158,40 | 25,34 |