níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**MAX&BLACK s.r.o.**

zastoupený: Tomášem Černým, jednatelem

sídlo: Tyršova 227/29, 288 02 Nymburk

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163562

IČO: 24661881

DIČ: CZ24661881

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „Výroba a dodání nábytku“.

1. **Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 20. 4. 2018 smlouvu o dílo s názvem „Výroba a dodání nábytku“ (dále jen „smlouva“). V průběhu realizace došlo ke vzniku víceprací v celkové výši 65.000,- Kč bez DPH. Jedná se o 5 ks výstavních panelů a 1x deinstalaci a zpětnou instalaci výstavních panelů (přesun v rámci CAMP).

Vzhledem k této skutečnosti je pro řádné splnění předmětu smlouvy nezbytné provedení těchto dodatečných víceprací, jejichž a popis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Celková cena za zpracování díla tedy činí 314.000,- Kč bez DPH.

1. **Předmět dodatku**
2. Celková cena víceprací nezbytných pro splnění předmětu smlouvy činí:

* **65.000,- Kč** (slovy: devadesátčtyřitisícdvěstě korun českých) bez DPH.

1. Platba za splnění víceprací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku se uskuteční jednorázově po předání kompletních víceprací a jejich kontrole objednatelem, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli vícepráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku v termínu **do 27.7.2018**.
3. V případě, že termín plnění vychází na víkend či svátek, posouvá se termín odevzdání na nejbližší následující pracovní den.
4. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v původním znění.

2**.** Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců smluvních stran.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel osobou povinnou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni   
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

Příloha č. 1: Rozpočet na výrobu a instalaci včetně víceprací

V Praze dne: ………….. V Praze dne: ……………

za objednatele: za zhotovitele:

................................................. .......................................................

Mgr. Martin Červený Tomáš Černý

zástupce ředitele jednatel