***DODATEK č. 1 k SmlouvĚ o dílo***

***číslo TC-18-01***

*Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:*

***Domov SE ZVLÁTNÍM REŽIMEM kRÁSNÁ lÍPA***

***Sídlo: Čelakovského 40/13, 407 46 Krásná Lípa***

***Zastoupený: Mgr. Miluší Havlíčkovou, ředitelkou***

***IČ: 708 72 741***

***DIČ: není plátcem DPH***

**Bankovní spojení: PPF a.s.**

**číslo účtu: 2001570004/6000**

*na straně jedné jako* ***„Objednatel“***

***a***

***TENDER CONSORTIUM s.r.o.***

***Sídlo: Mezibranská 1579/4, Nové Město, 110 00 Praha 1***

***Zastoupený: JUDr. Ninou Rydlovou, zástupcem při výkonu funkce jednatele***

***IČ: 048 54 934***

***DIČ: CZ04854934***

***Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.***

***číslo účtu: 4325983349/0800***

*Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254727*

*na straně druhé jako* ***„Zhotovitel“***

***smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 7.2.2018, Evidenční číslo objednatele zhotovitele TC-18-01 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:***

***Preambule***

*Při realizaci díla s názvem:* ***„Rekonstrukce kuchyně domova“****, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Jedná se o dodatečné práce, které jsou popsány ve změnovém listě č. 1.*

*Rozsah dodatečných prací je dále specifikován v soupisu dodatečných stavebních prací s výkazem výměr a je odsouhlasen TDS a objednatelem.*

*Dodatečné práce, které jsou předmětem změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je*

1. *nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a*
2. *nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí;*

*Předmětem dodatku je dále upřesnění DPH, která je uplatňována jak v základní, tak snížené sazbě.*

***Článek I. Předmět dodatku***

*V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“) a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:*

* 1. *Článek I. Předmět smlouvy Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavec s následujícím zněním:*

*1.1b. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce, jejichž specifikace je uvedena ve změnovém listě č. 1 a v soupisu stavebních prací s výkazem výměr, který je součástí změnového listu. Změnový list č. 1 se soupisem stavebních prací s výkazem výměr, je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako příloha č. 1.*

* 1. ***Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:***

*Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:*

***4.1.******Cena díla*** *uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“)*

***5.910.560,43 Kč***

*(5 721 895,30 cena díla dle smlouvy*

*+ 188 665,13 Kč cena dodatečných prací)*

### *Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku*

***800 695,50Kč***

*(základ daně 5 337 970,30 Kč)*

### *Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku*

***120 243,90 Kč***

*(základ daně 572 590,- Kč)*

### *Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem*

***6 831 499,60 Kč***

*(slovy: šestmiliónůosmsettřicetjednatisícčtyřistadevadesátdevětkorunčeskýchšedesáthaléřů).*

***Článek II. Závěrečná ustanovení***

*II.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.*

*II.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:*

* *Příloha I – Změnový list č. 1 s příslušným soupisem stavebních prací s výkazem výměr;*

*II.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje*

***V Krásné Lípě dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*za Objednatele za Zhotovitele*

***Mgr. Miluše Havlíčková JUDr. Nina Rydlová***

*ředitelka DZR Krásná Lípa zástupce při výkonu funkce jednatele*