

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY]

příspěvková organizace SMLOUVA REGISTROVÁNA

nnd číslem

JVA hcoia 11\uvnnn .

**DODATEK č. 2**

**ke** smlouvě o dílo „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce

2016, II. etapa“

Část V. - III/4026, III/4027 Předín průtah

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-4-2016-V Číslo smlouvy zhotovitele: 120 / GDHS / 2016

1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: xxxxxxxxx, ředitelem organizace

Koordinátor BOZP a technický dozor:

xxxxxxxxxxxxxx Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: stavbu provede: adresa závodu: zastoupený:

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
STRABAG a.s. odštěpný závod Bmo  
Bmo, Tovární 3, PSČ 620 00  
xxxxxxxxxxxxxx-prokurista

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: technických: Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen Zhotovitel)

xxxxxx-ředitel oblasti JIH, xxxxxxxxxxxx-ekonom oblasti JIH  
xxxxxxxxxxxxx-vedoucí PJ Jihlava  
UniCredit Bank Czech Republic a.s.

xxxxxxxxxxxx608 38 744  
CZ60838744  
xxxxxxxxxxxxxx

Stránka 1 z 3

Slsfdi

**STATNÍ fond dopravní INFRASTRUKTURY**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 5. odst. 5.6, Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.6.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

2.

1. Při realizaci díla „III/4026, III/4027 Předín průtah“ vznikla nutnost dodatečných stavebních prací a méněprací v rozsahu uvedeném v příloze tohoto dodatku č. 1.
2. Předmětem dodatečných prací je rozšíření původních položek a nové položky představující dodatečné stavební práce, které nemohou být technicky odděleny od stávajících prací, a jejich doplnění bylo nutné pro zdárné dokončení díla. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % původní ceny díla.
3. Zadání dodatečných stavebních prací si vynutilo méněpráce nebo změny plnění, které jsou podrobně popsány výše a v příloze tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se tímto dohodly na následujících změnách.

**3**.

1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje soupisem prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
2. Konečná cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH  
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH  
Vícepráce dle dodatku č. 2  
Méněpráce dle dodatku č. 2

Nově sjednaná cena včetně více a méně prací bez DPH  
DPH (21 %)

Nově sjednaná cena včetně DPH

1. 626 600,00 Kč
2. 131 463,03 Kč

+ 242 964,64 Kč

- 128 565,61 Kč

1. 245 862,06 Kč

1 311 631,03 Kč

1. 557 493,09 Kč

**4**.

Ostatní nedotčené články a odstavce stávající smlouvy o dílo se

nemění a zůstávají v platnosti.

Stránka 2 z 3

Slsfdi

STATNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

**5**.

Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně změn položek.

Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

Dodatek prověřila: Ingxxxxxxxxxxxx, OTU JÍll

V Brně dne: ] 1 -ír 2816 Zhotovitel:

V Jihlavě dne: \* i

} 1 "¿r

Objednatel:

ekonom oblasti JIH

Stránka 3 z 3

t

3.1.2