**Dodatek č. 1 ke smlouvě o DÍLO ze dne 20. 12.2017**

*uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

**„Interaktivní exteriérový expoziční objekt muzea – lesní chrámek a odpočinkové zóny zámeckého parku“**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

**Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**

státní příspěvková organizace Ministerstva zemědělství

se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČ: 75075741

DIČ: CZ75075741

bankovní spojení xxx

číslo účtu xxx

zastoupené

**(dále jen jako „Objednatel“)**

**a**

**Mg.A. Lukáš Gavlovský**

se sídlem

IČ: 68201249

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

**(dále jen jako „Zhotovitel“)**

uzavřely tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**Prohlášení smluvních stran**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2017 smlouvu o dílo NZM/2017/2299, jejímž předmětem je tvorba odpočinkových zón muzea s interaktivními prvky (dále jako “smlouva”).
2. V důsledku nepředvídatelných okolností, zdlouhavého jednání s orgány památkové péče a návštěvnického provozu NZM Kačina ve vazbě na zpřístupnění parku a fondů knihovny vyvstala potřeba úpravy předmětu plnění a jeho termínu. Realizován nebude lesní chrámek, který tedy nebude součástí díla tak, jak je popsáno v čl. II odst. 1 smlouvy.

**I.**

1. V návaznosti na rozhodnutí orgánu památkové péče se

čl. III. odst 3. smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Etapa 1 Díla bude provedena a předána do 31.1.2018. Etapa 2 Díla (Digitalizace fondů a Aplikace „Otevřená knihovna“ bude provedena a předána objednateli nejpozději do 30. 6. 2018. Etapa 3 Díla (čtyři autorské lavice s interaktivními prvky) bude provedena a předána objednateli nejpozději do 30. 11. 2018.

čl.IV. odstavce 1 a 2 ruší a nahrazují textem:

1. Celková Cena za provedení Díla je stanovena ve výši 561800 Kč bez DPH (slovy: pět set šedesát jedna tisíc osm set korun českých), (dále jen „Cena díla“). Zhotovitel není plátcem DPH.

2. Cena je splatná ve třech splátkách. První po dokončení etapy 1 Díla ve výši 100 000 Kč. Druhá splátka proběhne po dokončení etapy 2 Díla ve výši 123 000 Kč. Třetí splátka proběhne po dokončení etapy 3 Díla ve výši 338 800 Kč. Všechny splátky budou proplaceny do 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) Objednateli.

**II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel vyhotovení jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: Ve Výžerkách

Objednatel: Zhotovitel:

…………………………………………………. …………………………………………….

Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Mg.A. Lukáš Gavlovský