Smlouva o dílo č. 16/09/06

na provedení stavebních prací

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění (zák. č. 89/2012 Sb.)

mezi smluvními stranami:

## 1. )	KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.

##### 1.máje 1000,

##### 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Odpovědný zástupce 	-  ve věcech smluvních:      Ing. Jindřich Žák, tel. 602 764 753

-  ve věcech technických:	Miloslav Štrbík, tel. 602 465 650

IČO: 	48390453

DIČ:     CZ48390453

jako  o b j e d n a t e l   na straně jedné

a

2.) 	Mézl  a Janíček s. r. o.

###### Stavební a omítkářské práce

756 51  Zašová  170

Odpovědný zástupce 	-  ve věcech  smluvních : 	 Bronislav Janíček     tel.: 777 170 101                                                                	                                     	 Jaroslav Mézl	 	   777 170 100

-  ve věcech technických :   Petr Mičulka   	  777 170 102

Kontakt. telefon:   	571 634 146

E-mail:		sekretariat@mezl-janicek.cz

IČO:	26851881 		           			Bank. spojení:            ČSOB, a.s.,  R.p.R.

DIČ: 	CZ26851881		         		 	Číslo účtu :	         193967516/ 0300

jako   z h o t o v i t e l   na straně druhé

t a k t o :

# I.

# Předmět smlouvy a rozsah díla

- Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést rekonstrukci sociálních zařízení v budově městské polikliniky Letenská 1183 v Rožnově pod Radhoštěm.

Rozsah prací je určen položkovým rozpočtem ze dne 14. 7. 2016, který je nedílnou součástí této SOD a současně PŘEDMĚTEM ZAKÁZKY, specifikovaným ve výzvě zadavatele.

Zhotovitel prohlašuje ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM v příloze této smlouvy, že podkladem pro zpracování cenové nabídky je předmět zakázky specifikovaný zadavatelem ve Výzvě ze dne 27. 6. 2016, Čl. 2 PŘEDMĚT ZAKÁZKY.

- Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění z důvodů:

- Neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce)

- V případě, že se vyskytnou objektivní, věcně správné nepředvídané práce, které bude objednatel písemně požadovat, a tyto jsou nutné pro realizaci díla

- Všechny požadavky na změnu předmětu díla oproti rozsahu cenové nabídky uplatní objednatel u zhotovitele písemně. Pokud objednatel neuplatní písemně změny předmětu díla a není přítomen v místě stavby, má se za to, že souhlasí s provedením prací nevyhnutelných k dodržení technologického a časového plnění předmětu této smlouvy formou víceprací.Vícepracemi se rozumí činnosti provedené za účelem naplnění předmětu této smlouvy, které se však z technického hlediska předem nedají přesně stanovit a z tohoto důvodu nejsou zahrnuty předem v rozpočtu ceny díla, např. nerovnosti zdiva, které si vyžadují vyšší než normovanou spotřebu materiálu apod.

- Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a za jeho provedení zaplatit dohodnutou cenu.

# II.

Doba plnění

- Objednatel předá staveniště zhotoviteli do 31.8. 2016 ve stavu připraveném k provádění prací.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: září až říjen 2016

- Zhotovitel je povinen do 7 dnů od uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli harmonogram postupu prací. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.

- Objednatel se zavazuje přistoupit na dohodu o prodloužení termínu plnění smlouvy, dojde-li během výstavby k zásadní změně rozsahu a druhu prací ze strany objednatele nebo vícepracím uvedeným v čl. I. této smlouvy, nebo v případě zpoždění subdodávek zajišťovaných objednatelem, nepřipraveností stavby ze strany objednatele nebo v případě nepříznivého počasí a špatným klimatickým podmínkám (déšť, mráz – teploty pod 5 ºC).

III.

# Cena díla

- Celková cena díla je smluvní a maximální a činí dle cenové nabídky ze dne 14. 7. 2016:    751. 344,- Kč bez DPH.

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti, dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Součástí cenové nabídky jsou jednotlivé položky.

V případě rozporů platí jednotkové ceny a změny ve výměrách budou posuzovány jako více či méněpráce.

- Cena díla je smluví a maximální a odpovídá předmětu smlouvy uvedeném v čl. I. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné pro zhotovení díla v rozsahu předmětu zakázky. Cena díla je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých obchod. podmínek a předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání a převzetí díla bez vad.

- Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

- Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotlivých cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení.

IV.

Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

- Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů/soupisů provedených prací a dodávek.

- Zjišťovací protokoly/soupisy provedených prací a dodávek budou vyhotoveny s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele doložených v cenové nabídce zhotovitele.

- Daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, a dále soupis provedených prací a dodávek.  Fakturace proběhne etapově, zpravidla měsíčně, na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací, se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doruční objednateli.

- Konečná faktura bude vystavena po ukončení a předání díla se splatností 30 dnů.

- Za neuhrazení faktury ve stanovené lhůtě splatnosti je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Objednatel prohlašuje, že na práce sjednané touto smlouvou má zajištěné finanční prostředky v celém rozsahu.

V.

Závazky objednatele a zhotovitele a záruční podmínky

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

- Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a používaných komunikacích pořádek.

- Zhotovitel se zavazuje, že  dílo zhotoví pracovníky odborně  způsobilými  provádět  práce  související  se  zhotovením díla.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla (vady zjevné). Zhotovitel dále zodpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla (vady skryté). Objednatel je však povinen tyto vady bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjisti, oznámit zhotoviteli

- Pro případ prodlení objednatele s placením se smluvní strany dohodly na tom, že termíny dokončení díla a předání díla sjednané touto smlouvou pozbývají platnosti a smluvní strany sjednají nové termíny dohodou.

- Objednatel dále poskytne zhotoviteli bezplatně a v termínu:

-   napojení na el. proud  220 V/ 16 A  do 20 m                                          	                                                                                                            -   napojení na tlak vodu  do 20 m  min 4 T                                                                                                                                                                         -   uzamykatelnou místnost pro uložení nářadí a převlečení pracovníků, možnost WC              			                                           -   sjízdnou a volnou příjezdovou komunikaci 								                      -   zpevněná plocha pro  skladový kontejner                                                    			                                                         -   zábor pozemku potřebného pro realizaci

v opačném případě bude účtováno GZS ve výši 1,8 %.

- Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla a činí:

- obecně 36 měsíců, kromě nátěrů zámečnických a truhlářských výrobků a biotického napadení systému omítkových směsí, kde záruční lhůta činí 24 měsíců

- zabudované výrobky v délce dle výrobce

Záruční doba nepoběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

- V případě, že objednatel neuhradí své finanční povinnosti vůči zhotoviteli ani v dodatečné lhůtě stanovené zhotovitelem, pozbývá poskytnutá záruka platnosti.

- Objednatel bere na vědomí, že dodaný materiál až do úplného vyrovnání zůstává majetkem zhotovitele, a jakékoliv poškození nezaviněné zhotovitelem bude účtováno objednateli.

- Zhotovitel se zavazuje, v souladu s podmínkou zadavatele, že veškeré práce související s rekonstrukcí sociálních zařízení bude realizovat výhradně v pracovní dny od 15hodin dále, případně v soboty a neděle.

- Zhotovitel je povinen si zajistit odvoz a likvidaci stavebního odpadu, sutě apod. Nádoby na umístění odpadu zhotovitel umístí na místo předem odsouhlasené objednatelem.

- Zhotovitel je povinen na pracovišti a zejména ve společných částech polikliniky dbát na průběžné udržování čistoty a pořádku a provádět denní úklid.

VI.

Způsob předání a převzetí díla

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli bezplatně pracoviště způsobilé pro plynulé provádění prací v rozsahu stanoveném v předmětu této smlouvy.

- Zhotovitel splní svůj závazek – provést dílo jeho úplným dokončením a předáním objednateli. K prohlídce díla a k jeho převzetí vyzve zhotovitel objednatele 3 dny předem.

- O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů. Součástí předání díla je stavební deník a vyúčtování víceprací a méněprací.

VII.

Smluvní pokuty

- V případě porušení  uvedených povinností jsou smluv. strany oprávněny účtovat smluvní pokutu, jak je uvedeno níže.

- V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve  výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Podmínkou pro vznik nároku objednatele na tuto smluvní pokutu je stavební připravenost ze strany objednatele.

- V případě prodlení objednatele s placením jakékoli splátky nebo její části nebo vyúčtování zhotovitele uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení  ve výši  0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

- Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VIII.

Stavební deník

- O průběhu realizace díla jsou povinni zhotovitel spolu s objednatelem vést stavební deník (SD).

- Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem objednatele ve stavebním deníku, připojí nejpozději do 3 dnů své vyjádření, jinak se má za to, že souhlasí. Stejná práva má i objednatel.

- Stavební deník bude v pracovní době přístupný u stavbyvedoucího. Právo provádět zápisy ve SD mají oprávnění zástupci smluvních stran a autorský dozor.

- Do stavebního deníku budou zapisovány i nezbytné vícepráce.

- Zhotovitel je povinen respektovat pokyny autorského dozoru a odpovědné osoby objednatele, které musí být zapsány do SD.

- Veškeré změny oproti prvotně dohodnutému rozsahu stav. prací budou zapsány do SD. A pokud budou mít vliv na konečnou cenu díla, budou písemně odsouhlaseny ve SD objednatelem.

IX.

Ostatní ujednání

- Objednatel poskytne zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla

- Zhotovitel je povinen provést a dokončit dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných smlouvou o dílo

- Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušného kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru a rozsahu jako je předmětné dílo dle uzavřené smlouvy.

- Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje zastavení placení provedených prací.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě přerušení touto smlouvou sjednaných prací z důvodu nezaviněných zhotovitelem s tím, že zhotovitel má nárok na zaplacení ceny ve výši skutečně provedených prací.

- Zadavatel stanoví délku zadávací lhůty, tj. lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou na 30 kalendářních dnů. Nabídku po jejím předložení nelze odvolat, měnit ani doplňovat, s výjimkou změn či doplnění, které umožní zadavatel.

X.

Závěrečná ujednání

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

- Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. To se netýká případů omezení rozsahu díla nebo jeho rozšíření nad rámec této smlouvy (tzv. vícepráce). Vylučuje se možnost změnit obsah smlouvy v jiné než písemné formě.

- Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

- Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.

- Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, jejichž peněžitá hodnota nebo hodnota vyjádřená v penězích, vše bez DPH, přesáhne částku 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustavenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

Přílohy

Příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 14. 7. 2016

Příloha č. 2: Čestné prohlášení zhotovitele

V ……………….…., dne …..     			                           V Zašové, dne 14. 7. 2016

____________________________                                     	 		____________________________

- objednatel                                                			             	     zhotovitel