|  |  |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | Číslo: 2 |
| Zhotovitel: | Strojírny a stavby Třinec, a.s. |
| Investor: | Sociální služby města Třince, příspěvkováorganizace | Datum: | 12.6.2018 |
| Název akce: | Renovace vestibulu včetně rampy a schodiště - část II |

Předmět změny:

* průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:

Kvůli napojení nové rampy bylo nutno provést odfrézování stávající komunikace a osazení nových obrubníků včetně
přídlažby.

Dle skutečnosti byly dopočítány chybějící výměry venkovních omítek.

Kvůli nesouladu rozměrů mezi kazetovým stropem a výústky vzduchotekniky došlo ke změně rozměru výústek
vzduchotechniky na 600mmx600mm

* průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:

Byla provedena změna materiálu dekoračního kameniva.

Z důvodu zlepšení obsluhy imobilních občanů byla provedena záměna materiálů čistící zóny.

Došlo k záměně materiálu pro provádění maleb, na základě skutečného zaměření došlo k narovnání výměr.

***Potvrzená změna rozsahu díla:***

|  |  |
| --- | --- |
| Cena méněprací bez DPH:-85 874,34 Kč | Cena víceprací bez DPH:25 486,77 Kč |
| Výsledná změna ceny bez DPH:-60 387,57 Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| Cena dle SOD+ Dod. č. 1 a 2 bez DPH:2 249 968,73 Kč | Nová cena bez DPH:2 189 581,16 Kč |
|  |
|  | podpis:  |
|  |
| schválil (Objednatel): Mgr. Pavel Pezda |  |
|  |
| schválil (TDI): Ing. Pavel Madeja |  |
|  : .  |
| schválil (Projektant): Ing. Arch. Anna Czajka  |
|  |

Stránka 1 z 1

Změnový list č.02

Stavba: Renovace vestibulu včetně rampy a schodiště - část li
Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Strojírny a stavby Třinec, as.

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ |  |
|  |  | Zemní práce | 2 321,00 Kč |
|  |  | Opravy povrchů vnější | 10 962,96 Kč |
|  |  | Trubní vedení | 3 990,00 Kč |
|  |  | Doplňující práce na komunikaci | 4 014,00 Kč |
|  |  | Vzduchotechnika | 1 720,00 Kč |
|  |  | Přesuny suti a vybouraných hmot | 2 478,81 Kč |
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH | 25 486,77 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ |  |
|  |  | Komunikace | - 7 658,20 Kč |
|  |  | Konstrukce montované | - 1 076,40 Kč |
|  |  | Konstrukce zámečnické | - 62 031,50 Kč |
|  |  | Malby | - 15 108,24 Kč |
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH | - 85 874,34 Kč |

CELKOVĚ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH

60 387,57 Kč

Dodavatel:

Objednatel:

TDI:

Projektant:

Stránka 1 z 1