**Dodatek č. 3**

**ke smlouvě o dílo ze dne 18.12.2017 na akci:**

**Renovace vestibulu včetně rampy a schodiště – část II**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 2017/01/038

Číslo smlouvy zhotovitele: 5310 79653

# SMLUVNÍ STRANY

## **1. Sociální služby města Třince, příspěvková organizace**

adresa: Habrová 302, 739 61 Třinec – Dolní Líštná

zastoupena Mgr. Pavlem Pezdou, ředitelem organizace

jednání ve věcech:

1. smluvních: Mgr. Pavel Pezda
2. technických: Ing. Lukáš Pydych

telefon: 558 993 711

e-mail: ssmt@ssmt.cz

IČ: 00600954

DIČ: neplátce

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

**(dále jen objednatel)**

**a**

# 2. Strojírny a stavby Třinec, a.s.

zastoupena: Ing. Miroslavem Kováříkem, předsedou představenstva

a Ing. Michalem Ruszem, místopředsedou představenstva

jednání ve věcech:

technických: Ing. Petr Váňa

se sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec

IČ: 47674539

DIČ: CZ47674539

telefon: 558 532 050

bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

**(dále jen zhotovitel)**

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto práce, které si vyžádaly navýšení ceny díla o 25.486,77 Kč bez DPH:

* z důvodu napojení nové rampy bylo provedeno odfrézování stávající komunikace a osazení nových obrubníků vč. přídlažby
* dle skutečnosti byly dopočítány chybějící výměry venkovních omítek
* z důvodu nesouladu rozměrů mezi kazetovým stropem a výústky vzduchotechniky došlo ke změně rozměru výústek vzduchotechniky

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce ve výši 85.874,34 Kč:

* byla provedena změna dekoračního kameniva
* z důvodu zlepšení obsluhy imobilních občanů byla provedena záměna materiálů čistící zóny
* došlo k záměně materiálu pro provádění maleb, na základě skutečného zaměření došlo k narovnání výměr

Soupis všech víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/01/038 na stavbu **„Renovace vestibulu včetně rampy a schodiště – část II“** (dále jen „smlouva“) ze dne 18.12.2017.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 2.189.581,16 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

# OSTATNÍ USTANOVENÍ

## Ustanovení smlouvy o dílo, nedotčené v tomto dodatku, zůstávají v platnosti.

## Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

## Smluvní strany prohlašují, že dodatek na důkaz souhlasu s jejím obsahem potvrzují svými podpisy.

## S uzavřením tohoto dodatku vyslovila souhlas Rada města Třince dne 18.06.2018 usnesením č.  2018/4466

V Třinci dne 20.6.2018 V Třinci dne 26.6.2018

………………………………….. …………………………………

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Pavel Pezda, ředitel organizace Ing. Miroslav Kovářík

předseda představenstva

……………………………..

Ing. Michal Rusz

místopředseda představenstva