Dodatek č. 1 k SoD reg.č. 352-17-11-13

Tento Dodatek (dále jen „Dodatek“) uzavřely dne ………………..podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany

Název díla:

„Strategický plán rozvoje města Ostrova“

(dále jen "Dílo")

Smluvní strany:

- Objednatel			            		             	 : Město Ostrov

## Se sídlem				                             : Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

## Zastoupen				                             : Ing. Josef Železný, starosta města

## Zástupce pověřený jednáním ve věcech

## a) smluvních				                             : Ing. Josef Železný

## funkce				                             : starosta města

## b) technických			                             : Ing. Alexandra Fürbachová, vedoucí ORÚP

## : Ing. Jana Blehová, referent ORÚP

## IČ    					                             : 00254843

## DIČ					                             : CZ00254843

## Bankovní spojení			                             : Komerční banka, a.s. Karlovy Vary,

Číslo účtu				                             : 920-341/0100

## Telefon, fax.				                             : 354 224 805, 354 224 879

(dále jen ”Objednatel”)

a

- Zhotovitel                                                                       	: RegioPartner, s.r.o.

Sídlo                				             	: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9

Statutární zástupce                		             		: Ing. Lucie Bučinová

## IČ							: 251 33 161

## DIČ							: CZ 251 33 161

## Bankovní spojení					: Komerční banka, a.s.

## Číslo účtu						: 51-1468460277/0100

## Telefon, fax.						: +420736533294

(dále jen ”Zhotovitel”)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg.č. 352-17-11-13 ze dne 13. 11. 2017 
na zpracování Strategického plánu rozvoje města Ostrova v rámci projektu „Ostrov - optimalizace postupů ve veřejné správě“, reg. číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007381 podaného do Operačního programu Zaměstnanost.

Obsahem tohoto Dodatku je prodloužení termínu předání a převzetí Díla do 15. 09. 2018 z důvodu nemožnosti předání a převzetí konečného posouzení vlivů koncepce na životní prostředí SEA a stanovení termínu Veřejného projednání nového Strategického plánu rozvoje města Ostrova na 17. 07. 2018. Výsledný dokument bude projednáván v Zastupitelstvu města Ostrova dne 13. 09. 2018.

Dodatkem č. 1 se v článku III. „Termíny plnění“ nahrazuje tabulka v původním znění:

| Předpoklad zahájení prací: | listopad 2017 |
| --- | --- |
| Strategický plán rozvoje města - analytická část | listopad 2017 – prosinec 2017 |
| Strategický plán rozvoje města – návrhová a implementační část (včetně posouzení vlivů koncepce na životní prostředí SEA) | leden 2018 – květen 2018 |
| Veřejná prezentace a projednání výsledného dokumentu | červen 2018 |
| Termín ukončení prací: | červen 2018 |

novou tabulkou v následujícím znění:

| Předpoklad zahájení prací: | listopad 2017 |
| --- | --- |
| Strategický plán rozvoje města - analytická část | listopad 2017 – prosinec 2017 |
| Strategický plán rozvoje města – návrhová a implementační část | leden 2018 – květen 2018 |
| Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí SEA, veřejná prezentace na projednání výsledného dokumentu | do 15. 09.2018 |
| Termín ukončení prací: | 15. 09. 2018 |

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Ostrova dne 25. 06. 2018 usnesením č. 575/18.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

- Smluvní strany svým podpisem tohoto Dodatku potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

- Dodatek č. 1 nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a zároveň zveřejněním Dodatku v registru smluv.

V Ostrově dne ………………

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

| ……………………………….. | ….………………………….. |
| --- | --- |
| Ing. Josef Železný starosta města | Ing. Lucie Bučinová jednatelka |