**Dodatek č. 2**

**ke Kupní smlouvě č. D500/26000/00004/14/00 ze dne 30. 12. 2013 ve znění Dodatku č. 1**

**ze dne 2.11.2016**

**Prodávající: DIAMO, státní podnik**

 se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

 IČO: 000 02 739

 Týká se: **DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA**

 se sídlem: Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava

zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AX, vložka 642

 zastoupen: Ing. Josefem Havelkou, vedoucím odštěpného závodu

(dále také jen „**Prodávající**“)

 a

**Kupující: Ridera Bohemia a.s.**

se sídlem: 28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2848

IČO: 268 47 833

zastoupen: Ing. Zdeňkem Večeřou, předsedou představenstva

 Ing. Jaroslavem Pacltem, členem představenstva

(dále také jen „**Kupující**“)

(Prodávající a Kupující společně dále také jen jako „**smluvní strany**“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě č. D500/26000/00004/14/00 ze dne 30. 12. 2013 ve znění Dodatku č. 1 (Dodatek č. 2 dále také jen „**dodatek**“).

**I.**

**Úvodní ujednání**

1. Smluvní strany dne 30. 12. 2013 uzavřely Kupní smlouvu č. D500/26000/00004/14/00 (dále také jen „**Kupní smlouva**“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2016, jejímž předmětem je prodej hlušiny získané Kupujícím za podmínek sjednaných v Kupní smlouvě.
2. Smluvní strany konstatují, že na základě osobních jednání, která mezi nimi ohledně Kupní smlouvy proběhla, mají zájem na úpravě vzájemných práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy ve znění níže uvedeném v tomto dodatku.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 1 Kupní smlouvy se mění a nově zní takto:

„*Prodej hlušiny bude zahájen po oboustranném podpisu smlouvy. Těžbu Kupující ukončí nejpozději v termínu do 31. 12. 2022, a to odtěžením ve smyslu čl. II odst. 1 této smlouvy.*“

1. Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 2 Kupní smlouvy se mění a nově zní takto:

*„Smluvní strany se dohodly na odběrovém harmonogramu za období 05/2018 až 12/2022, vycházejícího z celkového stávajícího množství uložené hlušiny ve výši cca 457 000 tun, a to následovně:*

*Prodávající se zavazuje na vlastní náklady odtěžit celkem 158 000 tun hlušiny v termínu do 31.12.2020.*

*Kupující v roce:*

*2018 (od 5/2018) vytěží cca 29 000 tun hlušiny,*

*2019 vytěží cca 67 500 tun hlušiny,*

*2020 vytěží cca 67 500 tun hlušiny,*

*2021 vytěží cca 67 500 tun hlušiny,*

*2022 vytěží cca 67 500 tun hlušiny,*

*V případě, že Prodávající neodtěží do 31. 12. 2020 158 000 tun hlušiny, odpovídajícím způsobem (poměrně) se Kupujícímu prodlužuje harmonogram těžby hlušiny uvedený výše pro období let 2018 až 2022, a to o dobu, o kterou bude Prodávající v prodlení se splněním tohoto svého závazku. Případně Kupující provede těžbu 158 000 tun hlušiny za Prodávajícího na své náklady a Prodávající se zavazuje Kupujícímu uhradit náklady s tím spojené, a to v dohodnuté výši 25 Kč za každou vytěženou tunu. (Prodávající se zavazuje kupujícímu zaplatit za každou jím nevytěženou tunu za stanovené období sankci 25,- Kč/t.).*

*Smluvní strany výslovně prohlašující, že v tomto případě jde toliko o orientační odhad množství hlušiny, kterou se Kupující zavazuje vytěžit, přičemž však podstatným porušením Kupní smlouvy ze strany Kupujícího bude nevytěžení alespoň 40 000 tun hlušiny za rok (neplatí pro rok 2018). Smluvní strany se dohodly, že je jen a pouze na vůli Kupujícího, jak si rozvrhne těžbu hlušiny v rámci shora uvedených orientačních ročních množství, přičemž Kupující je oprávněn provádět těžbu kampaňovitě tak, že v určitém období vytěží větší množství hlušiny v objemu, který bude možné uložit v prostoru pro ukládání hlušiny dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy a v následujícím období bude provádět těžbu hlušiny v menším množství, avšak při dodržení minimálního ročního limitu.*

1. Smluvní strany se dohodly, že článek VIII. odst. 2., odrážka 2. Kupní smlouvy se mění a nově zní takto:
* *ve věcech technického dozoru včetně zápisů zjištěných dokumentů:*

*xxxxxxxxxxxxxxxxx,*

*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

1. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností tak smluvní strany prohlašují, že se toliko mění termín uvedený v čl. III. odst. 1 Kupní smlouvy č. D500/26000/00004/14/00, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2016, a to z termínu 31. 12. 2020 na výše uvedený termín 31. 12. 2022, dále odběrový harmonogram dle čl. III. odst. 2 zohledňující aktualizované množství hlušiny a změnu termínu konečného odtěžení ke dni podpisu dodatku a oprávněná osoba uvedená v čl. VIII. odst. 2., odrážka 2. Kupní smlouvy ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2016, a to místo xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. V ostatním zůstávají ustanovení Kupní smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nezměněna.

**III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Nestanoví-li tento dodatek výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení příslušných právních předpisů v platném znění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Účastníci tohoto dodatku se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne

Prodávající: Kupující:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DIAMO, státní podnik Ridera Bohemia a.s.

Ing. Josef Havelka Ing. Zdeněk Večeřa

vedoucí odštěpného závodu předseda představenstva

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ridera Bohemia a.s.

 Ing. Jaroslav Paclt

 člen představenstva