Změnový list / protokol o návrhu změny díla č. 02

| Stavba: Rekonstrukce budovy správy CHKO Litovelské Pomoraví v Litovli |
| --- |
| Objekt: Husova č. p. 906/5a, Litovel, parc. č. st. 101 k. ú. Litovel |
| Objednatel: AOPK ČR |
| Zhotovitel: AGROKAL s.r.o. |
| Projektant: Ing. Martin Trokan |
| Změna: |
| POPIS ZMĚNY | Změnu vyvolal: Zhotovitel |  |  |
|  | Popis změny: | Změny v předmětu díla vychází zejména z odkrytých konstrukcí objektu a dodatečným potřebám na dokončení opravených celků. Týká se to zejména doplnění poškozených dřevěných výplní plotu, úprav přední části plotu četně soklů. Dále změny úpravy portálu včetně zapuštění čistístící zóny, nutné oplechování části střechy, které vykazovalo povrchové trhliny, doplnění okenních žaluzií do nových okenních otvorů a výměna oken v suterénu a byly doplněny plechové kryty komínových průduchů. Dle dohody s investorem bude v předsklepních prostorách a u příjezdové komunikaci ke garáži změněna zámková dlažba za betonové dílce ( plochy 1x1m) prováděné na stavbě. |
|  | Způsob projekčního zpracování: | zápis do SD dodatek PD dokumentace skutečného provedení jiný | ANO --- ANO Zápis z KD |
| CENA |  |  |  |
|  | náklady na změnu | vícepráce | méněpráce |
|  | stavební náklady | 133.739,-Kč vč. DPH | 93.758,- Kč vč. DPH |
|  | projekční náklady | 0,- Kč vč. DPH | 0,- Kč vč. DPH |
|  | úprava smluvní ceny: + 39.981 Kč |  |  |
|  | dosud platná cena dle SOD 2 499 281,81 Kč vč. DPH |  |  |
|  | zvýšení: 39.981 Kč |  |  |
|  | snížení: 0,- Kč |  |  |
|  | nová cena: 2 539 262,81 Kč vč. DPH |  |  |
|  | Náklady na změnu: | Jméno | Podpis |
|  | zhotovitel | Filip Kalina |  |
|  | objednatel (osoba zmocněná k jednání) | Ing. Michal Servus |  |
|  | TDI | Ing. Vlastimil Ostrý |  |
|  | GP | Ing. Martin Trokan |  |
| TERMÍNY | Termín předání PD změny: --- |  |  |
|  | Termín realizace změny: ihned |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez změny |  |
| SOD | Změna bude smluvně zakotvena v: | stavební práce | projekční práce |
|  | dodatku číslo: 01 |  |  |
| PŘÍLOHY | Přílohy: Soupis změn ZL 02 |  |  |
| Datum | 1.6.2018 |  |  |