[image: image1.jpg]* %

* X %

* gk

* oyt

EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investicni fondy
Operaéni program Praha — pol ristu CR



[image: image2.png]PRA|HA
PRA|{GUE
PRA|GA
PRA|G




Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/013
 ze dne 21.4.2016
„Výstavba MŠ – Ortenovo náměstí – Přestavba ze vzdělávacího centra s knihovnou II. etapa včetně kapacitní kuchyně“
Městská část Praha 7 

sídlo: 

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

zastoupená: 
Mgr. Jan Čižinský, starosta
IČO : 

00063754

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 
 

telefon: 

e-mail:


(dále jen „Objednatel“)



a

EMV  s.r.o.

sídlo:

Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4, Místo podnikání: Libušská 190/100, 142 01 Praha 4

zastoupená: 
Michal Vydra, jednatel
IČO: 

48038792

DIČ: 

CZ48038792

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 15418

bank. spojení:   Česká spořitelna a.s.

č. účtu 
          
 

telefon:


e-mail: 
          

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/013  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/013 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 1102/16-R z jednání č. 71 ze dne 1.11.2016
Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 21.4.2016  na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 20.7.2015 pod názvem „Výstavba MŠ – Ortenovo náměstí – Přestavba ze vzdělávacího centra s knihovnou II. etapa včetně kapacitní kuchyně“,  k.ú. Holešovice, Praha 7, Smlouvu o dílo č. 2016/OIVZ/013 (dále také jen jako „smlouva o dílo“). Na základě nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vyšla najevo v průběhu provádění díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu čl. IX. odst. 9.1. smlouvy o dílo na tomto dodatku č. 3: 
2. DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

1.    
Na základě dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno provedení dodatečných stavebních prací v celkovém objemu 556 875 Kč bez DPH, tj. 6,7% z celkové ceny veřejné zakázky podle smlouvy o dílo. Smluvní strany tímto opravují znění dodatku č. 1 takto: Rozsah samotných víceprací činil 676 431,- Kč bez DPH, rozsah méněprací činil 119 556,- Kč bez DPH, rozdíl mezi cenou víceprací činil 556 875 Kč bez DPH. Hodnota víceprací na základě dodatku č. 1 činí 676 431,- Kč, tj. 8,2% z celkové ceny veřejné zakázky podle smlouvy o dílo.
2.
Na základě dodatku č. 2 bylo odsouhlaseno provedení dodatečných stavebních prací v celkovém objemu 1 165 319,- Kč bez DPH, tj. 14 % z celkové ceny veřejné zakázky podle smlouvy o dílo.
V průběhu další realizace díla byla zjištěna potřeba provést další dodatečné stavební práce v celkovém objemu 501 758,- Kč, tj. 6 % z celkové ceny veřejné zakázky podle smlouvy o dílo. Dále zhotovitel provedl méněpráce v celkové hodnotě 202 048,- Kč bez DPH. Rozdíl těchto víceprací a méně prací činí tedy 299 710,- Kč, tj. 3,6 % z celkové ceny veřejné zakázky podle smlouvy o dílo. Tyto dodatečné schválené stavební práce, včetně méněprací, jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku a jejich provedení je v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
3.
Cena díla podle smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/013 činí 8.300.000,-Kč (slovy: osm milionů tři sta tisíc korun českých) bez DPH, respektive 10.043.000,- Kč včetně DPH. 
4.
V příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 jsou specifikované dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou v celkové hodnotě 501 758,- Kč, tj. 6 % z celkové ceny veřejné zakázky podle smlouvy o dílo; po přičtení dodatečných stavebních prací uvedených v dodatku č. 1 (676 431,- Kč bez DPH, tj. 8,2 % z celkové ceny veřejné zakázky podle smlouvy o dílo) a v dodatku č. 2 (1 165 319,- Kč bez DPH, tj.14 % z celkové ceny veřejné zakázky podle smlouvy o dílo), činí hodnota dodatečných stavebních prací v součtu 2 343 508,- Kč bez DPH, tj. 28,2 % z  ceny původní veřejné zakázky. 
Na základě tohoto dodatku č. 3 tedy bude zaplaceno 299 710,- Kč bez DPH, tj. 362 650,- Kč včetně DPH. 

5.
Po započtení ceny všech dodatečných stavebních prací a odečtení méněprací se navýší cena za investiční akci na celkovou částku 10 295 451,- Kč bez DPH, tj. 12 457 496,- Kč včetně DPH.
6.
Smluvní strany se dohodly na zaplacení dodatečných stavebních prací, které budou provedeny takto:

Na dodatečné stavební práce provedené a dokončené na základě tohoto dodatku č. 3 vystaví zhotovitel po jejich dokončení samostatnou fakturu. Po odsouhlasení faktury technických dozorem stavby a zástupcem objednatele je zhotovitel oprávněn fakturu za tyto dodatečné stavební práce doručit objednateli.

V dalším se použijí platební podmínky uvedené ve smlouvě o dílo.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.     Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.
2.    Tento Dodatek č. 3 nabývá  účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Smluvní strany konstatují, že realizace díla začala dne 17.5.2016 předáním staveniště zhotoviteli a dne 27.10.2016 proběhla kolaudace.
3.     Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 3 byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4.    Dodatek č. 3 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5.     Nedílnou součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě jsou následující přílohy:
Příloha č. 1
Rekapitulace Změnových listů a Dodatků č. 1, 2 a 3      


Příloha č. 2
Rekapitulace změnových listů k Dodatku č. 3

Příloha č. 3
Přehled změnových listů – ZL č. 2, 14, 16, 18, 19, 20 a 21
Příloha č. 4
Výpis z OR
6.    Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.
V Praze dne 7.11.2016 
                 


V Praze dne 3.11.2016
objednatel:                                                        

zhotovitel:
…………………….………..                                 
………………………………..

 
Městská část Praha 7                                        
 
EMV s.r.o.     

 
Mgr. Jan Čižinský, starosta                                

Michal Vydra, jednatel

Strana 2 (celkem 3)


